## Resumen
Electronorte S.A. "Una empresa del grupo Distriluz"
PROYECTOS DE INVERSIÓN EN EJECUCIÓN - GASTOS DE CAPITAL
Denominación del proyecto | Presupuesto Total del Proyecto | Presupuesto 2012 Aprobado | [20 empty] | Ejecución Presupuestal 2012
|  | Enero | Febrero | Marzo | Del I Trim. | Abril | Mayo | Junio | Del II Trim. | Julio | Agosto | Septiembre | Del III Trim. | Octubre | Noviembre | Diciembre | Del IV Trim. | Acumulado al I Trim. | Acumulado al II Trim. | Acumulado al III Trim. | Acumulado al IV Trim. | Total | Enero | Febrero | Marzo | Del I Trim. | Abril | Mayo | Junio | Del II Trim. | Julio | Agosto | Septiembre | Del III Trim. | Octubre | Noviembre | Diciembre | Del IV Trim. | Acumulado al I Trim. | Acumulado al II Trim. | Acumulado al III Trim. | Acumulado al IV Trim. | Total | % Ejecución del Periodo | % Avance Anual
PROYECTOS DE INVERSION | 127795.3054 | 1814.7505 | 1658.7847 | 4391.7391 | 7865.2743 | 2184.445 | 2393.0134 | 3731.2612 | 8308.7195 | 3391.0577 | 2868 | 4419.0186 | 10678.0763 | 5525.7369 | 6610.3902 | 5850.8397 | 17986.9668 | 7865.2743 | 16173.9939 | 26852.0702 | 44839.037 | 44839.037 | 1814.7505 | 1658.7847 | 4391.7391 | 7865.2743 | 2184.445 | 2393.0134 | 2380.1895 | 6957.6479 | 3453.0408 | 3971.8478 | 5677.7713 | 13102.6599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7865.2743 | 14822.9222 | 27925.582 | 27925.582 | 27925.582 | 83.7391 | 62.2796
PROYECTOS NUEVOS 2012 | 36907.2164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 261.2481 | 279.7715 | 418.5966 | 959.6163 | 416 | 646 | 1445.5226 | 2507.5226 | 3571.5035 | 2945.3715 | 2975.2467 | 9492.1218 | 0 | 959.6163 | 3467.1389 | 12959.2606 | 12959.2606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 261.2481 | 279.7715 | 422.7343 | 963.7539 | 597.8491 | 396.4132 | 3358.754 | 4353.0163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 963.7539 | 5316.7703 | 5316.7703 | 5316.7703 | 100.4312 | 41.0268
Remodelación de redes MT y BT | 15700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.0793 | 37.1946 | 85 | 158.2739 | 75 | 155 | 540 | 770 | 2110 | 995.3954 | 1140.8443 | 4246.2398 | 0 | 158.2739 | 928.2739 | 5174.5137 | 5174.5137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.0793 | 37.1946 | 24.5939 | 97.8678 | 71.5504 | 107.896 | 2223.4717 | 2402.9181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.8678 | 2500.7859 | 2500.7859 | 2500.7859 | 61.8344 | 48.3289
Remodelación de Redes BT en 06 SED y MT en el Alimentador JAE-201 en las UU.NN. de Electronorte S.A. | 4500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.288 | 24.6045 | 20 | 59.8925 | 20 | 100 | 500 | 620 | 600 | 595.3954 | 480.212 | 1675.6074 | 0 | 59.8925 | 679.8926 | 2355.5 | 2355.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.288 | 24.6045 | 11.5355 | 51.428 | 33.5356 | 79.8195 | 408.0025 | 521.3576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.428 | 572.7857 | 572.7857 | 572.7857 | 85.8672 | 24.3169
Remodelación de alimentadores C-214 | 3100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.7913 | 12.59 | 35 | 68.3813 | 25 | 25 | 30 | 80 | 360 | 300 | 302.41 | 962.41 | 0 | 68.3813 | 148.3813 | 1110.7913 | 1110.7913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.7913 | 12.59 | 13.0584 | 46.4397 | 38.0148 | 1.6765 | 466.3792 | 506.0705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.4397 | 552.5102 | 552.5102 | 552.5102 | 67.9129 | 49.7402
Estudio para Soterrado de Red Primaria en 10 kV e Instalación de Ductos para tendido de Red Secundaria Subterránea en el Centro de Chiclayo | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 10 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.4 | 18.9008 | 45.3008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.3008 | 45.3008 | 45.3008 | 0 | 45.3008
Remodelación de Redes en las UU.NN. De Electronorte S.A. 2012 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1150 | 100 | 358.2223 | 1608.2223 | 0 | 0 | 0 | 1608.2223 | 1608.2223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1330.1891 | 1330.1891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1330.1891 | 1330.1891 | 1330.1891 | 0 | 82.7118
Ampliación de redes de distribución | 10150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136.0976 | 164.8755 | 170 | 470.9731 | 186 | 210 | 275 | 671 | 355 | 307.9646 | 371.0624 | 1034.0269 | 0 | 470.9731 | 1141.9731 | 2176 | 2176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136.0976 | 164.8755 | 345.7996 | 646.7726 | 340.9097 | 58.4253 | 116.0886 | 515.4236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 646.7726 | 1162.1963 | 1162.1963 | 1162.1963 | 137.3269 | 53.4098
Nuevos Alimentadores de SECHO y SECHNOR | 8280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5525 | 15 | 24.5525 | 36 | 15 | 10 | 61 | 150 | 140.4475 | 200 | 490.4475 | 0 | 24.5525 | 85.5525 | 576 | 576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5525 | 24.962 | 34.5144 | 41.442 | 13.9091 | 25.4804 | 80.8315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.5144 | 115.3459 | 115.3459 | 115.3459 | 140.5743 | 20.0253
Ampliación de Redes de Distribución por demanda en las UU.NN. Chiclayo y Sucursales 2012 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136.0976 | 137.483 | 105 | 378.5805 | 100 | 110 | 115 | 325 | 100 | 87.517 | 108.9024 | 296.4195 | 0 | 378.5805 | 703.5805 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136.0976 | 137.483 | 320.8207 | 594.4013 | 299.4677 | 38.9195 | 67.7898 | 406.177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 594.4013 | 1000.5782 | 1000.5782 | 1000.5782 | 157.0079 | 100.0578
Devolución de Contribuciones Reembolsables 2012 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.8401 | 50 | 67.8401 | 50 | 85 | 110 | 245 | 85 | 60 | 42.1599 | 187.1599 | 0 | 67.8401 | 312.8401 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.8401 | 0.01686 | 17.8569 | 0 | 5.5967 | 22.8184 | 28.4152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.8569 | 46.2721 | 46.2721 | 46.2721 | 26.3221 | 9.2544
Estudio del VAD 2013-2017 | 370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | 20 | 20 | 20 | 60 | 0 | 0 | 40 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Rehabilitación de centrales eléctricas | 1186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4774 | 7.407 | 20 | 36.8844 | 20 | 40 | 150.5226 | 210.5226 | 20 | 20 | 20 | 60 | 0 | 36.8844 | 247.407 | 307.407 | 307.407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4774 | 7.407 | 0 | 16.8844 | 0 | 22.6072 | 0.33898 | 22.9462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.8844 | 39.8306 | 39.8306 | 39.8306 | 45.7765 | 12.9569
Regulación y Control para CH Guineamayo y CH Buenos Aires | 649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 40 | 20 | 20 | 20 | 60 | 0 | 0 | 40 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.3036 | 0 | 11.3036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.3036 | 11.3036 | 11.3036 | 0 | 11.3036
Repotenciación de la Válvula Principal de Grupos Hidráulicos: CH Guineamayo, Buenos Aires, Pucara y Chiriconga | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4774 | 0 | 20 | 29.4774 | 20 | 20 | 30.5226 | 70.5226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.4774 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4774 | 0 | 0 | 9.4774 | 0 | 0 | 0.33898 | 0.33898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4774 | 9.8164 | 9.8164 | 9.8164 | 32.1514 | 9.8164
Remodelación, Mejoramiento y Nuevas Instalaciones de Sistemas de Medición en Centrales de Generación – Electronorte S.A. | 437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.407 | 0 | 7.407 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.407 | 107.407 | 107.407 | 107.407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.407 | 0 | 7.407 | 0 | 11.3036 | 0 | 11.3036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.407 | 18.7106 | 18.7106 | 18.7106 | 100 | 17.4203
Ampliación de centrales eléctricas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Rehabilitación de sistemas de transmisión | 181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 120 | 0 | 0 | 40 | 160 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9014 | 2.9014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9014 | 2.9014 | 2.9014 | 0 | 1.8134
Instalación de la Ventilación Forzada de los Transformadores de Potencia de Pomalca, Tuman y Cayalti | 181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 120 | 0 | 0 | 40 | 160 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9014 | 2.9014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9014 | 2.9014 | 2.9014 | 0 | 1.8134
Ampliación de sistemas de transmisión | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 70 | 70 | 220 | 0 | 0 | 0 | 220 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.3163 | 28.3163 | 6.02 | 11.8453 | 0 | 17.8653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.3163 | 46.1817 | 46.1817 | 46.1817 | 0 | 20.9917
Estudio de la Línea de Transmisión 60 KV SET Motupe - SET Pampa Pañala y Alimentadores | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 70 | 70 | 220 | 0 | 0 | 0 | 220 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.3163 | 28.3163 | 6.02 | 11.8453 | 0 | 17.8653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.3163 | 46.1817 | 46.1817 | 46.1817 | 0 | 20.9917
Sistemas de información y comunicaciones | 3974.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.5939 | 55.306 | 63.5966 | 198.4965 | 55 | 130 | 150 | 335 | 341.5035 | 413 | 369.74 | 1124.2435 | 0 | 198.4965 | 533.4965 | 1657.74 | 1657.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.5939 | 55.306 | 18.5678 | 153.4677 | 167.8969 | 96.2727 | 107.6515 | 371.8211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153.4677 | 525.2888 | 525.2888 | 525.2888 | 77.3151 | 31.687
Optimización de Datos Wan en Electronorte S.A. | 190.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 63 | 39.74 | 190.74 | 0 | 0 | 0 | 190.74 | 190.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Implementación Hardware, Licencias - SAP Utilities / SAP - Elerning / Mantenimiento Licencias SAP y Microsoft / Scada / Sistema de Informacion Geográfica / Gestion Digital Documental / Sistema de Gestión de La Calidad /Sistema de Gestión Estrategica | 2647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 250 | 450 | 0 | 0 | 0 | 450 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144.5062 | 0 | 75.4352 | 219.9415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.9415 | 219.9415 | 219.9415 | 0 | 48.8759
Actualización de la Base de Datos del Gis Máximus II de Electronorte S.A. | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.1905 | 55.306 | 20 | 96.4965 | 20 | 20 | 20 | 60 | 23.5035 | 0 | 0 | 23.5035 | 0 | 96.4965 | 156.4965 | 180 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.1905 | 55.306 | 5.6032 | 82.0997 | 23.3907 | 96.2727 | 28.3137 | 147.9771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.0997 | 230.0768 | 230.0768 | 230.0768 | 85.0805 | 127.8204
Cableado estructural para el Nuevo Local Institucional Electronorte S.A. | 610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 35 | 25 | 60 | 80 | 165 | 180 | 150 | 80 | 410 | 0 | 35 | 200 | 610 | 610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.75 | 9.75 | 0 | 0 | 3.9026 | 3.9026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.75 | 13.6525 | 13.6525 | 13.6525 | 27.8571 | 2.2381
Adquisición del software especializado de análisis de sistemas eléctricos de potencia “Power Factory” de DigSilent (Primera Etapa) | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.4034 | 0 | 8.5966 | 67 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 77 | 77 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.4034 | 0 | 3.2146 | 61.618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.618 | 61.618 | 61.618 | 61.618 | 91.9672 | 80.0234
Desarrollo del Sistema Informático Comercial NGC | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 100 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 100 | 150 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Monitoreo de la calidad del producto y suministro | 3801.4764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.9885 | 60 | 74.9885 | 50 | 85 | 250 | 385 | 540 | 825.0115 | 624.6 | 1989.6115 | 0 | 74.9885 | 459.9885 | 2449.6 | 2449.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.9885 | 5.4567 | 20.4451 | 11.4721 | 19.1371 | 708.4898 | 739.0989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.4451 | 759.5441 | 759.5441 | 759.5441 | 27.2644 | 31.0069
Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Alumbrado Público 2012 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 25 | 15 | 80 | 120 | 240 | 160 | 255 | 655 | 0 | 25 | 145 | 800 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 355.1923 | 355.1923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 355.1923 | 355.1923 | 355.1923 | 0 | 44.399
Mejoramiento de la Calidad de Producto en las UUs NNs. de Electronorte 2012 | 1051.8764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.9885 | 35 | 49.9885 | 25 | 20 | 50 | 95 | 150 | 105.0115 | 100 | 355.0115 | 0 | 49.9885 | 144.9885 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.9885 | 5.4567 | 20.4451 | 11.4721 | 0.20039 | 175.3866 | 187.059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.4451 | 207.5042 | 207.5042 | 207.5042 | 40.8997 | 41.5008
Implementación de equipos de protección en los sistemas de distribución | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6567 | 95.0292 | 99.6859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.6859 | 99.6859 | 99.6859 | 0 | 49.843
Disminución de pérdidas Comerciales en Clientes Mayores | 90.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 30 | 30 | 10.6 | 70.6 | 0 | 0 | 20 | 90.6 | 90.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Implementación de tableros para medidores totalizadores de SED’s | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 59 | 109 | 0 | 0 | 0 | 109 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Instalación de sistemas de medición en cabecera de AMT en las UUs NNs Electronorte S.A. | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 100 | 150 | 120 | 130 | 0 | 250 | 0 | 0 | 150 | 400 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.28 | 15.5808 | 29.8608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.8608 | 29.8608 | 29.8608 | 0 | 7.4652
Implementación de celdas proteción compactas en la UU NN - Cajamarca Centro | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 350 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.3009 | 67.3009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.3009 | 67.3009 | 67.3009 | 0 | 19.2288
Seguridad y medio ambiente | 885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 230 | 325 | 585 | 0 | 0 | 0 | 585 | 585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.9962 | 163.3469 | 226.343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.343 | 226.343 | 226.343 | 0 | 38.6911
Subsanación de Deficiencias en Media y Baja Tensión - 2012 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 300 | 500 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.6 | 163.3469 | 202.9469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202.9469 | 202.9469 | 202.9469 | 0 | 40.5894
Actualización del Programa de Adecuación y Manejo Ambiental – Centrales de Generación | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 25 | 85 | 0 | 0 | 0 | 85 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.3962 | 0 | 23.3962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.3962 | 23.3962 | 23.3962 | 0 | 27.5249
Maquinaria, equipos y otros | 579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 30 | 26 | 40 | 96 | 55 | 44 | 14 | 113 | 0 | 20 | 116 | 229 | 229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.2334 | 36.4652 | 53.6986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.6986 | 53.6986 | 53.6986 | 0 | 23.4492
Adquisición de Activos Fijos 2012 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 30 | 26 | 20 | 76 | 20 | 20 | 14 | 54 | 0 | 20 | 96 | 150 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.2334 | 36.4652 | 53.6986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.6986 | 53.6986 | 53.6986 | 0 | 35.799
Mejoramiento de almacenes y zonas de seguridad- UUNN Chachapoyas | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 35 | 24 | 0 | 59 | 0 | 0 | 20 | 79 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Electrificación Rural | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PROYECTOS CARRY OVER 2011 | 61599.53 | 1168.2372 | 1148.9778 | 3425.7832 | 5742.9981 | 1779.4885 | 1918.3529 | 2675.3755 | 6373.2169 | 2403.2707 | 1821 | 2684.2212 | 6908.4919 | 1894.2333 | 3575.0187 | 2856 | 8325.252 | 5742.9981 | 12116.2151 | 19024.707 | 27349.959 | 27349.959 | 1168.2372 | 1148.9778 | 3425.7832 | 5742.9981 | 1779.4885 | 1918.3529 | 1340.4824 | 5038.3239 | 2447.7272 | 3358.6696 | 1939.1513 | 7745.5482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5742.9981 | 10781.322 | 18526.8702 | 18526.8702 | 18526.8702 | 79.0546 | 67.74
Remodelación de redes MT y BT | 8380 | 399.8935 | 411.0847 | 514.4664 | 1325.4446 | 504.502 | 430.9615 | 1190 | 2125.4635 | 624.6235 | 520 | 329.415 | 1474.0385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1325.4446 | 3450.9081 | 4924.9466 | 4924.9466 | 4924.9466 | 399.8935 | 411.0847 | 514.4664 | 1325.4446 | 504.502 | 430.9615 | 19.8183 | 955.2818 | 534.4747 | 887.3397 | 280.0791 | 1701.8936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1325.4446 | 2280.7264 | 3982.6199 | 3982.6199 | 3982.6199 | 44.9446 | 80.8663
Remodelación de Alimentadores CAC-201 y CAC-202 - SE Chachapoyas | 1680 | 201.1494 | 35.082 | 115.8747 | 352.1061 | 5.256 | 0.37651 | 0 | 5.6325 | 229.6235 | 280 | 260 | 769.6235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 352.1061 | 357.7387 | 1127.3621 | 1127.3621 | 1127.3621 | 201.1494 | 35.082 | 115.8747 | 352.1061 | 5.256 | 0.37651 | 5.0502 | 10.6827 | 215.8466 | 115.1867 | 36.5476 | 367.581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 352.1061 | 362.7888 | 730.3698 | 730.3698 | 730.3698 | 189.6613 | 64.7857
Remodelación de alimentadores Chiriconga - Chota y Chiriconga - Santa Cruz | 3500 | 0 | 158.4798 | 11.3683 | 169.8481 | 498.876 | 430.585 | 740 | 1669.461 | 370 | 240 | 69.415 | 679.415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169.8481 | 1839.3091 | 2518.7242 | 2518.7242 | 2518.7242 | 0 | 158.4798 | 11.3683 | 169.8481 | 498.876 | 430.585 | 14.7681 | 944.2291 | 97.1385 | 772.153 | 243.5315 | 1112.823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169.8481 | 1114.0772 | 2226.9003 | 2226.9003 | 2226.9003 | 56.5589 | 88.4138
Remodelación de Redes MT y BT 2011 | 3200 | 198.7441 | 217.5228 | 387.2234 | 803.4903 | 0.37 | 0 | 450 | 450.37 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 803.4903 | 1253.8603 | 1278.8603 | 1278.8603 | 1278.8603 | 198.7441 | 217.5228 | 387.2234 | 803.4903 | 0.37 | 0 | 0 | 0.37 | 221.4895 | 0 | 0 | 221.4895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 803.4903 | 803.8603 | 1025.3499 | 1025.3499 | 1025.3499 | 0.082155 | 80.1768
Ampliación de redes de distribución | 17300 | 401.9011 | 588.1565 | 2171.2293 | 3161.2868 | 550.7748 | 1123.9128 | 965 | 2639.6876 | 959.2881 | 726 | 34.6626 | 1719.9507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3161.2868 | 5800.9744 | 7520.9251 | 7520.9251 | 7520.9251 | 401.9011 | 588.1565 | 2171.2293 | 3161.2868 | 550.7748 | 1123.9128 | 1191.1187 | 2865.8062 | 1374.9497 | 607.2231 | 625.3134 | 2607.4862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3161.2868 | 6027.093 | 8634.5792 | 8634.5792 | 8634.5792 | 108.5661 | 114.8074
Electrificación de localidades dentro de la zona de concesión de Electronorte S.A. | 9800 | 92.0738 | 317.697 | 1556.2629 | 1966.0337 | 364.4517 | 975.8636 | 815 | 2155.3152 | 780 | 626 | 0 | 1406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1966.0337 | 4121.349 | 5527.349 | 5527.349 | 5527.349 | 92.0738 | 317.697 | 1556.2629 | 1966.0337 | 364.4517 | 975.8636 | 1123.5896 | 2463.9048 | 1069.2597 | 318.801 | 133.7703 | 1521.831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1966.0337 | 4429.9385 | 5951.7696 | 5951.7696 | 5951.7696 | 114.3176 | 107.6786
Ampliación de Redes de Distribución 2011 | 3500 | 292.4524 | 236.0995 | 485.6624 | 1014.2143 | 156.3345 | 127.3374 | 0 | 283.6719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1014.2143 | 1297.8862 | 1297.8862 | 1297.8862 | 1297.8862 | 292.4524 | 236.0995 | 485.6624 | 1014.2143 | 156.3345 | 127.3374 | 47.7238 | 331.3957 | 296.6052 | 8.4399 | 1.8269 | 306.872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1014.2143 | 1345.6099 | 1652.482 | 1652.482 | 1652.482 | 116.8236 | 127.321
Usos productivos de la electricidad | 1500 | 3.9 | 10.1303 | 23.4118 | 37.4421 | 3.325 | 0 | 70 | 73.325 | 100 | 100 | 34.6626 | 234.6626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.4421 | 110.7672 | 345.4298 | 345.4298 | 345.4298 | 3.9 | 10.1303 | 23.4118 | 37.4421 | 3.325 | 0 | 0 | 3.325 | 0 | 243.7778 | 486.1351 | 729.9129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.4421 | 40.7672 | 770.6801 | 770.6801 | 770.6801 | 4.5346 | 223.1076
Devolución de Contribuciones Reembolsables 2011 | 2500 | 13.4749 | 24.2296 | 105.8922 | 143.5966 | 26.6635 | 20.7119 | 80 | 127.3754 | 79.2881 | 0 | 0 | 79.2881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143.5966 | 270.9721 | 350.2602 | 350.2602 | 350.2602 | 13.4749 | 24.2296 | 105.8922 | 143.5966 | 26.6635 | 20.7119 | 19.8053 | 67.1808 | 9.0848 | 36.2044 | 3.5811 | 48.8703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143.5966 | 210.7774 | 259.6476 | 259.6476 | 259.6476 | 52.7423 | 74.1299
Rehabilitación de centrales eléctricas | 2500 | 19.9545 | 5.6989 | 4.6424 | 30.2959 | 6.478 | 8 | 57 | 71.478 | 65 | 50 | 125 | 240 | 300 | 300 | 395 | 995 | 30.2959 | 101.7739 | 341.7739 | 1336.7739 | 1336.7739 | 19.9545 | 5.6989 | 4.6424 | 30.2959 | 6.478 | 8 | 0 | 14.478 | 124.534 | 23.604 | 206.5236 | 354.6615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.2959 | 44.7739 | 399.4354 | 399.4354 | 399.4354 | 20.2552 | 29.8806
Mejoramiento del sistema de Protección y Control de los tableros de las centrales hidroeléctricas y térmicas | 850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Reconstrucción de Bocatoma, desarenador y parte del canal Aductor CH Pucará | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 15 | 0 | 75 | 90 | 250 | 200 | 245 | 695 | 0 | 15 | 105 | 800 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0341 | 10.031 | 191.9026 | 202.9676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202.9676 | 202.9676 | 202.9676 | 0 | 25.371
Estabilización de Talud al costado de la tubería de presión de la Central Hidroeléctrica de Chiriconga | 450 | 19.9545 | 5.6989 | 4.6424 | 30.2959 | 6.478 | 8 | 42 | 56.478 | 50 | 50 | 50 | 150 | 50 | 50 | 100 | 200 | 30.2959 | 86.7739 | 236.7739 | 436.7739 | 436.7739 | 19.9545 | 5.6989 | 4.6424 | 30.2959 | 6.478 | 8 | 0 | 14.478 | 123.4999 | 13.573 | 14.621 | 151.6939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.2959 | 44.7739 | 196.4678 | 196.4678 | 196.4678 | 25.6348 | 44.9816
Ampliación de centrales eléctricas | 5020 | 13.839 | 3.2811 | 8.7216 | 25.8417 | 330.2774 | 97.4148 | 223.3755 | 651.0677 | 120 | 80 | 180 | 380 | 180 | 342.5852 | 421 | 943.5852 | 25.8417 | 676.9095 | 1056.9095 | 2000.4946 | 2000.4946 | 13.839 | 3.2811 | 8.7216 | 25.8417 | 330.2774 | 97.4148 | 0 | 427.6922 | 129.1006 | 8.1008 | 1.3008 | 138.5023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.8417 | 453.5339 | 592.0362 | 592.0362 | 592.0362 | 65.6909 | 29.5945
Afianzamiento sistema eléctrico Pomahuaca - Pucará | 1100 | 13.839 | 2.956 | 3.9776 | 20.7726 | 3.978 | 0 | 95 | 98.978 | 120 | 80 | 100 | 300 | 80 | 0 | 0 | 80 | 20.7726 | 119.7506 | 419.7506 | 499.7506 | 499.7506 | 13.839 | 2.956 | 3.9776 | 20.7726 | 3.978 | 0 | 0 | 3.978 | 100.53 | 7.272 | 0 | 107.802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.7726 | 24.7506 | 132.5526 | 132.5526 | 132.5526 | 4.0191 | 26.5238
Ampliación de la C.H. Guineamayo - Tercera Unidad | 1200 | 0 | 0 | 4.744 | 4.744 | 0 | 3.1537 | 25 | 28.1537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166.8463 | 0 | 166.8463 | 4.744 | 32.8977 | 32.8977 | 199.744 | 199.744 | 0 | 0 | 4.744 | 4.744 | 0 | 3.1537 | 0 | 3.1537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.744 | 7.8977 | 7.8977 | 7.8977 | 7.8977 | 11.2016 | 3.9539
Adquisición de grupo electrógeno móvil de emergencia de 750 KW | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151 | 151 | 0 | 0 | 0 | 151 | 151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Interconexión CH Buenos Aires - SET Cayaltí | 1220 | 0 | 0.32509 | 0 | 0.32509 | 326.2994 | 94.2611 | 103.3755 | 523.9361 | 0 | 0 | 80 | 80 | 100 | 175.7389 | 270 | 545.7389 | 0.32509 | 524.2611 | 604.2611 | 1150 | 1150 | 0 | 0.32509 | 0 | 0.32509 | 326.2994 | 94.2611 | 0 | 420.5605 | 28.5706 | 0.8288 | 1.3008 | 30.7002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32509 | 420.8856 | 451.5859 | 451.5859 | 451.5859 | 80.2694 | 39.2683
Rehabilitación de sistemas de transmisión | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ampliación de sistemas de transmisión | 9100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8565 | 0 | 9.8565 | 0 | 0 | 1240.1435 | 1240.1435 | 380 | 1770 | 1050 | 3200 | 0 | 9.8565 | 1250 | 4450 | 4450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8565 | 5.7011 | 15.5576 | 0 | 1350.4461 | 46.9509 | 1397.3971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.5576 | 1412.9546 | 1412.9546 | 1412.9546 | 157.8409 | 31.7518
Instalación de Transformador de Potencia 30 MVA en SECHO y equipos complementarios | 1600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 380 | 270 | 950 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 1600 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157.476 | 39.7336 | 197.2096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197.2096 | 197.2096 | 197.2096 | 0 | 12.3256
Equipos Complementarios en la SE Illimo y SE La Viña | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 100 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 1600 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7078 | 1.7078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7078 | 1.7078 | 1.7078 | 0 | 0.10674
Nueva Subestación Pampas de Olmos | 4500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8565 | 0 | 9.8565 | 0 | 0 | 1240.1435 | 1240.1435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8565 | 1250 | 1250 | 1250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8565 | 5.7011 | 15.5576 | 0 | 1192.9701 | 5.5096 | 1198.4797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.5576 | 1214.0373 | 1214.0373 | 1214.0373 | 157.8409 | 97.123
Sistemas de información y comunicaciones | 7623 | 106.057 | 18.1667 | 106.4334 | 230.657 | 25.2 | 0 | 85 | 110.2 | 70 | 70 | 80 | 220 | 119.2333 | 120 | 440 | 679.2333 | 230.657 | 340.857 | 560.857 | 1240.0903 | 1240.0903 | 106.057 | 18.1667 | 106.4334 | 230.657 | 25.2 | 0 | 0 | 25.2 | 0 | 0.82163 | 7.9978 | 8.8195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.657 | 255.857 | 264.6765 | 264.6765 | 264.6765 | 22.8675 | 21.3433
Mejora al sistema SCADA | 148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Nuevas Tendencias SAP - Bussines Inteligence - Modulo Comercial | 3500 | 0.09034 | 0 | 0 | 0.09034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 250 | 0.09034 | 0.09034 | 0.09034 | 250.0903 | 250.0903 | 0.09034 | 0 | 0 | 0.09034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82163 | 7.9978 | 8.8195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09034 | 0.09034 | 8.9098 | 8.9098 | 8.9098 | 0 | 3.5626
Innovación tecnológica Plataforma GIS | 1500 | 105.9667 | 18.1667 | 106.4334 | 230.5667 | 25.2 | 0 | 85 | 110.2 | 70 | 70 | 80 | 220 | 49.2333 | 0 | 0 | 49.2333 | 230.5667 | 340.7667 | 560.7667 | 610 | 610 | 105.9667 | 18.1667 | 106.4334 | 230.5667 | 25.2 | 0 | 0 | 25.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.5667 | 255.7667 | 255.7667 | 255.7667 | 255.7667 | 22.8675 | 41.929
Actualización de Licencias SAP y Microsoft | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 70 | 60 | 200 | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Gestion Digital Documentaria | 375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Integración de sistema de comunicaciones de centrales de generación y subestaciones de potencia | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Monitoreo de la calidad del producto y suministro | 3500 | 177.2268 | 95.0414 | 546.5215 | 818.7898 | 300.2875 | 205.6408 | 70 | 575.9283 | 424.3592 | 0 | 70 | 494.3592 | 350 | 550 | 350 | 1250 | 818.7898 | 1394.7181 | 1889.0773 | 3139.0773 | 3139.0773 | 177.2268 | 95.0414 | 546.5215 | 818.7898 | 300.2875 | 205.6408 | 110.955 | 616.8833 | 200.6194 | 145.3873 | 210.0486 | 556.0554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 818.7898 | 1435.6731 | 1991.7284 | 1991.7284 | 1991.7284 | 107.1111 | 63.4495
Ampliación y mejoramiento del Alumbrado Público 2011 | 2000 | 177.2268 | 95.0414 | 546.5215 | 818.7898 | 300.2875 | 205.6408 | 70 | 575.9283 | 424.3592 | 0 | 0 | 424.3592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 818.7898 | 1394.7181 | 1819.0773 | 1819.0773 | 1819.0773 | 177.2268 | 95.0414 | 546.5215 | 818.7898 | 300.2875 | 205.6408 | 110.955 | 616.8833 | 200.6194 | 145.3873 | 20.8382 | 366.845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 818.7898 | 1435.6731 | 1802.5181 | 1802.5181 | 1802.5181 | 107.1111 | 99.0897
Adquisición de sistemas de protección y control a distancia en las Unidades Negocio Electronorte | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 70 | 350 | 550 | 350 | 1250 | 0 | 0 | 70 | 1320 | 1320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189.2104 | 189.2104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189.2104 | 189.2104 | 189.2104 | 0 | 14.3341
Seguridad y medio ambiente | 2741 | 6.409 | 6.2348 | 73.7686 | 86.4124 | 55.422 | 35.5665 | 0 | 90.9885 | 0 | 240 | 200 | 440 | 270 | 164.4335 | 120 | 554.4335 | 86.4124 | 177.4009 | 617.4009 | 1171.8344 | 1171.8344 | 6.409 | 6.2348 | 73.7686 | 86.4124 | 55.422 | 35.5665 | 0 | 90.9885 | 9.8404 | 181.375 | 443.5913 | 634.8067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.4124 | 177.4009 | 812.2076 | 812.2076 | 812.2076 | 100 | 69.3108
Subsanación de deficiencias en BT y MT 2011 | 2500 | 6.409 | 6.2348 | 73.7686 | 86.4124 | 55.422 | 35.5665 | 0 | 90.9885 | 0 | 200 | 150 | 350 | 150 | 164.4335 | 120 | 434.4335 | 86.4124 | 177.4009 | 527.4009 | 961.8344 | 961.8344 | 6.409 | 6.2348 | 73.7686 | 86.4124 | 55.422 | 35.5665 | 0 | 90.9885 | 9.8404 | 181.375 | 402.1482 | 593.3636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.4124 | 177.4009 | 770.7644 | 770.7644 | 770.7644 | 100 | 80.1348
Mejoramiento de almacenes para residuos sólidos | 241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 50 | 90 | 120 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 90 | 210 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.4431 | 41.4431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.4431 | 41.4431 | 41.4431 | 0 | 19.7348
Maquinaria, equipos y otros | 3925 | 42.9562 | 21.3138 | 0 | 64.27 | 6.5468 | 7 | 0 | 13.5468 | 0 | 0 | 285 | 285 | 295 | 328 | 80 | 703 | 64.27 | 77.8169 | 362.8168 | 1065.8169 | 1065.8169 | 42.9562 | 21.3138 | 0 | 64.27 | 6.5468 | 7 | 5.5712 | 19.118 | 4 | 0 | 3.096 | 7.096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.27 | 83.388 | 90.4841 | 90.4841 | 90.4841 | 141.1256 | 8.4896
Adquisición de Activos Fijos 2011 | 500 | 42.9562 | 21.3138 | 0 | 64.27 | 6.5468 | 0 | 0 | 6.5468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.27 | 70.8169 | 70.8169 | 70.8169 | 70.8169 | 42.9562 | 21.3138 | 0 | 64.27 | 6.5468 | 0 | 5.5712 | 12.118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.27 | 76.388 | 76.388 | 76.388 | 76.388 | 185.0981 | 107.8671
Implementación de la Remodelación del local institucional de Electronorte S.A. | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 250 | 250 | 300 | 0 | 550 | 0 | 0 | 250 | 800 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.096 | 3.096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.096 | 3.096 | 3.096 | 0 | 0.387
Instalación cerco Perimetrico Planta Termica Chachapoyas-Almacenes y Ambientes | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 35 | 35 | 45 | 28 | 0 | 73 | 0 | 7 | 42 | 115 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 11 | 11 | 11 | 100 | 9.5652
Implementación del Sistema Integrado de Gestión | 675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Electrificación Rural | 1510.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 85 | 140 | 135 | 140 | 415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 500 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3182 | 7.3182 | 70.2084 | 154.3719 | 114.2497 | 338.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3182 | 346.1482 | 346.1482 | 346.1482 | 8.6097 | 69.2296
Electrificación Rural – Sistemas Fotovoltaicos (Contrapartida Electronorte S. A.) en Zonas Rurales del Distrito de Incahuasi en la Región Lambayeque | 1510.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 85 | 140 | 135 | 140 | 415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 500 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3182 | 7.3182 | 70.2084 | 154.3719 | 114.2497 | 338.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3182 | 346.1482 | 346.1482 | 346.1482 | 8.6097 | 69.2296
PROYECTOS CARRY OVER 2010 | 23418.559 | 65.1102 | 509.8069 | 965.9559 | 1540.873 | 143.7083 | 194.889 | 637.2891 | 975.8863 | 571.787 | 401 | 289.2748 | 1262.0618 | 60 | 90 | 19.593 | 169.593 | 1540.873 | 2516.7593 | 3778.8211 | 3948.4141 | 3948.4141 | 646.5133 | 509.8069 | 965.9559 | 2122.2762 | 143.7083 | 194.889 | 611.8228 | 950.4201 | 407.4644 | 216.765 | 379.8659 | 1004.0953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2122.2762 | 3072.6962 | 4076.7916 | 4076.7916 | 4076.7916 | 97.3904 | 103.2514
Remodelación de redes MT y BT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ampliación de redes de distribución | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Rehabilitación de centrales eléctricas | 650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 17 | 48 | 20 | 85 | 20 | 20 | 19.593 | 59.593 | 0 | 15 | 100 | 159.593 | 159.593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Rehabilitación de obras civiles de C.H. Chiriconga | 580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 20 | 68 | 20 | 20 | 19.593 | 59.593 | 0 | 0 | 68 | 127.593 | 127.593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Estudio de identificación y mapeo de riesgos en infraestructura de las centrales eléctricas | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 32 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ampliación de centrales eléctricas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Rehabilitación de sistemas de transmisión | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ampliación de sistemas de transmisión | 16400 | 25.8557 | 496.7844 | 855.823 | 1378.4631 | 75.8516 | 127.924 | 562.2891 | 766.0646 | 204.787 | 0 | 0 | 204.787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1378.4631 | 2144.5277 | 2349.3147 | 2349.3147 | 2349.3147 | 607.2588 | 496.7844 | 855.823 | 1959.8663 | 75.8516 | 127.924 | 545.8536 | 749.6292 | 189.3524 | 52.9924 | 227.1428 | 469.4876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1959.8663 | 2709.4954 | 3178.983 | 3178.983 | 3178.983 | 97.8546 | 135.3153
Línea de Transmisión 60 KV SE Chiclayo Oeste - SE Lambayeque (Resolución OSINERGMIN N° 184-2009-OS/CD) | 3800 | 0 | 41.275 | 49.54 | 90.815 | 17.1974 | 16.912 | 0 | 34.1094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.815 | 124.9244 | 124.9244 | 124.9244 | 124.9244 | 581.4032 | 41.275 | 49.54 | 672.2182 | 17.1974 | 16.912 | 312.7716 | 346.8811 | 33.975 | 0.23865 | 0 | 34.2136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 672.2182 | 1019.0993 | 1053.3129 | 1053.3129 | 1053.3129 | 1016.965 | 843.16
Nueva Subestación Lambayeque Sur | 6600 | 0 | 15.0098 | 34.0433 | 49.0531 | 11.9371 | 95.213 | 303.088 | 410.2382 | 204.787 | 0 | 0 | 204.787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.0531 | 459.2912 | 664.0782 | 664.0782 | 664.0782 | 0 | 15.0098 | 34.0433 | 49.0531 | 11.9371 | 95.213 | 220.9898 | 328.14 | 22.2571 | 1.3259 | 105.3437 | 128.9267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.0531 | 377.193 | 506.1198 | 506.1198 | 506.1198 | 79.9877 | 76.2139
Línea de Transmisión 60 KV SE Illimo - SE La Viña | 6000 | 25.8557 | 440.4996 | 772.2397 | 1238.595 | 46.717 | 15.7989 | 259.2011 | 321.717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1238.595 | 1560.312 | 1560.312 | 1560.312 | 1560.312 | 25.8557 | 440.4996 | 772.2397 | 1238.595 | 46.717 | 15.7989 | 12.0922 | 74.6081 | 133.1202 | 51.4279 | 121.799 | 306.3472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1238.595 | 1313.2032 | 1619.5504 | 1619.5504 | 1619.5504 | 23.1906 | 103.7966
Sistemas de información y comunicaciones | 368.559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 25 | 68 | 40 | 70 | 0 | 110 | 0 | 0 | 68 | 178 | 178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0 | 0.022472
Gobernabilidad TI, Imagen Corporativa y Sistema de Presupuesto SAP | 368.559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 25 | 68 | 40 | 70 | 0 | 110 | 0 | 0 | 68 | 178 | 178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0 | 0.022472
Seguridad y medio ambiente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Maquinaria, equipos y otros | 6000 | 39.2545 | 13.0225 | 110.1329 | 162.4099 | 67.8568 | 66.965 | 60 | 194.8218 | 350 | 310 | 244.2748 | 904.2748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162.4099 | 357.2316 | 1261.5065 | 1261.5065 | 1261.5065 | 39.2545 | 13.0225 | 110.1329 | 162.4099 | 67.8568 | 66.965 | 65.9291 | 200.7509 | 218.1121 | 163.7726 | 152.7231 | 534.6078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162.4099 | 363.1608 | 897.7685 | 897.7685 | 897.7685 | 103.0434 | 71.1664
Remodelación de Infraestructura en la Sede Central de Electronorte S.A. - I Etapa | 6000 | 39.2545 | 13.0225 | 110.1329 | 162.4099 | 67.8568 | 66.965 | 60 | 194.8218 | 350 | 310 | 244.2748 | 904.2748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162.4099 | 357.2316 | 1261.5065 | 1261.5065 | 1261.5065 | 39.2545 | 13.0225 | 110.1329 | 162.4099 | 67.8568 | 66.965 | 65.9291 | 200.7509 | 218.1121 | 163.7726 | 152.7231 | 534.6078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162.4099 | 363.1608 | 897.7685 | 897.7685 | 897.7685 | 103.0434 | 71.1664
PROYECTOS CARRY OVER 2009 | 1265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Remodelación de redes MT y BT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ampliación de redes de distribución | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Rehabilitación de centrales eléctricas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ampliación de centrales eléctricas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Rehabilitación de sistemas de transmisión | 1265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Overhaul a Transformador 14/17,5 MVA 60/10 KV en la SE Chiclayo Oeste - Electronorte y Montaje de 02 transformadores 14/17,5 MVA | 1265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ampliación de sistemas de transmisión | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sistemas de información y comunicaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Monitoreo de la calidad del producto y suministro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Seguridad y medio ambiente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Maquinaria, equipos y otros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Electrificación Rural | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PROYECTOS CARRY OVER 2008 | 4605 | 581.4032 | 0 | 0 | 581.4032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 581.4032 | 581.4032 | 581.4032 | 581.4032 | 581.4032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.15 | 5.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.15 | 5.15 | 5.15 | 5.15 | 0 | 0.88579
Remodelación de redes MT y BT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ampliación de redes de distribución | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Rehabilitación de centrales eléctricas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ampliación de centrales eléctricas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Rehabilitación de sistemas de transmisión | 4605 | 581.4032 | 0 | 0 | 581.4032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 581.4032 | 581.4032 | 581.4032 | 581.4032 | 581.4032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.15 | 5.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.15 | 5.15 | 5.15 | 5.15 | 0 | 0.88579
Remodelación de la LST 60KV SECHO - SECHNOR | 4605 | 581.4032 | 0 | 0 | 581.4032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 581.4032 | 581.4032 | 581.4032 | 581.4032 | 581.4032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.15 | 5.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.15 | 5.15 | 5.15 | 5.15 | 0 | 0.88579
Ampliación de sistemas de transmisión | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sistemas de información y comunicaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Monitoreo de la calidad del producto y suministro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Seguridad y medio ambiente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Maquinaria, equipos y otros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Electrificación Rural | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PROYECTOS CARRY OVER 2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Remodelación de redes MT y BT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ampliación de redes de distribución | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Rehabilitación de centrales eléctricas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ampliación de centrales eléctricas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Rehabilitación de sistemas de transmisión | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ampliación de sistemas de transmisión | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sistemas de información y comunicaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Monitoreo de la calidad del producto y suministro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Seguridad y medio ambiente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Maquinaria, equipos y otros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Electrificación Rural | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GASTOS DE CAPITAL NO LIGADOS A PROYECTOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
INVERSION FINANCIERA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
OTROS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL GASTOS DE CAPITAL | 127795.3054 | 1814.7505 | 1658.7847 | 4391.7391 | 7865.2743 | 2184.445 | 2393.0134 | 3731.2612 | 8308.7195 | 3391.0577 | 2868 | 4419.0186 | 10678.0763 | 5525.7369 | 6610.3902 | 5850.8397 | 17986.9668 | 7865.2743 | 16173.9939 | 26852.0702 | 44839.037 | 44839.037 | 1814.7505 | 1658.7847 | 4391.7391 | 7865.2743 | 2184.445 | 2393.0134 | 2380.1895 | 6957.6479 | 3453.0408 | 3971.8478 | 5677.7713 | 13102.6599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7865.2743 | 14822.9222 | 27925.582 | 27925.582 | 27925.582 | 83.7391 | 62.2796

## Listado de Proyectos
Electronorte S.A. "Una empresa del grupo Distriluz"
PROYECTOS DE INVERSIÓN EN EJECUCIÓN - GASTOS DE CAPITAL
Denominación del proyecto | Presupuesto Total del Proyecto | Presupuesto 2012 Aprobado | [20 empty] | Ejecución Presupuestal 2012
|  | Enero | Febrero | Marzo | Del I Trim. | Abril | Mayo | Junio | Del II Trim. | Julio | Agosto | Septiembre | Del III Trim. | Octubre | Noviembre | Diciembre | Del IV Trim. | Acumulado al I Trim. | Acumulado al II Trim. | Acumulado al III Trim. | Acumulado al IV Trim. | Total | Enero | Febrero | Marzo | Del I Trim. | Abril | Mayo | Junio | Del II Trim. | Julio | Agosto | Septiembre | Del III Trim. | Octubre | Noviembre | Diciembre | Del IV Trim. | Acumulado al I Trim. | Acumulado al II Trim. | Acumulado al III Trim. | Acumulado al IV Trim. | Total | % Ejecución del Periodo | % Avance Anual
PROYECTOS DE INVERSION | 127795.3054 | 1814.7505 | 1658.7847 | 4391.7391 | 7865.2743 | 2184.445 | 2393.0134 | 3731.2612 | 8308.7195 | 3391.0577 | 2868 | 4419.0186 | 10678.0763 | 5525.7369 | 6610.3902 | 5850.8397 | 17986.9668 | 7865.2743 | 16173.9939 | 26852.0702 | 44839.037 | 44839.037 | 1814.7505 | 1658.7847 | 4391.7391 | 7865.2743 | 2184.445 | 2393.0134 | 2380.1895 | 6957.6479 | 3453.0408 | 3971.8478 | 5677.7713 | 13102.6599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7865.2743 | 14822.9222 | 27925.582 | 27925.582 | 27925.582 | 83.7391 | 62.2796
PROYECTOS NUEVOS 2012 | 36907.2164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 261.2481 | 279.7715 | 418.5966 | 959.6163 | 416 | 646 | 1445.5226 | 2507.5226 | 3571.5035 | 2945.3715 | 2975.2467 | 9492.1218 | 0 | 959.6163 | 3467.1389 | 12959.2606 | 12959.2606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 261.2481 | 279.7715 | 422.7343 | 963.7539 | 597.8491 | 396.4132 | 3358.754 | 4353.0163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 963.7539 | 5316.7703 | 5316.7703 | 5316.7703 | 100.4312 | 41.0268
Remodelación de redes MT y BT | 15700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.0793 | 37.1946 | 85 | 158.2739 | 75 | 155 | 540 | 770 | 2110 | 995.3954 | 1140.8443 | 4246.2398 | 0 | 158.2739 | 928.2739 | 5174.5137 | 5174.5137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.0793 | 37.1946 | 24.5939 | 97.8678 | 71.5504 | 107.896 | 2223.4717 | 2402.9181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.8678 | 2500.7859 | 2500.7859 | 2500.7859 | 61.8344 | 48.3289
Remodelación de Redes BT en 06 SED y MT en el Alimentador JAE-201 en las UU.NN. de Electronorte S.A. | 4500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.288 | 24.6045 | 20 | 59.8925 | 20 | 100 | 500 | 620 | 600 | 595.3954 | 480.212 | 1675.6074 | 0 | 59.8925 | 679.8926 | 2355.5 | 2355.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.288 | 24.6045 | 11.5355 | 51.428 | 33.5356 | 79.8195 | 408.0025 | 521.3576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.428 | 572.7857 | 572.7857 | 572.7857 | 85.8672 | 24.3169
Remodelación de alimentadores C-214 | 3100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.7913 | 12.59 | 35 | 68.3813 | 25 | 25 | 30 | 80 | 360 | 300 | 302.41 | 962.41 | 0 | 68.3813 | 148.3813 | 1110.7913 | 1110.7913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.7913 | 12.59 | 13.0584 | 46.4397 | 38.0148 | 1.6765 | 466.3792 | 506.0705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.4397 | 552.5102 | 552.5102 | 552.5102 | 67.9129 | 49.7402
Estudio para Soterrado de Red Primaria en 10 kV e Instalación de Ductos para tendido de Red Secundaria Subterránea en el Centro de Chiclayo | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 10 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.4 | 18.9008 | 45.3008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.3008 | 45.3008 | 45.3008 | 0 | 45.3008
Remodelación de Redes en las UU.NN. De Electronorte S.A. 2012 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1150 | 100 | 358.2223 | 1608.2223 | 0 | 0 | 0 | 1608.2223 | 1608.2223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1330.1891 | 1330.1891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1330.1891 | 1330.1891 | 1330.1891 | 0 | 82.7118
Ampliación de redes de distribución | 10150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136.0976 | 164.8755 | 170 | 470.9731 | 186 | 210 | 275 | 671 | 355 | 307.9646 | 371.0624 | 1034.0269 | 0 | 470.9731 | 1141.9731 | 2176 | 2176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136.0976 | 164.8755 | 345.7996 | 646.7726 | 340.9097 | 58.4253 | 116.0886 | 515.4236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 646.7726 | 1162.1963 | 1162.1963 | 1162.1963 | 137.3269 | 53.4098
Nuevos Alimentadores de SECHO y SECHNOR | 8280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5525 | 15 | 24.5525 | 36 | 15 | 10 | 61 | 150 | 140.4475 | 200 | 490.4475 | 0 | 24.5525 | 85.5525 | 576 | 576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5525 | 24.962 | 34.5144 | 41.442 | 13.9091 | 25.4804 | 80.8315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.5144 | 115.3459 | 115.3459 | 115.3459 | 140.5743 | 20.0253
Ampliación de Redes de Distribución por demanda en las UU.NN. Chiclayo y Sucursales 2012 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136.0976 | 137.483 | 105 | 378.5805 | 100 | 110 | 115 | 325 | 100 | 87.517 | 108.9024 | 296.4195 | 0 | 378.5805 | 703.5805 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136.0976 | 137.483 | 320.8207 | 594.4013 | 299.4677 | 38.9195 | 67.7898 | 406.177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 594.4013 | 1000.5782 | 1000.5782 | 1000.5782 | 157.0079 | 100.0578
Devolución de Contribuciones Reembolsables 2012 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.8401 | 50 | 67.8401 | 50 | 85 | 110 | 245 | 85 | 60 | 42.1599 | 187.1599 | 0 | 67.8401 | 312.8401 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.8401 | 0.01686 | 17.8569 | 0 | 5.5967 | 22.8184 | 28.4152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.8569 | 46.2721 | 46.2721 | 46.2721 | 26.3221 | 9.2544
Estudio del VAD 2013-2017 | 370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | 20 | 20 | 20 | 60 | 0 | 0 | 40 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Rehabilitación de centrales eléctricas | 1186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4774 | 7.407 | 20 | 36.8844 | 20 | 40 | 150.5226 | 210.5226 | 20 | 20 | 20 | 60 | 0 | 36.8844 | 247.407 | 307.407 | 307.407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4774 | 7.407 | 0 | 16.8844 | 0 | 22.6072 | 0.33898 | 22.9462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.8844 | 39.8306 | 39.8306 | 39.8306 | 45.7765 | 12.9569
Regulación y Control para CH Guineamayo y CH Buenos Aires | 649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 40 | 20 | 20 | 20 | 60 | 0 | 0 | 40 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.3036 | 0 | 11.3036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.3036 | 11.3036 | 11.3036 | 0 | 11.3036
Repotenciación de la Válvula Principal de Grupos Hidráulicos: CH Guineamayo, Buenos Aires, Pucara y Chiriconga | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4774 | 0 | 20 | 29.4774 | 20 | 20 | 30.5226 | 70.5226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.4774 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4774 | 0 | 0 | 9.4774 | 0 | 0 | 0.33898 | 0.33898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4774 | 9.8164 | 9.8164 | 9.8164 | 32.1514 | 9.8164
Remodelación, Mejoramiento y Nuevas Instalaciones de Sistemas de Medición en Centrales de Generación – Electronorte S.A. | 437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.407 | 0 | 7.407 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.407 | 107.407 | 107.407 | 107.407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.407 | 0 | 7.407 | 0 | 11.3036 | 0 | 11.3036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.407 | 18.7106 | 18.7106 | 18.7106 | 100 | 17.4203
Ampliación de centrales eléctricas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Rehabilitación de sistemas de transmisión | 181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 120 | 0 | 0 | 40 | 160 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9014 | 2.9014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9014 | 2.9014 | 2.9014 | 0 | 1.8134
Instalación de la Ventilación Forzada de los Transformadores de Potencia de Pomalca, Tuman y Cayalti | 181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 120 | 0 | 0 | 40 | 160 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9014 | 2.9014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9014 | 2.9014 | 2.9014 | 0 | 1.8134
Ampliación de sistemas de transmisión | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 70 | 70 | 220 | 0 | 0 | 0 | 220 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.3163 | 28.3163 | 6.02 | 11.8453 | 0 | 17.8653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.3163 | 46.1817 | 46.1817 | 46.1817 | 0 | 20.9917
Estudio de la Línea de Transmisión 60 KV SET Motupe - SET Pampa Pañala y Alimentadores | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 70 | 70 | 220 | 0 | 0 | 0 | 220 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.3163 | 28.3163 | 6.02 | 11.8453 | 0 | 17.8653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.3163 | 46.1817 | 46.1817 | 46.1817 | 0 | 20.9917
Sistemas de información y comunicaciones | 3974.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.5939 | 55.306 | 63.5966 | 198.4965 | 55 | 130 | 150 | 335 | 341.5035 | 413 | 369.74 | 1124.2435 | 0 | 198.4965 | 533.4965 | 1657.74 | 1657.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.5939 | 55.306 | 18.5678 | 153.4677 | 167.8969 | 96.2727 | 107.6515 | 371.8211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153.4677 | 525.2888 | 525.2888 | 525.2888 | 77.3151 | 31.687
Optimización de Datos Wan en Electronorte S.A. | 190.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 63 | 39.74 | 190.74 | 0 | 0 | 0 | 190.74 | 190.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Implementación Hardware, Licencias - SAP Utilities / SAP - Elerning / Mantenimiento Licencias SAP y Microsoft / Scada / Sistema de Informacion Geográfica / Gestion Digital Documental / Sistema de Gestión de La Calidad /Sistema de Gestión Estrategica | 2647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 250 | 450 | 0 | 0 | 0 | 450 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144.5062 | 0 | 75.4352 | 219.9415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.9415 | 219.9415 | 219.9415 | 0 | 48.8759
Actualización de la Base de Datos del Gis Máximus II de Electronorte S.A. | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.1905 | 55.306 | 20 | 96.4965 | 20 | 20 | 20 | 60 | 23.5035 | 0 | 0 | 23.5035 | 0 | 96.4965 | 156.4965 | 180 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.1905 | 55.306 | 5.6032 | 82.0997 | 23.3907 | 96.2727 | 28.3137 | 147.9771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.0997 | 230.0768 | 230.0768 | 230.0768 | 85.0805 | 127.8204
Cableado estructural para el Nuevo Local Institucional Electronorte S.A. | 610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 35 | 25 | 60 | 80 | 165 | 180 | 150 | 80 | 410 | 0 | 35 | 200 | 610 | 610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.75 | 9.75 | 0 | 0 | 3.9026 | 3.9026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.75 | 13.6525 | 13.6525 | 13.6525 | 27.8571 | 2.2381
Adquisición del software especializado de análisis de sistemas eléctricos de potencia “Power Factory” de DigSilent (Primera Etapa) | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.4034 | 0 | 8.5966 | 67 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 77 | 77 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.4034 | 0 | 3.2146 | 61.618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.618 | 61.618 | 61.618 | 61.618 | 91.9672 | 80.0234
Desarrollo del Sistema Informático Comercial NGC | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 100 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 100 | 150 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Monitoreo de la calidad del producto y suministro | 3801.4764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.9885 | 60 | 74.9885 | 50 | 85 | 250 | 385 | 540 | 825.0115 | 624.6 | 1989.6115 | 0 | 74.9885 | 459.9885 | 2449.6 | 2449.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.9885 | 5.4567 | 20.4451 | 11.4721 | 19.1371 | 708.4898 | 739.0989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.4451 | 759.5441 | 759.5441 | 759.5441 | 27.2644 | 31.0069
Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Alumbrado Público 2012 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 25 | 15 | 80 | 120 | 240 | 160 | 255 | 655 | 0 | 25 | 145 | 800 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 355.1923 | 355.1923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 355.1923 | 355.1923 | 355.1923 | 0 | 44.399
Mejoramiento de la Calidad de Producto en las UUs NNs. de Electronorte 2012 | 1051.8764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.9885 | 35 | 49.9885 | 25 | 20 | 50 | 95 | 150 | 105.0115 | 100 | 355.0115 | 0 | 49.9885 | 144.9885 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.9885 | 5.4567 | 20.4451 | 11.4721 | 0.20039 | 175.3866 | 187.059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.4451 | 207.5042 | 207.5042 | 207.5042 | 40.8997 | 41.5008
Implementación de equipos de protección en los sistemas de distribución | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6567 | 95.0292 | 99.6859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.6859 | 99.6859 | 99.6859 | 0 | 49.843
Disminución de pérdidas Comerciales en Clientes Mayores | 90.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 30 | 30 | 10.6 | 70.6 | 0 | 0 | 20 | 90.6 | 90.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Implementación de tableros para medidores totalizadores de SED’s | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 59 | 109 | 0 | 0 | 0 | 109 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Instalación de sistemas de medición en cabecera de AMT en las UUs NNs Electronorte S.A. | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 100 | 150 | 120 | 130 | 0 | 250 | 0 | 0 | 150 | 400 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.28 | 15.5808 | 29.8608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.8608 | 29.8608 | 29.8608 | 0 | 7.4652
Implementación de celdas proteción compactas en la UU NN - Cajamarca Centro | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 350 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.3009 | 67.3009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.3009 | 67.3009 | 67.3009 | 0 | 19.2288
Seguridad y medio ambiente | 885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 230 | 325 | 585 | 0 | 0 | 0 | 585 | 585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.9962 | 163.3469 | 226.343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.343 | 226.343 | 226.343 | 0 | 38.6911
Subsanación de Deficiencias en Media y Baja Tensión - 2012 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 300 | 500 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.6 | 163.3469 | 202.9469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202.9469 | 202.9469 | 202.9469 | 0 | 40.5894
Actualización del Programa de Adecuación y Manejo Ambiental – Centrales de Generación | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 25 | 85 | 0 | 0 | 0 | 85 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.3962 | 0 | 23.3962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.3962 | 23.3962 | 23.3962 | 0 | 27.5249
Maquinaria, equipos y otros | 579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 30 | 26 | 40 | 96 | 55 | 44 | 14 | 113 | 0 | 20 | 116 | 229 | 229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.2334 | 36.4652 | 53.6986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.6986 | 53.6986 | 53.6986 | 0 | 23.4492
Adquisición de Activos Fijos 2012 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 30 | 26 | 20 | 76 | 20 | 20 | 14 | 54 | 0 | 20 | 96 | 150 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.2334 | 36.4652 | 53.6986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.6986 | 53.6986 | 53.6986 | 0 | 35.799
Mejoramiento de almacenes y zonas de seguridad- UUNN Chachapoyas | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 35 | 24 | 0 | 59 | 0 | 0 | 20 | 79 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Electrificación Rural | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PROYECTOS CARRY OVER 2011 | 61599.53 | 1168.2372 | 1148.9778 | 3425.7832 | 5742.9981 | 1779.4885 | 1918.3529 | 2675.3755 | 6373.2169 | 2403.2707 | 1821 | 2684.2212 | 6908.4919 | 1894.2333 | 3575.0187 | 2856 | 8325.252 | 5742.9981 | 12116.2151 | 19024.707 | 27349.959 | 27349.959 | 1168.2372 | 1148.9778 | 3425.7832 | 5742.9981 | 1779.4885 | 1918.3529 | 1340.4824 | 5038.3239 | 2447.7272 | 3358.6696 | 1939.1513 | 7745.5482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5742.9981 | 10781.322 | 18526.8702 | 18526.8702 | 18526.8702 | 79.0546 | 67.74
Remodelación de redes MT y BT | 8380 | 399.8935 | 411.0847 | 514.4664 | 1325.4446 | 504.502 | 430.9615 | 1190 | 2125.4635 | 624.6235 | 520 | 329.415 | 1474.0385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1325.4446 | 3450.9081 | 4924.9466 | 4924.9466 | 4924.9466 | 399.8935 | 411.0847 | 514.4664 | 1325.4446 | 504.502 | 430.9615 | 19.8183 | 955.2818 | 534.4747 | 887.3397 | 280.0791 | 1701.8936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1325.4446 | 2280.7264 | 3982.6199 | 3982.6199 | 3982.6199 | 44.9446 | 80.8663
Remodelación de Alimentadores CAC-201 y CAC-202 - SE Chachapoyas | 1680 | 201.1494 | 35.082 | 115.8747 | 352.1061 | 5.256 | 0.37651 | 0 | 5.6325 | 229.6235 | 280 | 260 | 769.6235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 352.1061 | 357.7387 | 1127.3621 | 1127.3621 | 1127.3621 | 201.1494 | 35.082 | 115.8747 | 352.1061 | 5.256 | 0.37651 | 5.0502 | 10.6827 | 215.8466 | 115.1867 | 36.5476 | 367.581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 352.1061 | 362.7888 | 730.3698 | 730.3698 | 730.3698 | 189.6613 | 64.7857
Remodelación de alimentadores Chiriconga - Chota y Chiriconga - Santa Cruz | 3500 | 0 | 158.4798 | 11.3683 | 169.8481 | 498.876 | 430.585 | 740 | 1669.461 | 370 | 240 | 69.415 | 679.415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169.8481 | 1839.3091 | 2518.7242 | 2518.7242 | 2518.7242 | 0 | 158.4798 | 11.3683 | 169.8481 | 498.876 | 430.585 | 14.7681 | 944.2291 | 97.1385 | 772.153 | 243.5315 | 1112.823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169.8481 | 1114.0772 | 2226.9003 | 2226.9003 | 2226.9003 | 56.5589 | 88.4138
Remodelación de Redes MT y BT 2011 | 3200 | 198.7441 | 217.5228 | 387.2234 | 803.4903 | 0.37 | 0 | 450 | 450.37 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 803.4903 | 1253.8603 | 1278.8603 | 1278.8603 | 1278.8603 | 198.7441 | 217.5228 | 387.2234 | 803.4903 | 0.37 | 0 | 0 | 0.37 | 221.4895 | 0 | 0 | 221.4895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 803.4903 | 803.8603 | 1025.3499 | 1025.3499 | 1025.3499 | 0.082155 | 80.1768
Ampliación de redes de distribución | 17300 | 401.9011 | 588.1565 | 2171.2293 | 3161.2868 | 550.7748 | 1123.9128 | 965 | 2639.6876 | 959.2881 | 726 | 34.6626 | 1719.9507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3161.2868 | 5800.9744 | 7520.9251 | 7520.9251 | 7520.9251 | 401.9011 | 588.1565 | 2171.2293 | 3161.2868 | 550.7748 | 1123.9128 | 1191.1187 | 2865.8062 | 1374.9497 | 607.2231 | 625.3134 | 2607.4862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3161.2868 | 6027.093 | 8634.5792 | 8634.5792 | 8634.5792 | 108.5661 | 114.8074
Electrificación de localidades dentro de la zona de concesión de Electronorte S.A. | 9800 | 92.0738 | 317.697 | 1556.2629 | 1966.0337 | 364.4517 | 975.8636 | 815 | 2155.3152 | 780 | 626 | 0 | 1406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1966.0337 | 4121.349 | 5527.349 | 5527.349 | 5527.349 | 92.0738 | 317.697 | 1556.2629 | 1966.0337 | 364.4517 | 975.8636 | 1123.5896 | 2463.9048 | 1069.2597 | 318.801 | 133.7703 | 1521.831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1966.0337 | 4429.9385 | 5951.7696 | 5951.7696 | 5951.7696 | 114.3176 | 107.6786
Ampliación de Redes de Distribución 2011 | 3500 | 292.4524 | 236.0995 | 485.6624 | 1014.2143 | 156.3345 | 127.3374 | 0 | 283.6719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1014.2143 | 1297.8862 | 1297.8862 | 1297.8862 | 1297.8862 | 292.4524 | 236.0995 | 485.6624 | 1014.2143 | 156.3345 | 127.3374 | 47.7238 | 331.3957 | 296.6052 | 8.4399 | 1.8269 | 306.872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1014.2143 | 1345.6099 | 1652.482 | 1652.482 | 1652.482 | 116.8236 | 127.321
Usos productivos de la electricidad | 1500 | 3.9 | 10.1303 | 23.4118 | 37.4421 | 3.325 | 0 | 70 | 73.325 | 100 | 100 | 34.6626 | 234.6626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.4421 | 110.7672 | 345.4298 | 345.4298 | 345.4298 | 3.9 | 10.1303 | 23.4118 | 37.4421 | 3.325 | 0 | 0 | 3.325 | 0 | 243.7778 | 486.1351 | 729.9129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.4421 | 40.7672 | 770.6801 | 770.6801 | 770.6801 | 4.5346 | 223.1076
Devolución de Contribuciones Reembolsables 2011 | 2500 | 13.4749 | 24.2296 | 105.8922 | 143.5966 | 26.6635 | 20.7119 | 80 | 127.3754 | 79.2881 | 0 | 0 | 79.2881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143.5966 | 270.9721 | 350.2602 | 350.2602 | 350.2602 | 13.4749 | 24.2296 | 105.8922 | 143.5966 | 26.6635 | 20.7119 | 19.8053 | 67.1808 | 9.0848 | 36.2044 | 3.5811 | 48.8703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143.5966 | 210.7774 | 259.6476 | 259.6476 | 259.6476 | 52.7423 | 74.1299
Rehabilitación de centrales eléctricas | 2500 | 19.9545 | 5.6989 | 4.6424 | 30.2959 | 6.478 | 8 | 57 | 71.478 | 65 | 50 | 125 | 240 | 300 | 300 | 395 | 995 | 30.2959 | 101.7739 | 341.7739 | 1336.7739 | 1336.7739 | 19.9545 | 5.6989 | 4.6424 | 30.2959 | 6.478 | 8 | 0 | 14.478 | 124.534 | 23.604 | 206.5236 | 354.6615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.2959 | 44.7739 | 399.4354 | 399.4354 | 399.4354 | 20.2552 | 29.8806
Mejoramiento del sistema de Protección y Control de los tableros de las centrales hidroeléctricas y térmicas | 850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Reconstrucción de Bocatoma, desarenador y parte del canal Aductor CH Pucará | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 15 | 0 | 75 | 90 | 250 | 200 | 245 | 695 | 0 | 15 | 105 | 800 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0341 | 10.031 | 191.9026 | 202.9676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202.9676 | 202.9676 | 202.9676 | 0 | 25.371
Estabilización de Talud al costado de la tubería de presión de la Central Hidroeléctrica de Chiriconga | 450 | 19.9545 | 5.6989 | 4.6424 | 30.2959 | 6.478 | 8 | 42 | 56.478 | 50 | 50 | 50 | 150 | 50 | 50 | 100 | 200 | 30.2959 | 86.7739 | 236.7739 | 436.7739 | 436.7739 | 19.9545 | 5.6989 | 4.6424 | 30.2959 | 6.478 | 8 | 0 | 14.478 | 123.4999 | 13.573 | 14.621 | 151.6939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.2959 | 44.7739 | 196.4678 | 196.4678 | 196.4678 | 25.6348 | 44.9816
Ampliación de centrales eléctricas | 5020 | 13.839 | 3.2811 | 8.7216 | 25.8417 | 330.2774 | 97.4148 | 223.3755 | 651.0677 | 120 | 80 | 180 | 380 | 180 | 342.5852 | 421 | 943.5852 | 25.8417 | 676.9095 | 1056.9095 | 2000.4946 | 2000.4946 | 13.839 | 3.2811 | 8.7216 | 25.8417 | 330.2774 | 97.4148 | 0 | 427.6922 | 129.1006 | 8.1008 | 1.3008 | 138.5023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.8417 | 453.5339 | 592.0362 | 592.0362 | 592.0362 | 65.6909 | 29.5945
Afianzamiento sistema eléctrico Pomahuaca - Pucará | 1100 | 13.839 | 2.956 | 3.9776 | 20.7726 | 3.978 | 0 | 95 | 98.978 | 120 | 80 | 100 | 300 | 80 | 0 | 0 | 80 | 20.7726 | 119.7506 | 419.7506 | 499.7506 | 499.7506 | 13.839 | 2.956 | 3.9776 | 20.7726 | 3.978 | 0 | 0 | 3.978 | 100.53 | 7.272 | 0 | 107.802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.7726 | 24.7506 | 132.5526 | 132.5526 | 132.5526 | 4.0191 | 26.5238
Ampliación de la C.H. Guineamayo - Tercera Unidad | 1200 | 0 | 0 | 4.744 | 4.744 | 0 | 3.1537 | 25 | 28.1537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166.8463 | 0 | 166.8463 | 4.744 | 32.8977 | 32.8977 | 199.744 | 199.744 | 0 | 0 | 4.744 | 4.744 | 0 | 3.1537 | 0 | 3.1537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.744 | 7.8977 | 7.8977 | 7.8977 | 7.8977 | 11.2016 | 3.9539
Adquisición de grupo electrógeno móvil de emergencia de 750 KW | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151 | 151 | 0 | 0 | 0 | 151 | 151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Interconexión CH Buenos Aires - SET Cayaltí | 1220 | 0 | 0.32509 | 0 | 0.32509 | 326.2994 | 94.2611 | 103.3755 | 523.9361 | 0 | 0 | 80 | 80 | 100 | 175.7389 | 270 | 545.7389 | 0.32509 | 524.2611 | 604.2611 | 1150 | 1150 | 0 | 0.32509 | 0 | 0.32509 | 326.2994 | 94.2611 | 0 | 420.5605 | 28.5706 | 0.8288 | 1.3008 | 30.7002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32509 | 420.8856 | 451.5859 | 451.5859 | 451.5859 | 80.2694 | 39.2683
Rehabilitación de sistemas de transmisión | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ampliación de sistemas de transmisión | 9100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8565 | 0 | 9.8565 | 0 | 0 | 1240.1435 | 1240.1435 | 380 | 1770 | 1050 | 3200 | 0 | 9.8565 | 1250 | 4450 | 4450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8565 | 5.7011 | 15.5576 | 0 | 1350.4461 | 46.9509 | 1397.3971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.5576 | 1412.9546 | 1412.9546 | 1412.9546 | 157.8409 | 31.7518
Instalación de Transformador de Potencia 30 MVA en SECHO y equipos complementarios | 1600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 380 | 270 | 950 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 1600 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157.476 | 39.7336 | 197.2096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197.2096 | 197.2096 | 197.2096 | 0 | 12.3256
Equipos Complementarios en la SE Illimo y SE La Viña | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 100 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 1600 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7078 | 1.7078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7078 | 1.7078 | 1.7078 | 0 | 0.10674
Nueva Subestación Pampas de Olmos | 4500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8565 | 0 | 9.8565 | 0 | 0 | 1240.1435 | 1240.1435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8565 | 1250 | 1250 | 1250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8565 | 5.7011 | 15.5576 | 0 | 1192.9701 | 5.5096 | 1198.4797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.5576 | 1214.0373 | 1214.0373 | 1214.0373 | 157.8409 | 97.123
Sistemas de información y comunicaciones | 7623 | 106.057 | 18.1667 | 106.4334 | 230.657 | 25.2 | 0 | 85 | 110.2 | 70 | 70 | 80 | 220 | 119.2333 | 120 | 440 | 679.2333 | 230.657 | 340.857 | 560.857 | 1240.0903 | 1240.0903 | 106.057 | 18.1667 | 106.4334 | 230.657 | 25.2 | 0 | 0 | 25.2 | 0 | 0.82163 | 7.9978 | 8.8195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.657 | 255.857 | 264.6765 | 264.6765 | 264.6765 | 22.8675 | 21.3433
Mejora al sistema SCADA | 148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Nuevas Tendencias SAP - Bussines Inteligence - Modulo Comercial | 3500 | 0.09034 | 0 | 0 | 0.09034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 250 | 0.09034 | 0.09034 | 0.09034 | 250.0903 | 250.0903 | 0.09034 | 0 | 0 | 0.09034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82163 | 7.9978 | 8.8195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09034 | 0.09034 | 8.9098 | 8.9098 | 8.9098 | 0 | 3.5626
Innovación tecnológica Plataforma GIS | 1500 | 105.9667 | 18.1667 | 106.4334 | 230.5667 | 25.2 | 0 | 85 | 110.2 | 70 | 70 | 80 | 220 | 49.2333 | 0 | 0 | 49.2333 | 230.5667 | 340.7667 | 560.7667 | 610 | 610 | 105.9667 | 18.1667 | 106.4334 | 230.5667 | 25.2 | 0 | 0 | 25.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.5667 | 255.7667 | 255.7667 | 255.7667 | 255.7667 | 22.8675 | 41.929
Actualización de Licencias SAP y Microsoft | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 70 | 60 | 200 | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Gestion Digital Documentaria | 375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Integración de sistema de comunicaciones de centrales de generación y subestaciones de potencia | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Monitoreo de la calidad del producto y suministro | 3500 | 177.2268 | 95.0414 | 546.5215 | 818.7898 | 300.2875 | 205.6408 | 70 | 575.9283 | 424.3592 | 0 | 70 | 494.3592 | 350 | 550 | 350 | 1250 | 818.7898 | 1394.7181 | 1889.0773 | 3139.0773 | 3139.0773 | 177.2268 | 95.0414 | 546.5215 | 818.7898 | 300.2875 | 205.6408 | 110.955 | 616.8833 | 200.6194 | 145.3873 | 210.0486 | 556.0554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 818.7898 | 1435.6731 | 1991.7284 | 1991.7284 | 1991.7284 | 107.1111 | 63.4495
Ampliación y mejoramiento del Alumbrado Público 2011 | 2000 | 177.2268 | 95.0414 | 546.5215 | 818.7898 | 300.2875 | 205.6408 | 70 | 575.9283 | 424.3592 | 0 | 0 | 424.3592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 818.7898 | 1394.7181 | 1819.0773 | 1819.0773 | 1819.0773 | 177.2268 | 95.0414 | 546.5215 | 818.7898 | 300.2875 | 205.6408 | 110.955 | 616.8833 | 200.6194 | 145.3873 | 20.8382 | 366.845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 818.7898 | 1435.6731 | 1802.5181 | 1802.5181 | 1802.5181 | 107.1111 | 99.0897
Adquisición de sistemas de protección y control a distancia en las Unidades Negocio Electronorte | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 70 | 350 | 550 | 350 | 1250 | 0 | 0 | 70 | 1320 | 1320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189.2104 | 189.2104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189.2104 | 189.2104 | 189.2104 | 0 | 14.3341
Seguridad y medio ambiente | 2741 | 6.409 | 6.2348 | 73.7686 | 86.4124 | 55.422 | 35.5665 | 0 | 90.9885 | 0 | 240 | 200 | 440 | 270 | 164.4335 | 120 | 554.4335 | 86.4124 | 177.4009 | 617.4009 | 1171.8344 | 1171.8344 | 6.409 | 6.2348 | 73.7686 | 86.4124 | 55.422 | 35.5665 | 0 | 90.9885 | 9.8404 | 181.375 | 443.5913 | 634.8067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.4124 | 177.4009 | 812.2076 | 812.2076 | 812.2076 | 100 | 69.3108
Subsanación de deficiencias en BT y MT 2011 | 2500 | 6.409 | 6.2348 | 73.7686 | 86.4124 | 55.422 | 35.5665 | 0 | 90.9885 | 0 | 200 | 150 | 350 | 150 | 164.4335 | 120 | 434.4335 | 86.4124 | 177.4009 | 527.4009 | 961.8344 | 961.8344 | 6.409 | 6.2348 | 73.7686 | 86.4124 | 55.422 | 35.5665 | 0 | 90.9885 | 9.8404 | 181.375 | 402.1482 | 593.3636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.4124 | 177.4009 | 770.7644 | 770.7644 | 770.7644 | 100 | 80.1348
Mejoramiento de almacenes para residuos sólidos | 241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 50 | 90 | 120 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 90 | 210 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.4431 | 41.4431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.4431 | 41.4431 | 41.4431 | 0 | 19.7348
Maquinaria, equipos y otros | 3925 | 42.9562 | 21.3138 | 0 | 64.27 | 6.5468 | 7 | 0 | 13.5468 | 0 | 0 | 285 | 285 | 295 | 328 | 80 | 703 | 64.27 | 77.8169 | 362.8168 | 1065.8169 | 1065.8169 | 42.9562 | 21.3138 | 0 | 64.27 | 6.5468 | 7 | 5.5712 | 19.118 | 4 | 0 | 3.096 | 7.096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.27 | 83.388 | 90.4841 | 90.4841 | 90.4841 | 141.1256 | 8.4896
Adquisición de Activos Fijos 2011 | 500 | 42.9562 | 21.3138 | 0 | 64.27 | 6.5468 | 0 | 0 | 6.5468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.27 | 70.8169 | 70.8169 | 70.8169 | 70.8169 | 42.9562 | 21.3138 | 0 | 64.27 | 6.5468 | 0 | 5.5712 | 12.118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.27 | 76.388 | 76.388 | 76.388 | 76.388 | 185.0981 | 107.8671
Implementación de la Remodelación del local institucional de Electronorte S.A. | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 250 | 250 | 300 | 0 | 550 | 0 | 0 | 250 | 800 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.096 | 3.096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.096 | 3.096 | 3.096 | 0 | 0.387
Instalación cerco Perimetrico Planta Termica Chachapoyas-Almacenes y Ambientes | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 35 | 35 | 45 | 28 | 0 | 73 | 0 | 7 | 42 | 115 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 11 | 11 | 11 | 100 | 9.5652
Implementación del Sistema Integrado de Gestión | 675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Electrificación Rural | 1510.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 85 | 140 | 135 | 140 | 415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 500 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3182 | 7.3182 | 70.2084 | 154.3719 | 114.2497 | 338.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3182 | 346.1482 | 346.1482 | 346.1482 | 8.6097 | 69.2296
Electrificación Rural – Sistemas Fotovoltaicos (Contrapartida Electronorte S. A.) en Zonas Rurales del Distrito de Incahuasi en la Región Lambayeque | 1510.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 85 | 140 | 135 | 140 | 415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 500 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3182 | 7.3182 | 70.2084 | 154.3719 | 114.2497 | 338.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3182 | 346.1482 | 346.1482 | 346.1482 | 8.6097 | 69.2296
PROYECTOS CARRY OVER 2010 | 23418.559 | 65.1102 | 509.8069 | 965.9559 | 1540.873 | 143.7083 | 194.889 | 637.2891 | 975.8863 | 571.787 | 401 | 289.2748 | 1262.0618 | 60 | 90 | 19.593 | 169.593 | 1540.873 | 2516.7593 | 3778.8211 | 3948.4141 | 3948.4141 | 646.5133 | 509.8069 | 965.9559 | 2122.2762 | 143.7083 | 194.889 | 611.8228 | 950.4201 | 407.4644 | 216.765 | 379.8659 | 1004.0953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2122.2762 | 3072.6962 | 4076.7916 | 4076.7916 | 4076.7916 | 97.3904 | 103.2514
Remodelación de redes MT y BT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ampliación de redes de distribución | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Rehabilitación de centrales eléctricas | 650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 17 | 48 | 20 | 85 | 20 | 20 | 19.593 | 59.593 | 0 | 15 | 100 | 159.593 | 159.593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Rehabilitación de obras civiles de C.H. Chiriconga | 580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 20 | 68 | 20 | 20 | 19.593 | 59.593 | 0 | 0 | 68 | 127.593 | 127.593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Estudio de identificación y mapeo de riesgos en infraestructura de las centrales eléctricas | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 32 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ampliación de centrales eléctricas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Rehabilitación de sistemas de transmisión | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ampliación de sistemas de transmisión | 16400 | 25.8557 | 496.7844 | 855.823 | 1378.4631 | 75.8516 | 127.924 | 562.2891 | 766.0646 | 204.787 | 0 | 0 | 204.787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1378.4631 | 2144.5277 | 2349.3147 | 2349.3147 | 2349.3147 | 607.2588 | 496.7844 | 855.823 | 1959.8663 | 75.8516 | 127.924 | 545.8536 | 749.6292 | 189.3524 | 52.9924 | 227.1428 | 469.4876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1959.8663 | 2709.4954 | 3178.983 | 3178.983 | 3178.983 | 97.8546 | 135.3153
Línea de Transmisión 60 KV SE Chiclayo Oeste - SE Lambayeque (Resolución OSINERGMIN N° 184-2009-OS/CD) | 3800 | 0 | 41.275 | 49.54 | 90.815 | 17.1974 | 16.912 | 0 | 34.1094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.815 | 124.9244 | 124.9244 | 124.9244 | 124.9244 | 581.4032 | 41.275 | 49.54 | 672.2182 | 17.1974 | 16.912 | 312.7716 | 346.8811 | 33.975 | 0.23865 | 0 | 34.2136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 672.2182 | 1019.0993 | 1053.3129 | 1053.3129 | 1053.3129 | 1016.965 | 843.16
Nueva Subestación Lambayeque Sur | 6600 | 0 | 15.0098 | 34.0433 | 49.0531 | 11.9371 | 95.213 | 303.088 | 410.2382 | 204.787 | 0 | 0 | 204.787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.0531 | 459.2912 | 664.0782 | 664.0782 | 664.0782 | 0 | 15.0098 | 34.0433 | 49.0531 | 11.9371 | 95.213 | 220.9898 | 328.14 | 22.2571 | 1.3259 | 105.3437 | 128.9267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.0531 | 377.193 | 506.1198 | 506.1198 | 506.1198 | 79.9877 | 76.2139
Línea de Transmisión 60 KV SE Illimo - SE La Viña | 6000 | 25.8557 | 440.4996 | 772.2397 | 1238.595 | 46.717 | 15.7989 | 259.2011 | 321.717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1238.595 | 1560.312 | 1560.312 | 1560.312 | 1560.312 | 25.8557 | 440.4996 | 772.2397 | 1238.595 | 46.717 | 15.7989 | 12.0922 | 74.6081 | 133.1202 | 51.4279 | 121.799 | 306.3472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1238.595 | 1313.2032 | 1619.5504 | 1619.5504 | 1619.5504 | 23.1906 | 103.7966
Sistemas de información y comunicaciones | 368.559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 25 | 68 | 40 | 70 | 0 | 110 | 0 | 0 | 68 | 178 | 178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0 | 0.022472
Gobernabilidad TI, Imagen Corporativa y Sistema de Presupuesto SAP | 368.559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 25 | 68 | 40 | 70 | 0 | 110 | 0 | 0 | 68 | 178 | 178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0 | 0.022472
Seguridad y medio ambiente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Maquinaria, equipos y otros | 6000 | 39.2545 | 13.0225 | 110.1329 | 162.4099 | 67.8568 | 66.965 | 60 | 194.8218 | 350 | 310 | 244.2748 | 904.2748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162.4099 | 357.2316 | 1261.5065 | 1261.5065 | 1261.5065 | 39.2545 | 13.0225 | 110.1329 | 162.4099 | 67.8568 | 66.965 | 65.9291 | 200.7509 | 218.1121 | 163.7726 | 152.7231 | 534.6078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162.4099 | 363.1608 | 897.7685 | 897.7685 | 897.7685 | 103.0434 | 71.1664
Remodelación de Infraestructura en la Sede Central de Electronorte S.A. - I Etapa | 6000 | 39.2545 | 13.0225 | 110.1329 | 162.4099 | 67.8568 | 66.965 | 60 | 194.8218 | 350 | 310 | 244.2748 | 904.2748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162.4099 | 357.2316 | 1261.5065 | 1261.5065 | 1261.5065 | 39.2545 | 13.0225 | 110.1329 | 162.4099 | 67.8568 | 66.965 | 65.9291 | 200.7509 | 218.1121 | 163.7726 | 152.7231 | 534.6078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162.4099 | 363.1608 | 897.7685 | 897.7685 | 897.7685 | 103.0434 | 71.1664
PROYECTOS CARRY OVER 2009 | 1265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Remodelación de redes MT y BT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ampliación de redes de distribución | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Rehabilitación de centrales eléctricas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ampliación de centrales eléctricas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Rehabilitación de sistemas de transmisión | 1265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Overhaul a Transformador 14/17,5 MVA 60/10 KV en la SE Chiclayo Oeste - Electronorte y Montaje de 02 transformadores 14/17,5 MVA | 1265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ampliación de sistemas de transmisión | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sistemas de información y comunicaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Monitoreo de la calidad del producto y suministro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Seguridad y medio ambiente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Maquinaria, equipos y otros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Electrificación Rural | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PROYECTOS CARRY OVER 2008 | 4605 | 581.4032 | 0 | 0 | 581.4032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 581.4032 | 581.4032 | 581.4032 | 581.4032 | 581.4032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.15 | 5.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.15 | 5.15 | 5.15 | 5.15 | 0 | 0.88579
Remodelación de redes MT y BT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ampliación de redes de distribución | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Rehabilitación de centrales eléctricas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ampliación de centrales eléctricas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Rehabilitación de sistemas de transmisión | 4605 | 581.4032 | 0 | 0 | 581.4032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 581.4032 | 581.4032 | 581.4032 | 581.4032 | 581.4032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.15 | 5.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.15 | 5.15 | 5.15 | 5.15 | 0 | 0.88579
Remodelación de la LST 60KV SECHO - SECHNOR | 4605 | 581.4032 | 0 | 0 | 581.4032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 581.4032 | 581.4032 | 581.4032 | 581.4032 | 581.4032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.15 | 5.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.15 | 5.15 | 5.15 | 5.15 | 0 | 0.88579
Ampliación de sistemas de transmisión | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sistemas de información y comunicaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Monitoreo de la calidad del producto y suministro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Seguridad y medio ambiente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Maquinaria, equipos y otros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Electrificación Rural | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PROYECTOS CARRY OVER 2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Remodelación de redes MT y BT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ampliación de redes de distribución | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Rehabilitación de centrales eléctricas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ampliación de centrales eléctricas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Rehabilitación de sistemas de transmisión | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ampliación de sistemas de transmisión | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sistemas de información y comunicaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Monitoreo de la calidad del producto y suministro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Seguridad y medio ambiente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Maquinaria, equipos y otros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Electrificación Rural | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GASTOS DE CAPITAL NO LIGADOS A PROYECTOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
INVERSION FINANCIERA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
OTROS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL GASTOS DE CAPITAL | 127795.3054 | 1814.7505 | 1658.7847 | 4391.7391 | 7865.2743 | 2184.445 | 2393.0134 | 3731.2612 | 8308.7195 | 3391.0577 | 2868 | 4419.0186 | 10678.0763 | 5525.7369 | 6610.3902 | 5850.8397 | 17986.9668 | 7865.2743 | 16173.9939 | 26852.0702 | 44839.037 | 44839.037 | 1814.7505 | 1658.7847 | 4391.7391 | 7865.2743 | 2184.445 | 2393.0134 | 2380.1895 | 6957.6479 | 3453.0408 | 3971.8478 | 5677.7713 | 13102.6599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7865.2743 | 14822.9222 | 27925.582 | 27925.582 | 27925.582 | 83.7391 | 62.2796