## Resumen
PROYECTOS DE INVERSIÓN EN EJECUCIÓN - GASTOS DE CAPITAL
Denominación del proyecto | Presupuesto Total del Proyecto | Presupuesto 2012 Aprobado | [20 empty] | Ejecución Presupuestal 2012
|  | Enero | Febrero | Marzo | Del I Trim. | Abril | Mayo | Junio | Del II Trim. | Julio | Agosto | Septiembre | Del III Trim. | Octubre | Noviembre | Diciembre | Del IV Trim. | Acumulado al I Trim. | Acumulado al II Trim. | Acumulado al III Trim. | Acumulado al IV Trim. | Total | Enero | Febrero | Marzo | Del I Trim. | Abril | Mayo | Junio | Del II Trim. | Julio | Agosto | Septiembre | Del III Trim. | Octubre | Noviembre | Diciembre | Del IV Trim. | Acumulado al I Trim. | Acumulado al II Trim. | Acumulado al III Trim. | Acumulado al IV Trim. | Total | % Ejecución del Periodo | % Avance Anual
PROYECTOS DE INVERSION | 111700.8054 | 1740.6227 | 3661.1277 | 5729.6422 | 11131.3926 | 6800.3293 | 5884.6611 | 6237.4942 | 18922.4846 | 4058.3663 | 1811.7935 | 2213.75 | 8083.9098 | 2375.9167 | 2393.9167 | 1931.4167 | 6701.25 | 11131.3926 | 30053.8772 | 38137.787 | 44839.037 | 44839.037 | 1814.7505 | 1658.7847 | 4391.7391 | 7865.2743 | 0 | 0 | 0.04 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7865.2743 | 7865.3143 | 7865.3143 | 7865.3143 | 7865.3143 | 70.6585 | 17.5412
PROYECTOS NUEVOS 2012 | 26637.7164 | 0 | 0 | 490.15 | 490.15 | 756.25 | 1065.3233 | 992.5833 | 2814.1567 | 1274.2667 | 1359.85 | 1835.75 | 4469.8667 | 1997.9167 | 2330.9167 | 1868.4167 | 6197.25 | 490.15 | 3304.3067 | 7774.1733 | 13971.4233 | 13971.4233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Remodelación de redes MT y BT | 4805.5 | 0 | 0 | 33 | 33 | 220.5 | 298 | 195 | 713.5 | 205 | 268 | 461 | 934 | 553 | 761 | 572 | 1886 | 33 | 746.5 | 1680.5 | 3566.5 | 3566.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Remodelación de Redes BT en 06 SED y MT en el Alimentador JAE-201 en las UU.NN. de Electronorte S.A. | 2355.5 | 0 | 0 | 33 | 33 | 220.5 | 298 | 195 | 713.5 | 169 | 224 | 316 | 709 | 318 | 381 | 201 | 900 | 33 | 746.5 | 1455.5 | 2355.5 | 2355.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Remodelación de alimentadores C-214 y C-216 | 2350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 130 | 150 | 210 | 380 | 371 | 961 | 0 | 0 | 150 | 1111 | 1111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Estudio para Soterrado de Red Primaria en 10 kV e Instalación de Ductos para tendido de Red Secundaria Subterránea en el Centro de Chiclayo | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 24 | 15 | 75 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 75 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ampliación de redes de distribución | 9780 | 0 | 0 | 87 | 87 | 107.6 | 152.6 | 162.6 | 422.8 | 217.6 | 239.6 | 310 | 767.2 | 247 | 388 | 388 | 1023 | 87 | 509.8 | 1277 | 2300 | 2300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Nuevos Alimentadores de SECHO y SECHNOR | 8280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 15 | 45 | 60 | 72 | 80 | 212 | 87 | 228 | 228 | 543 | 0 | 45 | 257 | 800 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ampliación de Redes de Distribución por demanda en las UU.NN. Chiclayo y Sucursales 2012 | 1000 | 0 | 0 | 87 | 87 | 72.6 | 87.6 | 97.6 | 257.8 | 107.6 | 117.6 | 120 | 345.2 | 110 | 100 | 100 | 310 | 87 | 344.8 | 690 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Devolución de Contribuciones Reembolsables 2012 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 50 | 50 | 120 | 50 | 50 | 110 | 210 | 50 | 60 | 60 | 170 | 0 | 120 | 330 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Rehabilitación de centrales eléctricas | 1186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 25 | 80 | 120 | 204.8333 | 174.8333 | 295.8333 | 675.5 | 51.1667 | 51.1667 | 51.1667 | 153.5 | 0 | 120 | 795.5 | 949 | 949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Regulación y Control para CH Guineamayo y CH Buenos Aires | 649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 174.8333 | 174.8333 | 174.8333 | 524.5 | 24.8333 | 24.8333 | 24.8333 | 74.5 | 0 | 50 | 574.5 | 649 | 649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Repotenciación de la Válvula Principal de Grupos Hidráulicos: CH Guineamayo, Buenos Aires, Pucara y Chiriconga | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 25 | 30 | 70 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Remodelación, Mejoramiento y Nuevas Instalaciones de Sistemas de Medición en Centrales de Generación – Electronorte S.A. | 437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121 | 121 | 26.3333 | 26.3333 | 26.3333 | 79 | 0 | 0 | 121 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ampliación de centrales eléctricas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Rehabilitación de sistemas de transmisión | 181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 91 | 0 | 181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181 | 181 | 181 | 181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Instalación de la Ventilación Forzada de los Transformadores de Potencia de Pomalca, Tuman y Cayalti | 181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 91 | 0 | 181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181 | 181 | 181 | 181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ampliación de sistemas de transmisión | 1100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 164.25 | 314.25 | 508.5 | 514.25 | 414.25 | 464.25 | 1392.75 | 0 | 0 | 508.5 | 1901.25 | 1901.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Línea de Transmisión 60 KV SET Illimo - SET Pampa Olmos y Alimentadores | 1100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 164.25 | 314.25 | 508.5 | 514.25 | 414.25 | 464.25 | 1392.75 | 0 | 0 | 508.5 | 1901.25 | 1901.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sistemas de información y comunicaciones | 3824.74 | 0 | 0 | 88 | 88 | 93 | 129.74 | 170 | 392.74 | 246 | 169 | 133 | 548 | 163 | 163 | 113 | 439 | 88 | 480.74 | 1028.74 | 1467.74 | 1467.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Optimización de Datos Wan en Electronorte S.A. | 190.74 | 0 | 0 | 88 | 88 | 63 | 39.74 | 0 | 102.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 190.74 | 190.74 | 190.74 | 190.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Implementación Hardware, Licencias - SAP Utilities / SAP - Elerning / Mantenimiento Licencias SAP y Microsoft / Scada / Sistema de Informacion Geográfica / Gestion Digital Documental / Sistema de Gestión de La Calidad /Sistema de Gestión Estrategica | 2647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 140 | 200 | 144 | 144 | 103 | 391 | 103 | 103 | 53 | 259 | 0 | 200 | 591 | 850 | 850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Actualización de la Base de Datos del Gis Máximus II de Electronorte S.A. | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 30 | 10 | 10 | 10 | 30 | 30 | 30 | 30 | 90 | 0 | 30 | 60 | 150 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Cableado estructural para el Nuevo Local Institucional Electronorte S.A. | 610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 60 | 15 | 15 | 20 | 50 | 30 | 30 | 30 | 90 | 0 | 60 | 110 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Adquisición del software especializado de análisis de sistemas eléctricos de potencia “Power Factory” de DigSilent (Primera Etapa) | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 77 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Monitoreo de la calidad del producto y suministro | 3801.4764 | 0 | 0 | 199.15 | 199.15 | 189.15 | 282.3167 | 288.3167 | 759.7833 | 265.5 | 254.5 | 174 | 694 | 199.5 | 299.5 | 140 | 639 | 199.15 | 958.9333 | 1652.9333 | 2291.9333 | 2291.9333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Alumbrado Público 2012 | 800 | 0 | 0 | 66.5 | 66.5 | 66.5 | 50 | 66 | 182.5 | 65 | 88 | 66 | 219 | 66 | 166 | 100 | 332 | 66.5 | 249 | 468 | 800 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Mejoramiento de la Calidad de Producto en las UUs NNs. de Electronorte 2012 | 1051.8764 | 0 | 0 | 50 | 50 | 50 | 60 | 50 | 160 | 50 | 50 | 50 | 150 | 50 | 50 | 40 | 140 | 50 | 210 | 360 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Implementación de equipos de protección en los sistemas de distribución | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.6667 | 99.6667 | 199.3333 | 92 | 58 | 58 | 208 | 83.5 | 83.5 | 0 | 167 | 0 | 199.3333 | 407.3333 | 574.3333 | 574.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Disminución de pérdidas Comerciales en Clientes Mayores | 90.6 | 0 | 0 | 22.65 | 22.65 | 22.65 | 22.65 | 22.65 | 67.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.65 | 90.6 | 90.6 | 90.6 | 90.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Implementación de tableros para medidores totalizadores de SED’s | 109 | 0 | 0 | 20 | 20 | 16.6667 | 16.6667 | 16.6667 | 50 | 19.5 | 19.5 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 70 | 109 | 109 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Instalación de sistemas de medición en cabecera de AMT en las UUs NNs Electronorte S.A. | 400 | 0 | 0 | 20 | 20 | 16.6667 | 16.6667 | 16.6667 | 50 | 19.5 | 19.5 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 70 | 109 | 109 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Implementación de celdas proteción compactas en la UU NN - Cajamarca Centro | 350 | 0 | 0 | 20 | 20 | 16.6667 | 16.6667 | 16.6667 | 50 | 19.5 | 19.5 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 70 | 109 | 109 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Seguridad y medio ambiente | 885 | 0 | 0 | 83 | 83 | 41 | 61.6667 | 61.6667 | 164.3333 | 59.6667 | 50 | 108 | 217.6667 | 140 | 140 | 140 | 420 | 83 | 247.3333 | 465 | 885 | 885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Subsanación de Deficiencias en Media y Baja Tensión - 2012 | 800 | 0 | 0 | 45 | 45 | 27 | 50 | 50 | 127 | 50 | 50 | 108 | 208 | 140 | 140 | 140 | 420 | 45 | 172 | 380 | 800 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Actualización del Programa de Adecuación y Manejo Ambiental – Centrales de Generación | 85 | 0 | 0 | 38 | 38 | 14 | 11.6667 | 11.6667 | 37.3333 | 9.6667 | 0 | 0 | 9.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 75.3333 | 85 | 85 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Maquinaria, equipos y otros | 1074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 35 | 60 | 45.6667 | 39.6667 | 39.6667 | 125 | 130 | 114 | 0 | 244 | 0 | 60 | 185 | 429 | 429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Adquisición de Activos Fijos 2012 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 30 | 50 | 26 | 20 | 20 | 66 | 20 | 14 | 0 | 34 | 0 | 50 | 116 | 150 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Telemedición de clientes importantes BT y MT - II Etapa | 495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Mejoramiento de almacenes y zonas de seguridad- UUNN Chachapoyas | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 10 | 19.6667 | 19.6667 | 19.6667 | 59 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 69 | 79 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Electrificación Rural | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PROYECTOS NUEVOS 2011 | 60779.53 | 1650.6227 | 3068.1933 | 4742.5922 | 9461.4082 | 5408.0778 | 4619.3378 | 4984.9108 | 15012.3264 | 2714.0996 | 451.9435 | 378 | 3544.0431 | 378 | 63 | 63 | 504 | 9461.4082 | 24473.7347 | 28017.7778 | 28521.7778 | 28521.7778 | 1168.2372 | 1148.9778 | 3425.7832 | 5742.9981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5742.9981 | 5742.9981 | 5742.9981 | 5742.9981 | 5742.9981 | 60.6992 | 20.1355
Remodelación de redes MT y BT | 8380 | 932.0359 | 1018.7949 | 825.0996 | 2775.9305 | 881.011 | 468.0623 | 462.6766 | 1811.75 | 430 | 0 | 0 | 430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2775.9305 | 4587.6804 | 5017.6804 | 5017.6804 | 5017.6804 | 399.8935 | 411.0847 | 514.4664 | 1325.4446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1325.4446 | 1325.4446 | 1325.4446 | 1325.4446 | 1325.4446 | 47.7478 | 26.4155
Remodelación de Alimentadores CAC-201 y CAC-202 - SE Chachapoyas | 1680 | 273 | 257 | 272 | 802 | 325 | 0 | 0 | 325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 802 | 1127 | 1127 | 1127 | 1127 | 201.1494 | 35.082 | 115.8747 | 352.1061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 352.1061 | 352.1061 | 352.1061 | 352.1061 | 352.1061 | 43.9035 | 31.2428
Remodelación de alimentadores Chiriconga - Chota y Chiriconga - Santa Cruz | 3500 | 443.0359 | 553.7949 | 348.0996 | 1344.9305 | 356.011 | 353.7949 | 462.6766 | 1172.4825 | 430 | 0 | 0 | 430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1344.9305 | 2517.413 | 2947.413 | 2947.413 | 2947.413 | 0 | 158.4798 | 11.3683 | 169.8481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169.8481 | 169.8481 | 169.8481 | 169.8481 | 169.8481 | 12.6288 | 5.7626
Remodelación de Redes MT y BT 2011 | 3200 | 216 | 208 | 205 | 629 | 200 | 114.2674 | 0 | 314.2674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 629 | 943.2675 | 943.2675 | 943.2675 | 943.2675 | 198.7441 | 217.5228 | 387.2234 | 803.4903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 803.4903 | 803.4903 | 803.4903 | 803.4903 | 803.4903 | 127.7409 | 85.1816
Ampliación de redes de distribución | 17300 | 368.5868 | 664.3984 | 772.4926 | 1805.4778 | 943.5868 | 679.4754 | 532.2342 | 2155.2964 | 234.0323 | 11.9435 | 8 | 253.9758 | 8 | 8 | 8 | 24 | 1805.4778 | 3960.7742 | 4214.75 | 4238.75 | 4238.75 | 401.9011 | 588.1565 | 2171.2293 | 3161.2868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3161.2868 | 3161.2868 | 3161.2868 | 3161.2868 | 3161.2868 | 175.0942 | 74.5806
Electrificación de localidades dentro de la zona de concesión de Electronorte S.A. | 9800 | 98.5868 | 338.3984 | 318.4926 | 755.4778 | 298.5868 | 307.7254 | 332.2342 | 938.5464 | 234.0323 | 11.9435 | 8 | 253.9758 | 8 | 8 | 8 | 24 | 755.4778 | 1694.0242 | 1948 | 1972 | 1972 | 92.0738 | 317.697 | 1556.2629 | 1966.0337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1966.0337 | 1966.0337 | 1966.0337 | 1966.0337 | 1966.0337 | 260.2371 | 99.6975
Ampliación de Redes de Distribución 2011 | 3500 | 200 | 106 | 144 | 450 | 395 | 300 | 200 | 895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 | 1345 | 1345 | 1345 | 1345 | 292.4524 | 236.0995 | 485.6624 | 1014.2143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1014.2143 | 1014.2143 | 1014.2143 | 1014.2143 | 1014.2143 | 225.3809 | 75.4063
Usos productivos de la electricidad | 1500 | 50 | 50 | 150 | 250 | 150 | 71.75 | 0 | 221.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 471.75 | 471.75 | 471.75 | 471.75 | 3.9 | 10.1303 | 23.4118 | 37.4421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.4421 | 37.4421 | 37.4421 | 37.4421 | 37.4421 | 14.9769 | 7.9369
Devolución de Contribuciones Reembolsables 2011 | 2500 | 20 | 170 | 160 | 350 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 450 | 450 | 450 | 450 | 13.4749 | 24.2296 | 105.8922 | 143.5966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143.5966 | 143.5966 | 143.5966 | 143.5966 | 143.5966 | 41.0276 | 31.9104
Rehabilitación de centrales eléctricas | 2500 | 50 | 210 | 220 | 480 | 240 | 70 | 0 | 310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 480 | 790 | 790 | 790 | 790 | 19.9545 | 5.6989 | 4.6424 | 30.2959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.2959 | 30.2959 | 30.2959 | 30.2959 | 30.2959 | 6.3116 | 3.8349
Mejoramiento del sistema de Protección y Control de los tableros de las centrales hidroeléctricas y térmicas | 850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Reconstrucción de Bocatoma, desarenador y parte del canal Aductor CH Pucará | 1200 | 0 | 160 | 100 | 260 | 140 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260 | 400 | 400 | 400 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Estabilización de Talud al costado de la tubería de presión de la Central Hidroeléctrica de Chiriconga | 450 | 50 | 50 | 120 | 220 | 50 | 20 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 | 290 | 290 | 290 | 290 | 19.9545 | 5.6989 | 4.6424 | 30.2959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.2959 | 30.2959 | 30.2959 | 30.2959 | 30.2959 | 13.7708 | 10.4468
Ampliación de centrales eléctricas | 4300 | 10 | 250 | 270 | 530 | 260 | 110 | 1250 | 1620 | 0 | 50 | 50 | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 530 | 2150 | 2250 | 2350 | 2350 | 13.839 | 3.2811 | 8.7216 | 25.8417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.8417 | 25.8417 | 25.8417 | 25.8417 | 25.8417 | 4.8758 | 1.0996
Afianzamiento sistema eléctrico Pomahuaca - Pucará | 1100 | 0 | 100 | 150 | 250 | 160 | 30 | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 440 | 440 | 440 | 440 | 13.839 | 2.956 | 3.9776 | 20.7726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.7726 | 20.7726 | 20.7726 | 20.7726 | 20.7726 | 8.3091 | 4.7211
Ampliación de la C.H. Guineamayo - Tercera Unidad | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 200 | 200 | 0 | 0 | 4.744 | 4.744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.744 | 4.744 | 4.744 | 4.744 | 4.744 | 0 | 2.372
Adquisición de grupo electrógeno móvil de emergencia de 750 KW | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1250 | 1250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Interconexión CH Buenos Aires - SET Cayaltí | 500 | 10 | 150 | 120 | 280 | 100 | 80 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280 | 460 | 460 | 460 | 460 | 0 | 0.32509 | 0 | 0.32509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32509 | 0.32509 | 0.32509 | 0.32509 | 0.32509 | 0.1161 | 0.070672
Rehabilitación de sistemas de transmisión | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ampliación de sistemas de transmisión | 9000 | 0 | 50 | 600 | 650 | 1150 | 1370 | 800 | 3320 | 772 | 320 | 320 | 1412 | 270 | 55 | 55 | 380 | 650 | 3970 | 5382 | 5762 | 5762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Instalación de Transformador de Potencia 30 MVA en SECHO y equipos complementarios | 1500 | 0 | 0 | 300 | 300 | 200 | 300 | 250 | 750 | 172 | 0 | 0 | 172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 1050 | 1222 | 1222 | 1222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Equipos Complementarios en la SE Illimo y SE La Viña | 3000 | 0 | 0 | 250 | 250 | 100 | 200 | 200 | 500 | 150 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 750 | 900 | 900 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Nueva Subestación Pampas de Olmos | 4500 | 0 | 50 | 50 | 100 | 850 | 870 | 350 | 2070 | 450 | 320 | 320 | 1090 | 270 | 55 | 55 | 380 | 100 | 2170 | 3260 | 3640 | 3640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sistemas de información y comunicaciones | 7623 | 110 | 280 | 520 | 910 | 675 | 715 | 390 | 1780 | 430 | 70 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 910 | 2690 | 3190 | 3190 | 3190 | 106.057 | 18.1667 | 106.4334 | 230.657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.657 | 230.657 | 230.657 | 230.657 | 230.657 | 25.3469 | 7.2306
Mejora al sistema SCADA | 148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Nuevas Tendencias SAP - Bussines Inteligence - Modulo Comercial | 3500 | 0 | 100 | 250 | 350 | 200 | 225 | 125 | 550 | 150 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 900 | 1050 | 1050 | 1050 | 0.09034 | 0 | 0 | 0.09034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09034 | 0.09034 | 0.09034 | 0.09034 | 0.09034 | 0.025811 | 0.0086038
Innovación tecnológica Plataforma GIS | 1500 | 110 | 180 | 120 | 410 | 100 | 100 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 410 | 610 | 610 | 610 | 610 | 105.9667 | 18.1667 | 106.4334 | 230.5667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.5667 | 230.5667 | 230.5667 | 230.5667 | 230.5667 | 56.2358 | 37.7978
Actualización de Licencias SAP y Microsoft | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Gestion Digital Documentaria | 375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 | 125 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 250 | 250 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Integración de sistema de comunicaciones de centrales de generación y subestaciones de potencia | 1500 | 0 | 0 | 150 | 150 | 150 | 150 | 250 | 550 | 280 | 70 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 700 | 1050 | 1050 | 1050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Monitoreo de la calidad del producto y suministro | 3500 | 150 | 260 | 430 | 840 | 210 | 400 | 550 | 1160 | 350 | 0 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 840 | 2000 | 2350 | 2350 | 2350 | 177.2268 | 95.0414 | 546.5215 | 818.7898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 818.7898 | 818.7898 | 818.7898 | 818.7898 | 818.7898 | 97.475 | 34.8421
Ampliación y mejoramiento del Alumbrado Público 2011 | 2000 | 150 | 260 | 250 | 660 | 210 | 50 | 0 | 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 660 | 920 | 920 | 920 | 920 | 177.2268 | 95.0414 | 546.5215 | 818.7898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 818.7898 | 818.7898 | 818.7898 | 818.7898 | 818.7898 | 124.0591 | 88.9989
Adquisición de sistemas de protección y control a distancia en las Unidades Negocio Electronorte | 1500 | 0 | 0 | 180 | 180 | 0 | 350 | 550 | 900 | 350 | 0 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 1080 | 1430 | 1430 | 1430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Seguridad y medio ambiente | 2741 | 0 | 0 | 260 | 260 | 300 | 277 | 250 | 827 | 35 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260 | 1087 | 1122 | 1122 | 1122 | 6.409 | 6.2348 | 73.7686 | 86.4124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.4124 | 86.4124 | 86.4124 | 86.4124 | 86.4124 | 33.2355 | 7.7016
Subsanación de deficiencias en BT y MT 2011 | 2500 | 0 | 0 | 220 | 220 | 250 | 157 | 250 | 657 | 35 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 | 877 | 912 | 912 | 912 | 6.409 | 6.2348 | 73.7686 | 86.4124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.4124 | 86.4124 | 86.4124 | 86.4124 | 86.4124 | 39.2784 | 9.475
Mejoramiento de almacenes para residuos sólidos | 241 | 0 | 0 | 40 | 40 | 50 | 120 | 0 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 210 | 210 | 210 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Maquinaria, equipos y otros | 3925 | 30 | 65 | 545 | 640 | 510 | 300 | 450 | 1260 | 333.8173 | 0 | 0 | 333.8173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 640 | 1900 | 2233.8173 | 2233.8173 | 2233.8173 | 42.9562 | 21.3138 | 0 | 64.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.27 | 64.27 | 64.27 | 64.27 | 64.27 | 10.0422 | 2.8771
Adquisición de Activos Fijos 2011 | 500 | 30 | 30 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 42.9562 | 21.3138 | 0 | 64.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.27 | 64.27 | 64.27 | 64.27 | 64.27 | 107.1168 | 107.1168
Implementación de la Remodelación del local institucional de Electronorte S.A. | 2500 | 0 | 0 | 250 | 250 | 250 | 300 | 450 | 1000 | 333.8173 | 0 | 0 | 333.8173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 1250 | 1583.8173 | 1583.8173 | 1583.8173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Instalación cerco Perimetrico Planta Termica Chachapoyas-Almacenes y Ambientes | 250 | 0 | 35 | 45 | 80 | 35 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 115 | 115 | 115 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Implementación del Sistema Integrado de Gestión | 675 | 0 | 0 | 250 | 250 | 225 | 0 | 0 | 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 475 | 475 | 475 | 475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Electrificación Rural | 1510.53 | 0 | 270 | 300 | 570 | 238.48 | 229.8 | 300 | 768.28 | 129.25 | 0 | 0 | 129.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 570 | 1338.28 | 1467.53 | 1467.53 | 1467.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Electrificación Rural – Sistemas Fotovoltaicos (Contrapartida Electronorte S. A.) en Zonas Rurales del Distrito de Incahuasi en la Región Lambayeque | 1510.53 | 0 | 270 | 300 | 570 | 238.48 | 229.8 | 300 | 768.28 | 129.25 | 0 | 0 | 129.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 570 | 1338.28 | 1467.53 | 1467.53 | 1467.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PROYECTOS CARRY OVER 2010 | 23018.559 | 90 | 492.9344 | 396.9 | 979.8344 | 565 | 200 | 260 | 1025 | 70 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 979.8344 | 2004.8344 | 2074.8344 | 2074.8344 | 2074.8344 | 646.5133 | 509.8069 | 965.9559 | 2122.2762 | 0 | 0 | 0.04 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2122.2762 | 2122.3162 | 2122.3162 | 2122.3162 | 2122.3162 | 216.5954 | 102.2885
Remodelación de redes MT y BT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ampliación de redes de distribución | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Rehabilitación de centrales eléctricas | 250 | 5 | 23 | 32 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Rehabilitación de obras civiles de C.H. Chiriconga | 180 | 5 | 23 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Estudio de identificación y mapeo de riesgos en infraestructura de las centrales eléctricas | 70 | 0 | 0 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ampliación de centrales eléctricas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Rehabilitación de sistemas de transmisión | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ampliación de sistemas de transmisión | 16400 | 45 | 167 | 240 | 452 | 365 | 0 | 0 | 365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 452 | 817 | 817 | 817 | 817 | 607.2588 | 496.7844 | 855.823 | 1959.8663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1959.8663 | 1959.8663 | 1959.8663 | 1959.8663 | 1959.8663 | 433.5987 | 239.8857
Línea de Transmisión 60 KV SE Chiclayo Oeste - SE Lambayeque (Resolución OSINERGMIN N° 184-2009-OS/CD) | 3800 | 30 | 17 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 581.4032 | 41.275 | 49.54 | 672.2182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 672.2182 | 672.2182 | 672.2182 | 672.2182 | 672.2182 | 1430.2514 | 1430.2514
Nueva Subestación Lambayeque Sur | 6600 | 0 | 0 | 120 | 120 | 180 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 300 | 300 | 300 | 300 | 0 | 15.0098 | 34.0433 | 49.0531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.0531 | 49.0531 | 49.0531 | 49.0531 | 49.0531 | 40.8775 | 16.351
Línea de Transmisión 60 KV SE Illimo - SE La Viña | 6000 | 15 | 150 | 120 | 285 | 185 | 0 | 0 | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 285 | 470 | 470 | 470 | 470 | 25.8557 | 440.4996 | 772.2397 | 1238.595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1238.595 | 1238.595 | 1238.595 | 1238.595 | 1238.595 | 434.5948 | 263.5309
Sistemas de información y comunicaciones | 368.559 | 0 | 42.9344 | 24.9 | 67.8344 | 0 | 0 | 40 | 40 | 70 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.8344 | 107.8344 | 177.8344 | 177.8344 | 177.8344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0 | 0.022493
Gobernabilidad TI, Imagen Corporativa y Sistema de Presupuesto SAP | 368.559 | 0 | 42.9344 | 24.9 | 67.8344 | 0 | 0 | 40 | 40 | 70 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.8344 | 107.8344 | 177.8344 | 177.8344 | 177.8344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0 | 0.022493
Seguridad y medio ambiente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Maquinaria, equipos y otros | 6000 | 40 | 260 | 100 | 400 | 200 | 200 | 220 | 620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 39.2545 | 13.0225 | 110.1329 | 162.4099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162.4099 | 162.4099 | 162.4099 | 162.4099 | 162.4099 | 40.6025 | 15.9225
Remodelación de Infraestructura en la Sede Central de Electronorte S.A. - I Etapa | 6000 | 40 | 260 | 100 | 400 | 200 | 200 | 220 | 620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 39.2545 | 13.0225 | 110.1329 | 162.4099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162.4099 | 162.4099 | 162.4099 | 162.4099 | 162.4099 | 40.6025 | 15.9225
PROYECTOS CARRY OVER 2009 | 1265 | 0 | 100 | 100 | 200 | 71.0015 | 0 | 0 | 71.0015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 271.0015 | 271.0015 | 271.0015 | 271.0015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Remodelación de redes MT y BT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ampliación de redes de distribución | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Rehabilitación de centrales eléctricas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ampliación de centrales eléctricas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Rehabilitación de sistemas de transmisión | 1265 | 0 | 100 | 100 | 200 | 71.0015 | 0 | 0 | 71.0015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 271.0015 | 271.0015 | 271.0015 | 271.0015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Overhaul a Transformador 14/17,5 MVA 60/10 KV en la SE Chiclayo Oeste - Electronorte y Montaje de 02 transformadores 14/17,5 MVA | 1265 | 0 | 100 | 100 | 200 | 71.0015 | 0 | 0 | 71.0015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 271.0015 | 271.0015 | 271.0015 | 271.0015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ampliación de sistemas de transmisión | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sistemas de información y comunicaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Monitoreo de la calidad del producto y suministro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Seguridad y medio ambiente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Maquinaria, equipos y otros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Electrificación Rural | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PROYECTOS CARRY OVER 2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Remodelación de redes MT y BT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ampliación de redes de distribución | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Rehabilitación de centrales eléctricas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ampliación de centrales eléctricas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Rehabilitación de sistemas de transmisión | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ampliación de sistemas de transmisión | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sistemas de información y comunicaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Monitoreo de la calidad del producto y suministro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Seguridad y medio ambiente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Maquinaria, equipos y otros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Electrificación Rural | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PROYECTOS CARRY OVER 2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Remodelación de redes MT y BT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ampliación de redes de distribución | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Rehabilitación de centrales eléctricas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ampliación de centrales eléctricas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Rehabilitación de sistemas de transmisión | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ampliación de sistemas de transmisión | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sistemas de información y comunicaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Monitoreo de la calidad del producto y suministro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Seguridad y medio ambiente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Maquinaria, equipos y otros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Electrificación Rural | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GASTOS DE CAPITAL NO LIGADOS A PROYECTOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
INVERSION FINANCIERA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
OTROS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL GASTOS DE CAPITAL | 111700.8054 | 1740.6227 | 3661.1277 | 5729.6422 | 11131.3926 | 6800.3293 | 5884.6611 | 6237.4942 | 18922.4846 | 4058.3663 | 1811.7935 | 2213.75 | 8083.9098 | 2375.9167 | 2393.9167 | 1931.4167 | 6701.25 | 11131.3926 | 30053.8772 | 38137.787 | 44839.037 | 44839.037 | 1814.7505 | 1658.7847 | 4391.7391 | 7865.2743 | 0 | 0 | 0.04 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7865.2743 | 7865.3143 | 7865.3143 | 7865.3143 | 7865.3143 | 70.6585 | 17.5412

## Listado de Proyectos
PROYECTOS DE INVERSIÓN EN EJECUCIÓN - GASTOS DE CAPITAL
Denominación del proyecto | Presupuesto Total del Proyecto | Presupuesto 2012 Aprobado | [20 empty] | Ejecución Presupuestal 2012
|  | Enero | Febrero | Marzo | Del I Trim. | Abril | Mayo | Junio | Del II Trim. | Julio | Agosto | Septiembre | Del III Trim. | Octubre | Noviembre | Diciembre | Del IV Trim. | Acumulado al I Trim. | Acumulado al II Trim. | Acumulado al III Trim. | Acumulado al IV Trim. | Total | Enero | Febrero | Marzo | Del I Trim. | Abril | Mayo | Junio | Del II Trim. | Julio | Agosto | Septiembre | Del III Trim. | Octubre | Noviembre | Diciembre | Del IV Trim. | Acumulado al I Trim. | Acumulado al II Trim. | Acumulado al III Trim. | Acumulado al IV Trim. | Total | % Ejecución del Periodo | % Avance Anual
PROYECTOS DE INVERSION | 111700.8054 | 1740.6227 | 3661.1277 | 5729.6422 | 11131.3926 | 6800.3293 | 5884.6611 | 6237.4942 | 18922.4846 | 4058.3663 | 1811.7935 | 2213.75 | 8083.9098 | 2375.9167 | 2393.9167 | 1931.4167 | 6701.25 | 11131.3926 | 30053.8772 | 38137.787 | 44839.037 | 44839.037 | 1814.7505 | 1658.7847 | 4391.7391 | 7865.2743 | 0 | 0 | 0.04 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7865.2743 | 7865.3143 | 7865.3143 | 7865.3143 | 7865.3143 | 70.6585 | 17.5412
PROYECTOS NUEVOS 2012 | 26637.7164 | 0 | 0 | 490.15 | 490.15 | 756.25 | 1065.3233 | 992.5833 | 2814.1567 | 1274.2667 | 1359.85 | 1835.75 | 4469.8667 | 1997.9167 | 2330.9167 | 1868.4167 | 6197.25 | 490.15 | 3304.3067 | 7774.1733 | 13971.4233 | 13971.4233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Remodelación de redes MT y BT | 4805.5 | 0 | 0 | 33 | 33 | 220.5 | 298 | 195 | 713.5 | 205 | 268 | 461 | 934 | 553 | 761 | 572 | 1886 | 33 | 746.5 | 1680.5 | 3566.5 | 3566.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Remodelación de Redes BT en 06 SED y MT en el Alimentador JAE-201 en las UU.NN. de Electronorte S.A. | 2355.5 | 0 | 0 | 33 | 33 | 220.5 | 298 | 195 | 713.5 | 169 | 224 | 316 | 709 | 318 | 381 | 201 | 900 | 33 | 746.5 | 1455.5 | 2355.5 | 2355.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Remodelación de alimentadores C-214 y C-216 | 2350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 130 | 150 | 210 | 380 | 371 | 961 | 0 | 0 | 150 | 1111 | 1111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Estudio para Soterrado de Red Primaria en 10 kV e Instalación de Ductos para tendido de Red Secundaria Subterránea en el Centro de Chiclayo | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 24 | 15 | 75 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 75 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ampliación de redes de distribución | 9780 | 0 | 0 | 87 | 87 | 107.6 | 152.6 | 162.6 | 422.8 | 217.6 | 239.6 | 310 | 767.2 | 247 | 388 | 388 | 1023 | 87 | 509.8 | 1277 | 2300 | 2300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Nuevos Alimentadores de SECHO y SECHNOR | 8280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 15 | 45 | 60 | 72 | 80 | 212 | 87 | 228 | 228 | 543 | 0 | 45 | 257 | 800 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ampliación de Redes de Distribución por demanda en las UU.NN. Chiclayo y Sucursales 2012 | 1000 | 0 | 0 | 87 | 87 | 72.6 | 87.6 | 97.6 | 257.8 | 107.6 | 117.6 | 120 | 345.2 | 110 | 100 | 100 | 310 | 87 | 344.8 | 690 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Devolución de Contribuciones Reembolsables 2012 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 50 | 50 | 120 | 50 | 50 | 110 | 210 | 50 | 60 | 60 | 170 | 0 | 120 | 330 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Rehabilitación de centrales eléctricas | 1186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 25 | 80 | 120 | 204.8333 | 174.8333 | 295.8333 | 675.5 | 51.1667 | 51.1667 | 51.1667 | 153.5 | 0 | 120 | 795.5 | 949 | 949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Regulación y Control para CH Guineamayo y CH Buenos Aires | 649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 174.8333 | 174.8333 | 174.8333 | 524.5 | 24.8333 | 24.8333 | 24.8333 | 74.5 | 0 | 50 | 574.5 | 649 | 649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Repotenciación de la Válvula Principal de Grupos Hidráulicos: CH Guineamayo, Buenos Aires, Pucara y Chiriconga | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 25 | 30 | 70 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Remodelación, Mejoramiento y Nuevas Instalaciones de Sistemas de Medición en Centrales de Generación – Electronorte S.A. | 437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121 | 121 | 26.3333 | 26.3333 | 26.3333 | 79 | 0 | 0 | 121 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ampliación de centrales eléctricas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Rehabilitación de sistemas de transmisión | 181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 91 | 0 | 181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181 | 181 | 181 | 181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Instalación de la Ventilación Forzada de los Transformadores de Potencia de Pomalca, Tuman y Cayalti | 181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 91 | 0 | 181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181 | 181 | 181 | 181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ampliación de sistemas de transmisión | 1100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 164.25 | 314.25 | 508.5 | 514.25 | 414.25 | 464.25 | 1392.75 | 0 | 0 | 508.5 | 1901.25 | 1901.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Línea de Transmisión 60 KV SET Illimo - SET Pampa Olmos y Alimentadores | 1100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 164.25 | 314.25 | 508.5 | 514.25 | 414.25 | 464.25 | 1392.75 | 0 | 0 | 508.5 | 1901.25 | 1901.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sistemas de información y comunicaciones | 3824.74 | 0 | 0 | 88 | 88 | 93 | 129.74 | 170 | 392.74 | 246 | 169 | 133 | 548 | 163 | 163 | 113 | 439 | 88 | 480.74 | 1028.74 | 1467.74 | 1467.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Optimización de Datos Wan en Electronorte S.A. | 190.74 | 0 | 0 | 88 | 88 | 63 | 39.74 | 0 | 102.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 190.74 | 190.74 | 190.74 | 190.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Implementación Hardware, Licencias - SAP Utilities / SAP - Elerning / Mantenimiento Licencias SAP y Microsoft / Scada / Sistema de Informacion Geográfica / Gestion Digital Documental / Sistema de Gestión de La Calidad /Sistema de Gestión Estrategica | 2647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 140 | 200 | 144 | 144 | 103 | 391 | 103 | 103 | 53 | 259 | 0 | 200 | 591 | 850 | 850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Actualización de la Base de Datos del Gis Máximus II de Electronorte S.A. | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 30 | 10 | 10 | 10 | 30 | 30 | 30 | 30 | 90 | 0 | 30 | 60 | 150 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Cableado estructural para el Nuevo Local Institucional Electronorte S.A. | 610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 60 | 15 | 15 | 20 | 50 | 30 | 30 | 30 | 90 | 0 | 60 | 110 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Adquisición del software especializado de análisis de sistemas eléctricos de potencia “Power Factory” de DigSilent (Primera Etapa) | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 77 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Monitoreo de la calidad del producto y suministro | 3801.4764 | 0 | 0 | 199.15 | 199.15 | 189.15 | 282.3167 | 288.3167 | 759.7833 | 265.5 | 254.5 | 174 | 694 | 199.5 | 299.5 | 140 | 639 | 199.15 | 958.9333 | 1652.9333 | 2291.9333 | 2291.9333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Alumbrado Público 2012 | 800 | 0 | 0 | 66.5 | 66.5 | 66.5 | 50 | 66 | 182.5 | 65 | 88 | 66 | 219 | 66 | 166 | 100 | 332 | 66.5 | 249 | 468 | 800 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Mejoramiento de la Calidad de Producto en las UUs NNs. de Electronorte 2012 | 1051.8764 | 0 | 0 | 50 | 50 | 50 | 60 | 50 | 160 | 50 | 50 | 50 | 150 | 50 | 50 | 40 | 140 | 50 | 210 | 360 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Implementación de equipos de protección en los sistemas de distribución | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.6667 | 99.6667 | 199.3333 | 92 | 58 | 58 | 208 | 83.5 | 83.5 | 0 | 167 | 0 | 199.3333 | 407.3333 | 574.3333 | 574.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Disminución de pérdidas Comerciales en Clientes Mayores | 90.6 | 0 | 0 | 22.65 | 22.65 | 22.65 | 22.65 | 22.65 | 67.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.65 | 90.6 | 90.6 | 90.6 | 90.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Implementación de tableros para medidores totalizadores de SED’s | 109 | 0 | 0 | 20 | 20 | 16.6667 | 16.6667 | 16.6667 | 50 | 19.5 | 19.5 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 70 | 109 | 109 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Instalación de sistemas de medición en cabecera de AMT en las UUs NNs Electronorte S.A. | 400 | 0 | 0 | 20 | 20 | 16.6667 | 16.6667 | 16.6667 | 50 | 19.5 | 19.5 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 70 | 109 | 109 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Implementación de celdas proteción compactas en la UU NN - Cajamarca Centro | 350 | 0 | 0 | 20 | 20 | 16.6667 | 16.6667 | 16.6667 | 50 | 19.5 | 19.5 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 70 | 109 | 109 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Seguridad y medio ambiente | 885 | 0 | 0 | 83 | 83 | 41 | 61.6667 | 61.6667 | 164.3333 | 59.6667 | 50 | 108 | 217.6667 | 140 | 140 | 140 | 420 | 83 | 247.3333 | 465 | 885 | 885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Subsanación de Deficiencias en Media y Baja Tensión - 2012 | 800 | 0 | 0 | 45 | 45 | 27 | 50 | 50 | 127 | 50 | 50 | 108 | 208 | 140 | 140 | 140 | 420 | 45 | 172 | 380 | 800 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Actualización del Programa de Adecuación y Manejo Ambiental – Centrales de Generación | 85 | 0 | 0 | 38 | 38 | 14 | 11.6667 | 11.6667 | 37.3333 | 9.6667 | 0 | 0 | 9.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 75.3333 | 85 | 85 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Maquinaria, equipos y otros | 1074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 35 | 60 | 45.6667 | 39.6667 | 39.6667 | 125 | 130 | 114 | 0 | 244 | 0 | 60 | 185 | 429 | 429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Adquisición de Activos Fijos 2012 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 30 | 50 | 26 | 20 | 20 | 66 | 20 | 14 | 0 | 34 | 0 | 50 | 116 | 150 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Telemedición de clientes importantes BT y MT - II Etapa | 495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Mejoramiento de almacenes y zonas de seguridad- UUNN Chachapoyas | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 10 | 19.6667 | 19.6667 | 19.6667 | 59 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 69 | 79 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Electrificación Rural | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PROYECTOS NUEVOS 2011 | 60779.53 | 1650.6227 | 3068.1933 | 4742.5922 | 9461.4082 | 5408.0778 | 4619.3378 | 4984.9108 | 15012.3264 | 2714.0996 | 451.9435 | 378 | 3544.0431 | 378 | 63 | 63 | 504 | 9461.4082 | 24473.7347 | 28017.7778 | 28521.7778 | 28521.7778 | 1168.2372 | 1148.9778 | 3425.7832 | 5742.9981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5742.9981 | 5742.9981 | 5742.9981 | 5742.9981 | 5742.9981 | 60.6992 | 20.1355
Remodelación de redes MT y BT | 8380 | 932.0359 | 1018.7949 | 825.0996 | 2775.9305 | 881.011 | 468.0623 | 462.6766 | 1811.75 | 430 | 0 | 0 | 430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2775.9305 | 4587.6804 | 5017.6804 | 5017.6804 | 5017.6804 | 399.8935 | 411.0847 | 514.4664 | 1325.4446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1325.4446 | 1325.4446 | 1325.4446 | 1325.4446 | 1325.4446 | 47.7478 | 26.4155
Remodelación de Alimentadores CAC-201 y CAC-202 - SE Chachapoyas | 1680 | 273 | 257 | 272 | 802 | 325 | 0 | 0 | 325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 802 | 1127 | 1127 | 1127 | 1127 | 201.1494 | 35.082 | 115.8747 | 352.1061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 352.1061 | 352.1061 | 352.1061 | 352.1061 | 352.1061 | 43.9035 | 31.2428
Remodelación de alimentadores Chiriconga - Chota y Chiriconga - Santa Cruz | 3500 | 443.0359 | 553.7949 | 348.0996 | 1344.9305 | 356.011 | 353.7949 | 462.6766 | 1172.4825 | 430 | 0 | 0 | 430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1344.9305 | 2517.413 | 2947.413 | 2947.413 | 2947.413 | 0 | 158.4798 | 11.3683 | 169.8481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169.8481 | 169.8481 | 169.8481 | 169.8481 | 169.8481 | 12.6288 | 5.7626
Remodelación de Redes MT y BT 2011 | 3200 | 216 | 208 | 205 | 629 | 200 | 114.2674 | 0 | 314.2674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 629 | 943.2675 | 943.2675 | 943.2675 | 943.2675 | 198.7441 | 217.5228 | 387.2234 | 803.4903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 803.4903 | 803.4903 | 803.4903 | 803.4903 | 803.4903 | 127.7409 | 85.1816
Ampliación de redes de distribución | 17300 | 368.5868 | 664.3984 | 772.4926 | 1805.4778 | 943.5868 | 679.4754 | 532.2342 | 2155.2964 | 234.0323 | 11.9435 | 8 | 253.9758 | 8 | 8 | 8 | 24 | 1805.4778 | 3960.7742 | 4214.75 | 4238.75 | 4238.75 | 401.9011 | 588.1565 | 2171.2293 | 3161.2868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3161.2868 | 3161.2868 | 3161.2868 | 3161.2868 | 3161.2868 | 175.0942 | 74.5806
Electrificación de localidades dentro de la zona de concesión de Electronorte S.A. | 9800 | 98.5868 | 338.3984 | 318.4926 | 755.4778 | 298.5868 | 307.7254 | 332.2342 | 938.5464 | 234.0323 | 11.9435 | 8 | 253.9758 | 8 | 8 | 8 | 24 | 755.4778 | 1694.0242 | 1948 | 1972 | 1972 | 92.0738 | 317.697 | 1556.2629 | 1966.0337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1966.0337 | 1966.0337 | 1966.0337 | 1966.0337 | 1966.0337 | 260.2371 | 99.6975
Ampliación de Redes de Distribución 2011 | 3500 | 200 | 106 | 144 | 450 | 395 | 300 | 200 | 895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 | 1345 | 1345 | 1345 | 1345 | 292.4524 | 236.0995 | 485.6624 | 1014.2143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1014.2143 | 1014.2143 | 1014.2143 | 1014.2143 | 1014.2143 | 225.3809 | 75.4063
Usos productivos de la electricidad | 1500 | 50 | 50 | 150 | 250 | 150 | 71.75 | 0 | 221.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 471.75 | 471.75 | 471.75 | 471.75 | 3.9 | 10.1303 | 23.4118 | 37.4421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.4421 | 37.4421 | 37.4421 | 37.4421 | 37.4421 | 14.9769 | 7.9369
Devolución de Contribuciones Reembolsables 2011 | 2500 | 20 | 170 | 160 | 350 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 450 | 450 | 450 | 450 | 13.4749 | 24.2296 | 105.8922 | 143.5966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143.5966 | 143.5966 | 143.5966 | 143.5966 | 143.5966 | 41.0276 | 31.9104
Rehabilitación de centrales eléctricas | 2500 | 50 | 210 | 220 | 480 | 240 | 70 | 0 | 310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 480 | 790 | 790 | 790 | 790 | 19.9545 | 5.6989 | 4.6424 | 30.2959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.2959 | 30.2959 | 30.2959 | 30.2959 | 30.2959 | 6.3116 | 3.8349
Mejoramiento del sistema de Protección y Control de los tableros de las centrales hidroeléctricas y térmicas | 850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Reconstrucción de Bocatoma, desarenador y parte del canal Aductor CH Pucará | 1200 | 0 | 160 | 100 | 260 | 140 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260 | 400 | 400 | 400 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Estabilización de Talud al costado de la tubería de presión de la Central Hidroeléctrica de Chiriconga | 450 | 50 | 50 | 120 | 220 | 50 | 20 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 | 290 | 290 | 290 | 290 | 19.9545 | 5.6989 | 4.6424 | 30.2959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.2959 | 30.2959 | 30.2959 | 30.2959 | 30.2959 | 13.7708 | 10.4468
Ampliación de centrales eléctricas | 4300 | 10 | 250 | 270 | 530 | 260 | 110 | 1250 | 1620 | 0 | 50 | 50 | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 530 | 2150 | 2250 | 2350 | 2350 | 13.839 | 3.2811 | 8.7216 | 25.8417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.8417 | 25.8417 | 25.8417 | 25.8417 | 25.8417 | 4.8758 | 1.0996
Afianzamiento sistema eléctrico Pomahuaca - Pucará | 1100 | 0 | 100 | 150 | 250 | 160 | 30 | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 440 | 440 | 440 | 440 | 13.839 | 2.956 | 3.9776 | 20.7726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.7726 | 20.7726 | 20.7726 | 20.7726 | 20.7726 | 8.3091 | 4.7211
Ampliación de la C.H. Guineamayo - Tercera Unidad | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 200 | 200 | 0 | 0 | 4.744 | 4.744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.744 | 4.744 | 4.744 | 4.744 | 4.744 | 0 | 2.372
Adquisición de grupo electrógeno móvil de emergencia de 750 KW | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1250 | 1250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Interconexión CH Buenos Aires - SET Cayaltí | 500 | 10 | 150 | 120 | 280 | 100 | 80 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280 | 460 | 460 | 460 | 460 | 0 | 0.32509 | 0 | 0.32509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32509 | 0.32509 | 0.32509 | 0.32509 | 0.32509 | 0.1161 | 0.070672
Rehabilitación de sistemas de transmisión | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ampliación de sistemas de transmisión | 9000 | 0 | 50 | 600 | 650 | 1150 | 1370 | 800 | 3320 | 772 | 320 | 320 | 1412 | 270 | 55 | 55 | 380 | 650 | 3970 | 5382 | 5762 | 5762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Instalación de Transformador de Potencia 30 MVA en SECHO y equipos complementarios | 1500 | 0 | 0 | 300 | 300 | 200 | 300 | 250 | 750 | 172 | 0 | 0 | 172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 1050 | 1222 | 1222 | 1222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Equipos Complementarios en la SE Illimo y SE La Viña | 3000 | 0 | 0 | 250 | 250 | 100 | 200 | 200 | 500 | 150 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 750 | 900 | 900 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Nueva Subestación Pampas de Olmos | 4500 | 0 | 50 | 50 | 100 | 850 | 870 | 350 | 2070 | 450 | 320 | 320 | 1090 | 270 | 55 | 55 | 380 | 100 | 2170 | 3260 | 3640 | 3640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sistemas de información y comunicaciones | 7623 | 110 | 280 | 520 | 910 | 675 | 715 | 390 | 1780 | 430 | 70 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 910 | 2690 | 3190 | 3190 | 3190 | 106.057 | 18.1667 | 106.4334 | 230.657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.657 | 230.657 | 230.657 | 230.657 | 230.657 | 25.3469 | 7.2306
Mejora al sistema SCADA | 148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Nuevas Tendencias SAP - Bussines Inteligence - Modulo Comercial | 3500 | 0 | 100 | 250 | 350 | 200 | 225 | 125 | 550 | 150 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 900 | 1050 | 1050 | 1050 | 0.09034 | 0 | 0 | 0.09034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09034 | 0.09034 | 0.09034 | 0.09034 | 0.09034 | 0.025811 | 0.0086038
Innovación tecnológica Plataforma GIS | 1500 | 110 | 180 | 120 | 410 | 100 | 100 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 410 | 610 | 610 | 610 | 610 | 105.9667 | 18.1667 | 106.4334 | 230.5667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.5667 | 230.5667 | 230.5667 | 230.5667 | 230.5667 | 56.2358 | 37.7978
Actualización de Licencias SAP y Microsoft | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Gestion Digital Documentaria | 375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 | 125 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 250 | 250 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Integración de sistema de comunicaciones de centrales de generación y subestaciones de potencia | 1500 | 0 | 0 | 150 | 150 | 150 | 150 | 250 | 550 | 280 | 70 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 700 | 1050 | 1050 | 1050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Monitoreo de la calidad del producto y suministro | 3500 | 150 | 260 | 430 | 840 | 210 | 400 | 550 | 1160 | 350 | 0 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 840 | 2000 | 2350 | 2350 | 2350 | 177.2268 | 95.0414 | 546.5215 | 818.7898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 818.7898 | 818.7898 | 818.7898 | 818.7898 | 818.7898 | 97.475 | 34.8421
Ampliación y mejoramiento del Alumbrado Público 2011 | 2000 | 150 | 260 | 250 | 660 | 210 | 50 | 0 | 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 660 | 920 | 920 | 920 | 920 | 177.2268 | 95.0414 | 546.5215 | 818.7898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 818.7898 | 818.7898 | 818.7898 | 818.7898 | 818.7898 | 124.0591 | 88.9989
Adquisición de sistemas de protección y control a distancia en las Unidades Negocio Electronorte | 1500 | 0 | 0 | 180 | 180 | 0 | 350 | 550 | 900 | 350 | 0 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 1080 | 1430 | 1430 | 1430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Seguridad y medio ambiente | 2741 | 0 | 0 | 260 | 260 | 300 | 277 | 250 | 827 | 35 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260 | 1087 | 1122 | 1122 | 1122 | 6.409 | 6.2348 | 73.7686 | 86.4124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.4124 | 86.4124 | 86.4124 | 86.4124 | 86.4124 | 33.2355 | 7.7016
Subsanación de deficiencias en BT y MT 2011 | 2500 | 0 | 0 | 220 | 220 | 250 | 157 | 250 | 657 | 35 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 | 877 | 912 | 912 | 912 | 6.409 | 6.2348 | 73.7686 | 86.4124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.4124 | 86.4124 | 86.4124 | 86.4124 | 86.4124 | 39.2784 | 9.475
Mejoramiento de almacenes para residuos sólidos | 241 | 0 | 0 | 40 | 40 | 50 | 120 | 0 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 210 | 210 | 210 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Maquinaria, equipos y otros | 3925 | 30 | 65 | 545 | 640 | 510 | 300 | 450 | 1260 | 333.8173 | 0 | 0 | 333.8173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 640 | 1900 | 2233.8173 | 2233.8173 | 2233.8173 | 42.9562 | 21.3138 | 0 | 64.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.27 | 64.27 | 64.27 | 64.27 | 64.27 | 10.0422 | 2.8771
Adquisición de Activos Fijos 2011 | 500 | 30 | 30 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 42.9562 | 21.3138 | 0 | 64.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.27 | 64.27 | 64.27 | 64.27 | 64.27 | 107.1168 | 107.1168
Implementación de la Remodelación del local institucional de Electronorte S.A. | 2500 | 0 | 0 | 250 | 250 | 250 | 300 | 450 | 1000 | 333.8173 | 0 | 0 | 333.8173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 1250 | 1583.8173 | 1583.8173 | 1583.8173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Instalación cerco Perimetrico Planta Termica Chachapoyas-Almacenes y Ambientes | 250 | 0 | 35 | 45 | 80 | 35 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 115 | 115 | 115 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Implementación del Sistema Integrado de Gestión | 675 | 0 | 0 | 250 | 250 | 225 | 0 | 0 | 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 475 | 475 | 475 | 475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Electrificación Rural | 1510.53 | 0 | 270 | 300 | 570 | 238.48 | 229.8 | 300 | 768.28 | 129.25 | 0 | 0 | 129.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 570 | 1338.28 | 1467.53 | 1467.53 | 1467.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Electrificación Rural – Sistemas Fotovoltaicos (Contrapartida Electronorte S. A.) en Zonas Rurales del Distrito de Incahuasi en la Región Lambayeque | 1510.53 | 0 | 270 | 300 | 570 | 238.48 | 229.8 | 300 | 768.28 | 129.25 | 0 | 0 | 129.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 570 | 1338.28 | 1467.53 | 1467.53 | 1467.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PROYECTOS CARRY OVER 2010 | 23018.559 | 90 | 492.9344 | 396.9 | 979.8344 | 565 | 200 | 260 | 1025 | 70 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 979.8344 | 2004.8344 | 2074.8344 | 2074.8344 | 2074.8344 | 646.5133 | 509.8069 | 965.9559 | 2122.2762 | 0 | 0 | 0.04 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2122.2762 | 2122.3162 | 2122.3162 | 2122.3162 | 2122.3162 | 216.5954 | 102.2885
Remodelación de redes MT y BT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ampliación de redes de distribución | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Rehabilitación de centrales eléctricas | 250 | 5 | 23 | 32 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Rehabilitación de obras civiles de C.H. Chiriconga | 180 | 5 | 23 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Estudio de identificación y mapeo de riesgos en infraestructura de las centrales eléctricas | 70 | 0 | 0 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ampliación de centrales eléctricas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Rehabilitación de sistemas de transmisión | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ampliación de sistemas de transmisión | 16400 | 45 | 167 | 240 | 452 | 365 | 0 | 0 | 365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 452 | 817 | 817 | 817 | 817 | 607.2588 | 496.7844 | 855.823 | 1959.8663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1959.8663 | 1959.8663 | 1959.8663 | 1959.8663 | 1959.8663 | 433.5987 | 239.8857
Línea de Transmisión 60 KV SE Chiclayo Oeste - SE Lambayeque (Resolución OSINERGMIN N° 184-2009-OS/CD) | 3800 | 30 | 17 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 581.4032 | 41.275 | 49.54 | 672.2182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 672.2182 | 672.2182 | 672.2182 | 672.2182 | 672.2182 | 1430.2514 | 1430.2514
Nueva Subestación Lambayeque Sur | 6600 | 0 | 0 | 120 | 120 | 180 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 300 | 300 | 300 | 300 | 0 | 15.0098 | 34.0433 | 49.0531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.0531 | 49.0531 | 49.0531 | 49.0531 | 49.0531 | 40.8775 | 16.351
Línea de Transmisión 60 KV SE Illimo - SE La Viña | 6000 | 15 | 150 | 120 | 285 | 185 | 0 | 0 | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 285 | 470 | 470 | 470 | 470 | 25.8557 | 440.4996 | 772.2397 | 1238.595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1238.595 | 1238.595 | 1238.595 | 1238.595 | 1238.595 | 434.5948 | 263.5309
Sistemas de información y comunicaciones | 368.559 | 0 | 42.9344 | 24.9 | 67.8344 | 0 | 0 | 40 | 40 | 70 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.8344 | 107.8344 | 177.8344 | 177.8344 | 177.8344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0 | 0.022493
Gobernabilidad TI, Imagen Corporativa y Sistema de Presupuesto SAP | 368.559 | 0 | 42.9344 | 24.9 | 67.8344 | 0 | 0 | 40 | 40 | 70 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.8344 | 107.8344 | 177.8344 | 177.8344 | 177.8344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0 | 0.022493
Seguridad y medio ambiente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Maquinaria, equipos y otros | 6000 | 40 | 260 | 100 | 400 | 200 | 200 | 220 | 620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 39.2545 | 13.0225 | 110.1329 | 162.4099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162.4099 | 162.4099 | 162.4099 | 162.4099 | 162.4099 | 40.6025 | 15.9225
Remodelación de Infraestructura en la Sede Central de Electronorte S.A. - I Etapa | 6000 | 40 | 260 | 100 | 400 | 200 | 200 | 220 | 620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 39.2545 | 13.0225 | 110.1329 | 162.4099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162.4099 | 162.4099 | 162.4099 | 162.4099 | 162.4099 | 40.6025 | 15.9225
PROYECTOS CARRY OVER 2009 | 1265 | 0 | 100 | 100 | 200 | 71.0015 | 0 | 0 | 71.0015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 271.0015 | 271.0015 | 271.0015 | 271.0015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Remodelación de redes MT y BT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ampliación de redes de distribución | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Rehabilitación de centrales eléctricas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ampliación de centrales eléctricas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Rehabilitación de sistemas de transmisión | 1265 | 0 | 100 | 100 | 200 | 71.0015 | 0 | 0 | 71.0015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 271.0015 | 271.0015 | 271.0015 | 271.0015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Overhaul a Transformador 14/17,5 MVA 60/10 KV en la SE Chiclayo Oeste - Electronorte y Montaje de 02 transformadores 14/17,5 MVA | 1265 | 0 | 100 | 100 | 200 | 71.0015 | 0 | 0 | 71.0015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 271.0015 | 271.0015 | 271.0015 | 271.0015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ampliación de sistemas de transmisión | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sistemas de información y comunicaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Monitoreo de la calidad del producto y suministro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Seguridad y medio ambiente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Maquinaria, equipos y otros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Electrificación Rural | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PROYECTOS CARRY OVER 2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Remodelación de redes MT y BT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ampliación de redes de distribución | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Rehabilitación de centrales eléctricas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ampliación de centrales eléctricas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Rehabilitación de sistemas de transmisión | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ampliación de sistemas de transmisión | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sistemas de información y comunicaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Monitoreo de la calidad del producto y suministro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Seguridad y medio ambiente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Maquinaria, equipos y otros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Electrificación Rural | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PROYECTOS CARRY OVER 2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Remodelación de redes MT y BT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ampliación de redes de distribución | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Rehabilitación de centrales eléctricas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ampliación de centrales eléctricas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Rehabilitación de sistemas de transmisión | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ampliación de sistemas de transmisión | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sistemas de información y comunicaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Monitoreo de la calidad del producto y suministro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Seguridad y medio ambiente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Maquinaria, equipos y otros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Electrificación Rural | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GASTOS DE CAPITAL NO LIGADOS A PROYECTOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
INVERSION FINANCIERA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
OTROS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL GASTOS DE CAPITAL | 111700.8054 | 1740.6227 | 3661.1277 | 5729.6422 | 11131.3926 | 6800.3293 | 5884.6611 | 6237.4942 | 18922.4846 | 4058.3663 | 1811.7935 | 2213.75 | 8083.9098 | 2375.9167 | 2393.9167 | 1931.4167 | 6701.25 | 11131.3926 | 30053.8772 | 38137.787 | 44839.037 | 44839.037 | 1814.7505 | 1658.7847 | 4391.7391 | 7865.2743 | 0 | 0 | 0.04 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7865.2743 | 7865.3143 | 7865.3143 | 7865.3143 | 7865.3143 | 70.6585 | 17.5412