## Resumen
PROYECTOS DE INVERSIÓN EN EJECUCIÓN - GASTOS DE CAPITAL
Resumen de proyectos al IV Trim 2012
Denominación del proyecto | Presupuesto total del proyecto | MONTO Ejecutado | Saldo total del Proyecto | Inversión 2012 | Proyectado 2012 | [11 empty] | Resumen |  |  | Presupuesto 2012 Aprobado | [18 empty] | Ejecución Presupuestal 2012
[5 empty] | TRIM I |  |  | TRIM II |  |  | TRIM III |  |  | TRIM IV | [5 empty] | TRIM I |  |  | Del I Trim. | TRIM II |  |  | Del II Trim. | TRIM III |  |  | Del III Trim. | TRIM IV |  |  | Del IV Trim. | Acumulado al IV Trim. | Total |  | TRIM I |  |  | Del I Trim. | TRIM II |  |  | Del II Trim. | TRIM III |  |  | Del III Trim. | TRIM IV |  |  | Del IV Trim. | Acumulado al IV Trim. | Total | % Ejecución del Periodo | % Avance Anual
[5 empty] | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SET | OCT | NOV | DIC | 2012 | 2013 |  | ENE | FEB | MAR |  | ABR | MAY | JUN |  | JUL | AGO | SET |  | OCT | NOV | DIC |  |  |  |  | ENE | FEB | MAR |  | ABR | MAY | JUN |  | JUL | AGO | SET |  | OCT | NOV | DIC
PROYECTOS DE INVERSIÓN | 130980.3054 | 32611.7336 | 98368.5718 | 42840.037 | 1814.7505 | 1658.7847 | 4391.7391 | 2184.445 | 2393.0134 | 2380.1495 | 3453.0408 | 3643.765 | 5443.4921 | 5293.2629 | 6264.942 | 5917.652 | 44839.037 | 21285.051 | 0 | 1814.7505 | 1658.7847 | 4391.7391 | 7865.2743 | 2184.445 | 2393.0134 | 2380.1495 | 6957.6079 | 3453.0408 | 3643.765 | 5443.4921 | 12540.298 | 5293.2629 | 4736.7241 | 5445.8698 | 15475.8569 | 42839.037 | 42839.037 | 0 | 1814.7505 | 1658.7847 | 4391.7391 | 7865.2743 | 2184.445 | 2393.0134 | 2380.1495 | 6957.6079 | 3453.0408 | 3971.8478 | 5677.7713 | 13102.6599 | 5435.6787 | 5048.2331 | 4992.712 | 15476.6238 | 43402.1659 | 43402.1659 | 101.3122 | 101.3122
PROYECTOS NUEVOS 2012 | 40007.2164 | 0 | 40007.2164 | 13608.9987 | 0 | 0 | 0 | 261.2481 | 279.7715 | 422.7343 | 597.8491 | 447.4 | 2253.2397 | 2528.2629 | 3452.3407 | 4280.5235 | 14523.3699 | 18950.051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 261.2481 | 279.7715 | 422.7343 | 963.7539 | 597.8491 | 396.4132 | 3358.754 | 4353.0163 | 2231.7403 | 2375.6399 | 3683.8482 | 8291.2284 | 13607.9987 | 13607.9987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 261.2481 | 279.7715 | 422.7343 | 963.7539 | 597.8491 | 396.4132 | 3358.754 | 4353.0163 | 2489.5558 | 3399.9221 | 3416.1531 | 9305.6311 | 14622.4013 | 14622.4013 | 107.4466 | 107.4466
Remodelación de redes MT y BT | 16900 | 0 | 16900 | 6231.8531 | 0 | 0 | 0 | 36.0793 | 37.1946 | 24.5939 | 71.5504 | 76.4 | 1690 | 720.7506 | 1695.3954 | 1730.8443 | 6082.8085 | 10817.1915 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.0793 | 37.1946 | 24.5939 | 97.8678 | 71.5504 | 107.896 | 2223.4717 | 2402.9181 | 1639.7506 | 948.6946 | 1142.622 | 3731.0672 | 6231.8531 | 6231.8531 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.0793 | 37.1946 | 24.5939 | 97.8678 | 71.5504 | 107.896 | 2223.4717 | 2402.9181 | 1629.1294 | 2131.708 | 1964.8669 | 5725.7044 | 8226.4903 | 8226.4903 | 132.0071 | 132.0071
Remodelación de Redes BT en 06 SED y MT en el Alimentador JAE-201 en las UU.NN. de Electronorte S.A. | 4500 | 0 | 4500 | 1348.3931 | 0 | 0 | 0 | 15.288 | 24.6045 | 11.5355 | 33.5356 | 25 | 400 | 200 | 655.3954 | 780.212 | 2145.5711 | 2354.4289 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.288 | 24.6045 | 11.5355 | 51.428 | 33.5356 | 79.8195 | 408.0025 | 521.3576 | 158 | 275.3954 | 342.212 | 775.6074 | 1348.3931 | 1348.3931 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.288 | 24.6045 | 11.5355 | 51.428 | 33.5356 | 79.8195 | 408.0025 | 521.3576 | 204.9133 | 645.7622 | 828.6462 | 1679.3217 | 2252.1074 | 2252.1074 | 167.0216 | 167.0216
Remodelación de alimentadores C-214 y C-216 | 4300 |  | 4300 | 1384.9202 | 0 | 0 | 0 | 20.7913 | 12.59 | 13.0584 | 38.0148 | 25 | 560 | 160 | 660 | 562.41 | 2051.8645 | 2248.1355 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.7913 | 12.59 | 13.0584 | 46.4397 | 38.0148 | 1.6765 | 466.3792 | 506.0705 | 250 | 270 | 312.41 | 832.41 | 1384.9202 | 1384.9202 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.7913 | 12.59 | 13.0584 | 46.4397 | 38.0148 | 1.6765 | 466.3792 | 506.0705 | 163.3491 | 327.602 | 136.2223 | 627.1734 | 1179.6836 | 1179.6836 | 85.1806 | 85.1806
Estudio para Soterrado de Red Primaria en 10 kV e Instalación de Ductos para tendido de Red Secundaria Subterránea en el Centro de Chiclayo | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.4 | 30 | 31.4 | 0 | 0 | 87.8 | 12.2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.4 | 18.9008 | 45.3008 | 31.4 | 23.2991 | 0 | 54.6991 | 100 | 100 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.4 | 18.9008 | 45.3008 | 0 | 0 | 44 | 44 | 89.3008 | 89.3008 | 89.3008 | 89.3008
Remodelación de Redes en las UU.NN. De Electronorte S.A. 2012 | 8000 | 0 | 8000 | 3398.5397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 700 | 329.3506 | 380 | 388.2223 | 1797.5729 | 6202.4271 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1330.1891 | 1330.1891 | 1200.3506 | 380 | 488 | 2068.3506 | 3398.5397 | 3398.5397 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1330.1891 | 1330.1891 | 1260.8671 | 1158.3439 | 955.9984 | 3375.2093 | 4705.3984 | 4705.3984 | 138.4535 | 138.4535
Ampliación de redes MT y BT | 10150 | 0 | 10150 | 1982.6438 | 0 | 0 | 0 | 136.0976 | 164.8755 | 345.7996 | 340.9097 | 226 | 150 | 290 | 210.4475 | 270 | 2134.1299 | 4015.8701 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 136.0976 | 164.8755 | 345.7996 | 646.7726 | 340.9097 | 58.4253 | 116.0886 | 515.4236 | 140 | 210.4475 | 470 | 820.4475 | 1982.6438 | 1982.6438 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 136.0976 | 164.8755 | 345.7996 | 646.7726 | 340.9097 | 58.4253 | 116.0886 | 515.4236 | 63.3476 | 531.7921 | 759.2545 | 1354.3942 | 2516.5905 | 2516.5905 | 126.931 | 126.931
Nuevos Alimentadores de SECHO y LAMSUR | 8280 | 0 | 8280 | 605.7935 | 0 | 0 | 0 |  | 9.5525 | 24.962 | 41.442 | 15 | 10 | 150 | 140.4475 | 200 | 591.404 | 3688.596 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 9.5525 | 24.962 | 34.5144 | 41.442 | 13.9091 | 25.4804 | 80.8315 |  | 140.4475 | 350 | 490.4475 | 605.7935 | 605.7935 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5525 | 24.962 | 34.5144 | 41.442 | 13.9091 | 25.4804 | 80.8315 | 10.0247 | 433.5735 | 512.2875 | 955.8857 | 1071.2316 | 1071.2316 | 176.8312 | 176.8312
Ampliación de Redes de Distribución por demanda en las UU.NN. Chiclayo y Sucursales 2012 | 1000 | 0 | 1000 | 999.5782 | 0 | 0 | 0 | 136.0976 | 137.483 | 320.8207 | 299.4677 | 106 |  |  |  |  | 999.869 | 0.13099 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 136.0976 | 137.483 | 320.8207 | 594.4013 | 299.4677 | 38.9195 | 66.7898 | 405.177 |  |  |  | 0 | 999.5782 | 999.5782 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 136.0976 | 137.483 | 320.8207 | 594.4013 | 299.4677 | 38.9195 | 67.7898 | 406.177 | 32.8235 | 3.3 | 3.3 | 39.4235 | 1040.0017 | 1040.0017 | 104.0441 | 104.0441
Devolución de Contribuciones Reembolsables 2012 | 500 |  | 500 | 317.2721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.8401 | 0.01686 | 0 | 105 | 100 | 120 | 50 | 50 | 442.8569 | 57.1431 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.8401 | 0.01686 | 17.8569 | 0 | 5.5967 | 23.8184 | 29.4152 | 120 | 50 | 100 | 270 | 317.2721 | 317.2721 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.8401 | 0.01686 | 17.8569 | 0 | 5.5967 | 22.8184 | 28.4152 | 20.4993 | 94.9186 | 243.667 | 359.085 | 405.3571 | 405.3571 | 127.7632 | 127.7632
Estudio del VAD 2013-2017 | 370 |  | 370 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 40 | 20 | 20 | 20 | 100 | 270 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 60 | 60 | 60 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Rehabilitación de centrales eléctricas | 1186 | 0 | 1186 | 59.8306 | 0 | 0 | 0 | 9.4774 | 7.407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.5226 | 0 | 20 | 127.407 | 1058.593 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4774 | 7.407 | 0 | 16.8844 | 0 | 22.6072 | 0.33898 | 22.9462 | 0 | 0 | 20 | 20 | 59.8306 | 59.8306 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4774 | 7.407 | 0 | 16.8844 | 0 | 22.6072 | 0.33898 | 22.9462 | 57.926 | 1 | 0 | 58.926 | 98.7565 | 98.7565 | 165.0604 | 165.0604
Regulación y Control para CH Guineamayo y CH Buenos Aires | 649 |  | 649 | 31.3036 | TRIM I ENE: 0; TRIM I FEB: 0; TRIM I MAR: 0; TRIM II ABR: 0; TRIM II MAY: 0; TRIM IV DIC: 20 | 20 | 629 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 11.3036 | 0 | 11.3036 |  |  | 20 | 20 | 31.3036 | 31.3036 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.3036 | 0 | 11.3036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.3036 | 11.3036 | 36.1096 | 36.1096
Repotenciación de la Válvula Principal de Grupos Hidráulicos: CH Guineamayo, Buenos Aires, Pucara y Chiriconga | 100 |  | 100 | 9.8164 | 0 | 0 | 0 | 9.4774 | 0 |  |  |  |  | 30.5226 | 0 | 0 | 40 | 60 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4774 | 0 |  | 9.4774 |  | 0 | 0.33898 | 0.33898 |  | 0 | 0 | 0 | 9.8164 | 9.8164 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4774 | 0 | 0 | 9.4774 | 0 | 0 | 0.33898 | 0.33898 | 20.322 | 1 | 0 | 21.322 | 31.1384 | 31.1384 | 317.2086 | 317.2086
Remodelación, Mejoramiento y Nuevas Instalaciones de Sistemas de Medición en Centrales de Generación – Electronorte S.A. | 437 |  | 437 | 18.7106 | TRIM I ENE: 0; TRIM I FEB: 0; TRIM I MAR: 0; TRIM II ABR: 0; TRIM II MAY: 7.407; TRIM III AGO: 0; TRIM IV OCT: 60 | 67.407 | 369.593 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.407 |  | 7.407 |  | 11.3036 | 0 | 11.3036 |  |  |  | 0 | 18.7106 | 18.7106 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.407 | 0 | 7.407 | 0 | 11.3036 | 0 | 11.3036 | 37.604 | 0 | 0 | 37.604 | 56.3146 | 56.3146 | 300.9771 | 300.9771
Ampliación de centrales eléctricas | 1000 | 0 | 1000 | 420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210 | 210 | 420 | 580 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210 | 210 | 420 | 420 | 420 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Estudio para repotenciación de tres centrales hidroeléctricas : Chiriconga, Guineamayo y Buenos Aires | 500 |  | 500 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 140 | 70 | 210 | 290 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 140 | 70 | 210 | 210 | 210 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Estudio para identificación de cuencas hidrológicas: implementacion de nuevas centrales hidroelectricas de ensa | 500 |  | 500 | 210 | TRIM IV NOV: 70; TRIM IV DIC: 140 | 210 | 290 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 70 | 140 | 210 | 210 | 210 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Rehabilitación de sistemas de transmisión | 181 | 0 | 181 | 72.9014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 70 | 140 | 41 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9014 | 2.9014 | 0 | 0 | 70 | 70 | 72.9014 | 72.9014 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9014 | 2.9014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9014 | 2.9014 | 3.9799 | 3.9799
Instalación de la Ventilación Forzada de los Transformadores de Potencia de Pomalca, Tuman y Cayalti | 181 | 0 | 181 | 72.9014 | TRIM I ENE: 0; TRIM I FEB: 0; TRIM I MAR: 0; TRIM II ABR: 0; TRIM II MAY: 0; TRIM IV NOV: 70; TRIM IV DIC: 70 | 140 | 41 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 2.9014 | 2.9014 |  |  | 70 | 70 | 72.9014 | 72.9014 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9014 | 2.9014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9014 | 2.9014 | 3.9799 | 3.9799
Ampliación de sistemas de transmisión | 1350 | 0 | 1350 | 256.1817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.3163 | 6.02 | 0 | 0 | 240 | 210 | 210 | 694.3363 | 655.6637 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.3163 | 28.3163 | 6.02 | 11.8453 | 0 | 17.8653 | 0 | 0 | 210 | 210 | 256.1817 | 256.1817 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.3163 | 28.3163 | 6.02 | 11.8453 | 0 | 17.8653 | 5.1415 | 6.8978 | 12.1219 | 24.1613 | 70.3429 | 70.3429 | 27.4582 | 27.4582
Estudio Línea de Transmisión 60 KV SET Motupe - SET Pampa Pañala y Alimentadores | 450 | 0 | 450 | 116.1817 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 28.3163 | 6.02 |  |  | 80 | 70 | 70 | 254.3363 | 195.6637 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 28.3163 | 28.3163 | 6.02 | 11.8453 | 0 | 17.8653 |  |  | 70 | 70 | 116.1817 | 116.1817 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.3163 | 28.3163 | 6.02 | 11.8453 | 0 | 17.8653 | 5.1415 | 6.8978 | 12.1219 | 24.1613 | 70.3429 | 70.3429 | 60.5456 | 60.5456
Estudio Línea de Transmisión 60 KV SET La Viña - SET Motupe | 450 |  | 450 | 70 | TRIM IV OCT: 80; TRIM IV NOV: 70; TRIM IV DIC: 70 | 220 | 230 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 70 | 70 | 70 | 70 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Estudio SET Chiclayo Sur | 450 |  | 450 | 70 | TRIM IV OCT: 80; TRIM IV NOV: 70; TRIM IV DIC: 70 | 220 | 230 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 70 | 70 | 70 | 70 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sistemas de información y comunicaciones | 3974.74 | 0 | 3974.74 | 1089.5323 | 0 | 0 | 0 | 79.5939 | 55.306 | 18.5678 | 167.8969 | 60 | 98 | 321.5035 | 243 | 399.74 | 1443.6081 | 306.6381 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.5939 | 55.306 | 18.5678 | 153.4677 | 167.8969 | 96.2727 | 107.6515 | 371.8211 | 23.5035 | 88 | 452.74 | 564.2435 | 1089.5323 | 1089.5323 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.5939 | 55.306 | 18.5678 | 153.4677 | 167.8969 | 96.2727 | 107.6515 | 371.8211 | 158.8052 | 306.778 | 390.6532 | 856.2364 | 1381.5252 | 1381.5252 | 126.7998 | 126.7998
Optimización de Datos Wan en Electronorte S.A. | 190.74 | 0 | 190.74 | 190.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 88 | 63 | 39.74 | 190.74 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 63 | 127.74 | 190.74 | 190.74 | 190.74 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Implementación Hardware, Licencias - SAP Utilities / SAP - Elerning / Mantenimiento Licencias SAP y Microsoft / Scada / Sistema de Informacion Geográfica / Gestion Digital Documental / Sistema de Gestión de La Calidad /Sistema de Gestión Estrategica | 2647 | 0 | 2647 | 469.9415 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 144.5062 | 0 | 48 |  |  | 250 | 442.5063 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 144.5062 | 0 | 75.4352 | 219.9415 |  |  | 250 | 250 | 469.9415 | 469.9415 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144.5062 | 0 | 75.4352 | 219.9415 | 15.0466 | 306.778 | 338.7532 | 660.5778 | 880.5193 | 880.5193 | 187.3679 | 187.3679
Actualización de la Base de Datos del Gis Máximus II de Electronorte S.A. | 300 | 0 | 300 | 253.5803 | 0 | 0 | 0 | 21.1905 | 55.306 | 5.6032 | 23.3907 | 50 | 20 | 23.5035 |  |  | 198.9939 | 101.0061 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.1905 | 55.306 | 5.6032 | 82.0997 | 23.3907 | 96.2727 | 28.3137 | 147.9771 | 23.5035 |  |  | 23.5035 | 253.5803 | 253.5803 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.1905 | 55.306 | 5.6032 | 82.0997 | 23.3907 | 96.2727 | 28.3137 | 147.9771 | 0 | 0 | 46.3 | 46.3 | 276.3768 | 276.3768 | 108.9898 | 108.9898
Cableado estructural para el Nuevo Local Institucional Electronorte S.A. | 610 | 0 | 610 | 63.6525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.75 | 0 |  |  | 180 | 150 | 80 | 419.75 | 190.25 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.75 | 9.75 | 0 | 0 | 3.9026 | 3.9026 |  |  | 50 | 50 | 63.6525 | 63.6525 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.75 | 9.75 | 0 | 0 | 3.9026 | 3.9026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.6525 | 13.6525 | 21.4486 | 21.4486
Adquisición del software especializado de análisis de sistemas eléctricos de potencia “Power Factory” de DigSilent (Primera Etapa) | 77 | 0 | 77 | 61.618 | 0 | 0 | 0 | 58.4034 | 0 | 3.2146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.618 | 15.382 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.4034 | 0 | 3.2146 | 61.618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.618 | 61.618 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.4034 | 0 | 3.2146 | 61.618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.618 | 61.618 | 100 | 100
Desarrollo del Sistema Informático Comercial NGC | 150 | 0 | 150 | 50 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 10 | 30 | 30 | 30 | 30 | 130 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 25 | 25 | 50 | 50 | 50 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143.7586 | 0 | 5.6 | 149.3586 | 149.3586 | 149.3586 | 298.7173 | 298.7173
Monitoreo de la calidad del producto y suministro | 3801.4764 | 0 | 3801.4764 | 2555.5556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.9885 | 5.4567 | 11.4721 | 35 | 196 | 600 | 559.0115 | 1214.453 | 2636.3817 | 1165.0947 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.9885 | 5.4567 | 20.4451 | 11.4721 | 19.1371 | 708.4898 | 739.0989 | 246 | 674.0115 | 876 | 1796.0115 | 2555.5556 | 2555.5556 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.9885 | 5.4567 | 20.4451 | 11.4721 | 19.1371 | 708.4898 | 739.0989 | 401.7319 | 104.4833 | 189.8009 | 696.0161 | 1455.5601 | 1455.5601 | 56.9567 | 56.9567
Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Alumbrado Público 2012 | 800 | 0 | 800 | 796.1923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 15 | 80 | 240 | 160 | 255 | 750 | 50 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 355.1923 | 355.1923 | 146 | 160 | 135 | 441 | 796.1923 | 796.1923 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 355.1923 | 355.1923 | 58.6171 | 41.5097 | 6.5437 | 106.6705 | 461.8628 | 461.8628 | 58.0089 | 58.0089
Mejoramiento de la Calidad de Producto en las UUs NNs. de Electronorte 2012 | 1051.8764 | 0 | 1051.8764 | 582.5157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.9885 | 5.4567 | 11.4721 | 20 | 50 | 150 | 105.0115 | 100 | 456.9287 | 594.9477 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.9885 | 5.4567 | 20.4451 | 11.4721 | 0.20039 | 175.3866 | 187.059 | 50 | 105.0115 | 220 | 375.0115 | 582.5157 | 582.5157 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.9885 | 5.4567 | 20.4451 | 11.4721 | 0.20039 | 175.3866 | 187.059 | 66.798 | 62.9736 | 178.1112 | 307.8827 | 515.3869 | 515.3869 | 88.4761 | 88.4761
Implementación de equipos de protección en los sistemas de distribución | 1000 | 0 | 1000 | 480.6859 | TRIM I ENE: 0; TRIM I FEB: 0; TRIM I MAR: 0; TRIM II ABR: 0; TRIM II MAY: 0; TRIM IV NOV: 0; TRIM IV DIC: 719.453 | 719.453 | 280.547 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 4.6567 | 95.0292 | 99.6859 |  | 0 | 381 | 381 | 480.6859 | 480.6859 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6567 | 95.0292 | 99.6859 | 75.5568 | 0 | 0 | 75.5568 | 175.2427 | 175.2427 | 36.4568 | 36.4568
Disminución de pérdidas Comerciales en Clientes Mayores | 90.6 | 0 | 90.6 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 30 | 30 | 31 | 91 | -0.4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 15 | 31 | 46 | 46 | 46 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Implementación de tableros para medidores totalizadores de SED’s | 109 | 0 | 109 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 109 | 109 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 109 | 109 | 109 | 109 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Instalación de sistemas de medición en cabecera de AMT en las UUs NNs Electronorte S.A. | 400 | 0 | 400 | 209.8608 | TRIM I ENE: 0; TRIM I FEB: 0; TRIM I MAR: 0; TRIM II ABR: 0; TRIM II MAY: 0; TRIM IV OCT: 180; TRIM IV DIC: 0 | 180 | 220 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 14.28 | 15.5808 | 29.8608 | 50 | 130 | 0 | 180 | 209.8608 | 209.8608 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.28 | 15.5808 | 29.8608 | 200.76 | 0 | 5.146 | 205.906 | 235.7668 | 235.7668 | 112.3444 | 112.3444
Implementación de celdas proteción compactas en la UU NN - Cajamarca Centro | 350 | 0 | 350 | 331.3009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 66 | 0 | 264 | 0 | 330 | 20 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 67.3009 | 67.3009 | 0 | 264 | 0 | 264 | 331.3009 | 331.3009 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.3009 | 67.3009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.3009 | 67.3009 | 20.3141 | 20.3141
Seguridad y medio ambiente | 885 | 0 | 885 | 687.8017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.2397 | 160.4862 | 160.4862 | 155.4862 | 575.6983 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.9962 | 163.3469 | 226.343 | 112.4862 | 150.4862 | 198.4862 | 461.4586 | 687.8017 | 687.8017 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.9962 | 163.3469 | 226.343 | 151.8603 | 237.6676 | 30.3633 | 419.8912 | 646.2343 | 646.2343 | 93.9565 | 93.9565
Subsanación de Deficiencias en Media y Baja Tensión - 2012 | 800 | 0 | 800 | 644.4055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 99.2397 | 130.4862 | 130.4862 | 130.4862 | 490.6983 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 39.6 | 163.3469 | 202.9469 | 112.4862 | 130.4862 | 198.4862 | 441.4586 | 644.4055 | 644.4055 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.6 | 163.3469 | 202.9469 | 151.8603 | 237.6676 | 1.4921 | 391.02 | 593.9669 | 593.9669 | 92.1729 | 92.1729
Actualización del Programa de Adecuación y Manejo Ambiental – Centrales de Generación | 85 |  | 85 | 43.3962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 30 | 30 | 25 | 85 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 23.3962 | 0 | 23.3962 |  | 20 |  | 20 | 43.3962 | 43.3962 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.3962 | 0 | 23.3962 | 0 | 0 | 28.8712 | 28.8712 | 52.2674 | 52.2674 | 120.4423 | 120.4423
Maquinaria, equipos y otros | 579 | 0 | 579 | 252.6986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 20 | 105 | 94 | 0 | 269 | 310 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.2334 | 36.4652 | 53.6986 | 70 | 94 | 34 | 198 | 251.6986 | 251.6986 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.2334 | 36.4652 | 53.6986 | 21.6138 | 79.5953 | 69.0924 | 170.3015 | 224.0001 | 224.0001 | 88.6432 | 88.6432
Adquisición de Activos Fijos 2012 | 500 | 0 | 500 | 173.6986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 50 | 20 | 70 | 50 |  | 190 | 310 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 17.2334 | 36.4652 | 53.6986 | 70 | 50 |  | 120 | 173.6986 | 173.6986 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.2334 | 36.4652 | 53.6986 | 21.6138 | 79.5953 | 0 | 101.2091 | 154.9077 | 154.9077 | 89.1819 | 89.1819
Mejoramiento de almacenes y zonas de seguridad- UUNN Chachapoyas | 79 | 0 | 79 | 78 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 35 | 44 | 0 | 79 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 44 | 34 | 78 | 78 | 78 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.0924 | 69.0924 | 69.0924 | 69.0924 | 88.58 | 88.58
Adquisición de Camionetas | 800 | 0 | 800 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 35 | 44 | 0 | 79 | 721 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Electrificación Rural | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PROYECTOS CARRY OVER 2011 | 63349.53 | 11466.1992 | 51883.3308 | 25005.0536 | 1168.2372 | 1148.9778 | 3425.7832 | 1779.4885 | 1918.3529 | 1340.4824 | 2447.7272 | 3075.365 | 2630.9777 | 2750 | 2798.545 | 1636.1284 | 26120.0654 | 2335 | 0 | 1168.2372 | 1148.9778 | 3425.7832 | 5742.9981 | 1779.4885 | 1918.3529 | 1340.4824 | 5038.3239 | 2447.7272 | 3124.3594 | 1787.5953 | 7359.6819 | 2756 | 2347.028 | 1761.0217 | 6864.0497 | 25005.0536 | 25005.0536 | 0 | 1168.2372 | 1148.9778 | 3425.7832 | 5742.9981 | 1779.4885 | 1918.3529 | 1340.4824 | 5038.3239 | 2447.7272 | 3358.6696 | 1939.1513 | 7745.5482 | 2677.0659 | 1386.9996 | 1189.6917 | 5253.7571 | 23780.6273 | 23780.6273 | 95.1033 | 95.1033
Remodelación de redes MT y BT | 8380 | 2574.1999 | 5805.8001 | 4339.6816 | 399.8935 | 411.0847 | 514.4664 | 504.502 | 430.9615 | 19.8183 | 534.4747 | 608 | 509.415 | 579 | 244 | 0 | 4755.6161 | 0 |  | 399.8935 | 411.0847 | 514.4664 | 1325.4446 | 504.502 | 430.9615 | 19.8183 | 955.2818 | 534.4747 | 747.4014 | 280.0791 | 1561.9553 | 253 | 244 | 0 | 497 | 4339.6816 | 4339.6816 |  | 399.8935 | 411.0847 | 514.4664 | 1325.4446 | 504.502 | 430.9615 | 19.8183 | 955.2818 | 534.4747 | 887.3397 | 280.0791 | 1701.8936 | 395.1753 | 278.7994 | 275.757 | 949.7317 | 4932.3516 | 4932.3516 | 113.657 | 113.657
Remodelación de Alimentadores CAC-201 y CAC-202 - SE Chachapoyas | 1680 | 550.1294 | 1129.8706 | 747.3698 | 201.1494 | 35.082 | 115.8747 | 5.256 | 0.37651 | 5.0502 | 215.8466 | 98 | 260 | 182 | 0 | 0 | 1118.6355 | 0 |  | 201.1494 | 35.082 | 115.8747 | 352.1061 | 5.256 | 0.37651 | 5.0502 | 10.6827 | 215.8466 | 115.1867 | 36.5476 | 367.581 | 17 | 0 | 0 | 17 | 747.3698 | 747.3698 |  | 201.1494 | 35.082 | 115.8747 | 352.1061 | 5.256 | 0.37651 | 5.0502 | 10.6827 | 215.8466 | 115.1867 | 36.5476 | 367.581 | 175.401 | 136.4265 | 82.4836 | 394.3111 | 1124.6809 | 1124.6809 | 150.4852 | 150.4852
Remodelación de alimentadores Chiriconga - Chota y Chiriconga - Santa Cruz | 3500 | 122.9308 | 3377.0692 | 2526.962 | 0 | 158.4798 | 11.3683 | 498.876 | 430.585 | 14.7681 | 97.1385 | 390 | 249.415 | 244 | 244 | 0 | 2338.6308 | 0 |  | 0 | 158.4798 | 11.3683 | 169.8481 | 498.876 | 430.585 | 14.7681 | 944.2291 | 97.1385 | 632.2147 | 243.5315 | 972.8847 | 196 | 244 | 0 | 440 | 2526.962 | 2526.962 |  | 0 | 158.4798 | 11.3683 | 169.8481 | 498.876 | 430.585 | 14.7681 | 944.2291 | 97.1385 | 772.153 | 243.5315 | 1112.823 | 219.7743 | 142.3729 | 193.2734 | 555.4205 | 2782.3208 | 2782.3208 | 110.1054 | 110.1054
Remodelación de Redes MT y BT 2011 | 3200 | 1901.1397 | 1298.8603 | 1065.3499 | 198.7441 | 217.5228 | 387.2234 | 0.37 | 0 | 0 | 221.4895 | 120 | 0 | 153 | 0 | 0 | 1298.3499 | 0 |  | 198.7441 | 217.5228 | 387.2234 | 803.4903 | 0.37 | 0 | 0 | 0.37 | 221.4895 | 0 | 0 | 221.4895 | 40 | 0 | 0 | 40 | 1065.3499 | 1065.3499 |  | 198.7441 | 217.5228 | 387.2234 | 803.4903 | 0.37 | 0 | 0 | 0.37 | 221.4895 | 0 | 0 | 221.4895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1025.3499 | 1025.3499 | 96.2454 | 96.2454
Ampliación de redes MT y BT | 17300 | 7325.6734 | 9974.3266 | 8982.5792 | 401.9011 | 588.1565 | 2171.2293 | 550.7748 | 1123.9128 | 1191.1187 | 1374.9497 | 591 | 149.6626 | 100 | 87.517 | 108.9024 | 8439.1248 | 0 |  | 401.9011 | 588.1565 | 2171.2293 | 3161.2868 | 550.7748 | 1123.9128 | 1191.1187 | 2865.8062 | 1374.9497 | 607.2231 | 625.3134 | 2607.4862 | 348 | 0 | 0 | 348 | 8982.5792 | 8982.5792 |  | 401.9011 | 588.1565 | 2171.2293 | 3161.2868 | 550.7748 | 1123.9128 | 1191.1187 | 2865.8062 | 1374.9497 | 607.2231 | 625.3134 | 2607.4862 | 466.4238 | 697.4176 | 180.7018 | 1344.5431 | 9979.1223 | 9979.1223 | 111.0942 | 111.0942
Electrificación de localidades dentro de la zona de concesión de Electronorte S.A. | 9800 | 3526.3314 | 6273.6686 | 5999.7696 | 92.0738 | 317.697 | 1556.2629 | 364.4517 | 975.8636 | 1123.5896 | 1069.2597 | 491 |  | 0 | 0 | 0 | 5990.1983 | 0 |  | 92.0738 | 317.697 | 1556.2629 | 1966.0337 | 364.4517 | 975.8636 | 1123.5896 | 2463.9048 | 1069.2597 | 318.801 | 133.7703 | 1521.831 | 48 | 0 | 0 | 48 | 5999.7696 | 5999.7696 |  | 92.0738 | 317.697 | 1556.2629 | 1966.0337 | 364.4517 | 975.8636 | 1123.5896 | 2463.9048 | 1069.2597 | 318.801 | 133.7703 | 1521.831 | 68.6165 | 42.8849 | 97.2842 | 208.7856 | 6160.5551 | 6160.5551 | 102.6799 | 102.6799
Ampliación de Redes de Distribución 2011 | 3500 | 1972.0217 | 1527.9783 | 1365.8767 | 292.4524 | 236.0995 | 485.6624 | 156.3345 | 127.3374 | 47.7238 | 296.6052 | 0 |  |  |  |  | 1642.2152 |  |  | 292.4524 | 236.0995 | 485.6624 | 1014.2143 | 156.3345 | 127.3374 | 47.7238 | 331.3957 | 10 | 8.4399 | 1.8269 | 20.2668 |  |  |  | 0 | 1365.8767 | 1365.8767 |  | 292.4524 | 236.0995 | 485.6624 | 1014.2143 | 156.3345 | 127.3374 | 47.7238 | 331.3957 | 296.6052 | 8.4399 | 1.8269 | 306.872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1652.482 | 1652.482 | 120.9832 | 120.9832
Usos productivos de la electricidad | 1500 | 131.2322 | 1368.7677 | 1357.2853 | 3.9 | 10.1303 | 23.4118 | 3.325 | 0 | 0 | 0 | 100 | 149.6626 | 100 | 87.517 | 108.9024 | 586.8493 | 0 |  | 3.9 | 10.1303 | 23.4118 | 37.4421 | 3.325 | 0 | 0 | 3.325 | 286.6052 | 243.7778 | 486.1351 | 1016.5181 | 300 |  |  | 300 | 1357.2853 | 1357.2853 |  | 3.9 | 10.1303 | 23.4118 | 37.4421 | 3.325 | 0 | 0 | 3.325 | 0 | 243.7778 | 486.1351 | 729.9129 | 396.1713 | 102.8971 | 83.4176 | 582.486 | 1353.1661 | 1353.1661 | 99.6965 | 99.6965
Devolución de Contribuciones Reembolsables 2011 | 2500 | 1696.088 | 803.912 | 259.6476 | 13.4749 | 24.2296 | 105.8922 | 26.6635 | 20.7119 | 19.8053 | 9.0848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.8621 | 0 |  | 13.4749 | 24.2296 | 105.8922 | 143.5966 | 26.6635 | 20.7119 | 19.8053 | 67.1808 | 9.0848 | 36.2044 | 3.5811 | 48.8703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 259.6476 | 259.6476 |  | 13.4749 | 24.2296 | 105.8922 | 143.5966 | 26.6635 | 20.7119 | 19.8053 | 67.1808 | 9.0848 | 36.2044 | 3.5811 | 48.8703 | 1.636 | 551.6355 | 0 | 553.2715 | 812.9192 | 812.9192 | 313.0855 | 313.0855
Rehabilitación de centrales eléctricas | 4250 | 159.6227 | 4090.3773 | 1479.4354 | 19.9545 | 5.6989 | 4.6424 | 6.478 | 8 | 0 | 124.534 | 50 | 580 | 600 | 500 | 130 | 2029.3079 | 840 |  | 19.9545 | 5.6989 | 4.6424 | 30.2959 | 6.478 | 8 | 0 | 14.478 | 124.534 | 23.604 | 206.5236 | 354.6615 | 400 | 350 | 330 | 1080 | 1479.4354 | 1479.4354 |  | 19.9545 | 5.6989 | 4.6424 | 30.2959 | 6.478 | 8 | 0 | 14.478 | 124.534 | 23.604 | 206.5236 | 354.6615 | 202.1153 | 232.8158 | 241.8408 | 676.7718 | 1076.2072 | 1076.2072 | 72.7445 | 72.7445
Mejoramiento del sistema de Protección y Control de los tableros de las centrales hidroeléctricas y térmicas | 850 | 0 | 850 | 10 | TRIM I ENE: 0; TRIM I FEB: 0; TRIM I MAR: 0; TRIM II ABR: 0; TRIM II MAY: 0; TRIM IV DIC: 10 | 10 | 840 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 10 | 10 | 10 | 10 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 | 30 | 30 | 300 | 300
Reconstrucción de Bocatoma, desarenador y parte del canal Aductor CH Pucará | 1200 | 0 | 1200 | 772.9676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0341 | 0 | 200 | 250 | 200 | 120 | 771.0341 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0341 | 10.031 | 191.9026 | 202.9676 | 150 | 200 | 220 | 570 | 772.9676 | 772.9676 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0341 | 10.031 | 191.9026 | 202.9676 | 138.6268 | 79.6801 | 113.0493 | 331.3563 | 534.3239 | 534.3239 | 69.1263 | 69.1263
Estabilización de Talud al costado de la tubería de presión de la Central Hidroeléctrica de Chiriconga | 2200 | 159.6227 | 2040.3773 | 696.4678 | 19.9545 | 5.6989 | 4.6424 | 6.478 | 8 | 0 | 123.4999 | 50 | 380 | 350 | 300 |  | 1248.2738 | 0 |  | 19.9545 | 5.6989 | 4.6424 | 30.2959 | 6.478 | 8 | 0 | 14.478 | 123.4999 | 13.573 | 14.621 | 151.6939 | 250 | 150 | 100 | 500 | 696.4678 | 696.4678 |  | 19.9545 | 5.6989 | 4.6424 | 30.2959 | 6.478 | 8 | 0 | 14.478 | 123.4999 | 13.573 | 14.621 | 151.6939 | 63.4885 | 123.1356 | 128.7914 | 315.4155 | 511.8833 | 511.8833 | 73.4971 | 73.4971
Ampliación de centrales eléctricas | 5020 | 11.9678 | 5008.0322 | 883.6362 | 13.839 | 3.2811 | 8.7216 | 330.2774 | 97.4148 | 0 | 129.1006 | 0 | 50 | 0 | 291.6 | 0 | 924.2345 | 0 |  | 13.839 | 3.2811 | 8.7216 | 25.8417 | 330.2774 | 97.4148 | 0 | 427.6922 | 129.1006 | 8.1008 | 1.3008 | 138.5023 | 0 | 291.6 | 0 | 291.6 | 883.6362 | 883.6362 |  | 13.839 | 3.2811 | 8.7216 | 25.8417 | 330.2774 | 97.4148 | 0 | 427.6922 | 129.1006 | 8.1008 | 1.3008 | 138.5023 | 20 | 0 | 317.1083 | 337.1083 | 929.1445 | 929.1445 | 105.1501 | 105.1501
Afianzamiento sistema eléctrico Pomahuaca - Pucará | 1100 | 2.1678 | 1097.8322 | 132.5526 | 13.839 | 2.956 | 3.9776 | 3.978 | 0 | 0 | 100.53 |  | 50 |  | 0 | 0 | 175.2806 |  |  | 13.839 | 2.956 | 3.9776 | 20.7726 | 3.978 | 0 | 0 | 3.978 | 100.53 | 7.272 | 0 | 107.802 |  | 0 | 0 | 0 | 132.5526 | 132.5526 |  | 13.839 | 2.956 | 3.9776 | 20.7726 | 3.978 | 0 | 0 | 3.978 | 100.53 | 7.272 | 0 | 107.802 | 0 | 0 | 92.2143 | 92.2143 | 224.767 | 224.767 | 169.5681 | 169.5681
Ampliación de la C.H. Guineamayo - Tercera Unidad | 1200 | 0 | 1200 | 7.8977 | 0 | 0 | 4.744 | 0 | 3.1537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 7.8977 |  |  | 0 | 0 | 4.744 | 4.744 | 0 | 3.1537 | 0 | 3.1537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 7.8977 | 7.8977 |  | 0 | 0 | 4.744 | 4.744 | 0 | 3.1537 | 0 | 3.1537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 27.8977 | 27.8977 | 353.2392 | 353.2392
Adquisición de grupo electrógeno móvil de emergencia de 1000 KW | 1500 | 0 | 1500 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 |  | 130 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 |  | 130 | 130 | 130 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Interconexión CH Buenos Aires - SET Cayaltí | 1220 | 9.8 | 1210.2 | 613.1859 | 0 | 0.32509 | 0 | 326.2994 | 94.2611 | 0 | 28.5706 | 0 |  |  | 161.6 |  | 611.0562 | 0 |  | 0 | 0.32509 | 0 | 0.32509 | 326.2994 | 94.2611 | 0 | 420.5605 | 28.5706 | 0.8288 | 1.3008 | 30.7002 |  | 161.6 |  | 161.6 | 613.1859 | 613.1859 |  | 0 | 0.32509 | 0 | 0.32509 | 326.2994 | 94.2611 | 0 | 420.5605 | 28.5706 | 0.8288 | 1.3008 | 30.7002 | 0 | 0 | 224.8939 | 224.8939 | 676.4798 | 676.4798 | 110.3221 | 110.3221
Ampliación de sistemas de transmisión | 9100 | 0 | 9100 | 3656.0616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8565 | 5.7011 | 0 | 1325.476 | 0 | 1168 | 88.881 | 664.226 | 3262.1406 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8565 | 5.7011 | 15.5576 | 0 | 1350.4461 | 46.9509 | 1397.3971 | 1168 | 410.881 | 664.226 | 2243.107 | 3656.0616 | 3656.0616 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8565 | 5.7011 | 15.5576 | 0 | 1350.4461 | 46.9509 | 1397.3971 | 702.2824 | 91.1942 | 2.6785 | 796.1551 | 2209.1097 | 2209.1097 | 60.4232 | 60.4232
Instalación de Transformador de Potencia 30 MVA en SECHO y equipos complementarios | 1600 |  | 1600 | 950.3166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 157.476 |  |  | 88.881 | 664.226 | 910.583 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 157.476 | 39.7336 | 197.2096 |  | 88.881 | 664.226 | 753.107 | 950.3166 | 950.3166 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157.476 | 39.7336 | 197.2096 | 2.4824 | 91.1942 | 2.6785 | 96.3551 | 293.5646 | 293.5646 | 30.8912 | 30.8912
Equipos Complementarios en la SE Illimo y SE La Viña | 3000 |  | 3000 | 1491.7078 | TRIM I ENE: 0; TRIM I FEB: 0; TRIM I MAR: 0; TRIM II ABR: 0; TRIM II MAY: 0; TRIM III SET: 0; TRIM IV OCT: 1168 | 1168 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 1.7078 | 1.7078 | 1168 | 322 |  | 1490 | 1491.7078 | 1491.7078 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7078 | 1.7078 | 699.8 | 0 | 0 | 699.8 | 701.5078 | 701.5078 | 47.0272 | 47.0272
Nueva Subestación Pampas de Olmos | 4500 |  | 4500 | 1214.0373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8565 | 5.7011 | 0 | 1168 |  | 0 | 0 | 0 | 1183.5576 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8565 | 5.7011 | 15.5576 | 0 | 1192.9701 | 5.5096 | 1198.4797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1214.0373 | 1214.0373 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8565 | 5.7011 | 15.5576 | 0 | 1192.9701 | 5.5096 | 1198.4797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1214.0373 | 1214.0373 | 100 | 100
Sistemas de información y comunicaciones | 7623 | 879.9475 | 6743.0525 | 679.6765 | 106.057 | 18.1667 | 106.4334 | 25.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 395 | 720.857 | 1495 |  | 106.057 | 18.1667 | 106.4334 | 230.657 | 25.2 | 0 | 0 | 25.2 | 0 | 0.82163 | 7.9978 | 8.8195 | 0 | 70 | 345 | 415 | 679.6765 | 679.6765 |  | 106.057 | 18.1667 | 106.4334 | 230.657 | 25.2 | 0 | 0 | 25.2 | 0 | 0.82163 | 7.9978 | 8.8195 | 0 | 0.7053 | 2.8 | 3.5053 | 268.1818 | 268.1818 | 39.4573 | 39.4573
Mejora al sistema SCADA | 148 | 0 | 148 | 30 | TRIM I ENE: 0; TRIM I FEB: 0; TRIM I MAR: 0; TRIM II ABR: 0; TRIM II MAY: 0; TRIM III AGO: 0; TRIM IV DIC: 80 | 80 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 30 | 30 | 30 | 30 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Nuevas Tendencias SAP - Bussines Inteligence - Modulo Comercial | 3500 | 436.2798 | 3063.7202 | 258.9098 | 0.09034 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 250 | 250.0903 | 0 |  | 0.09034 | 0 | 0 | 0.09034 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0.82163 | 7.9978 | 8.8195 | 0 | 0 | 250 | 250 | 258.9098 | 258.9098 |  | 0.09034 | 0 | 0 | 0.09034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82163 | 7.9978 | 8.8195 | 0 | 0.7053 | 0 | 0.7053 | 9.6151 | 9.6151 | 3.7137 | 3.7137
Innovación tecnológica Plataforma GIS | 1500 | 125.0904 | 1374.9096 | 255.7667 | TRIM I ENE: 105.9667; TRIM I FEB: 18.1667; TRIM I MAR: 106.4334; TRIM II ABR: 25.2; TRIM II MAY: 0; TRIM IV NOV: 0; TRIM IV DIC: 0 | 255.7667 | 0 |  | 105.9667 | 18.1667 | 106.4334 | 230.5667 | 25.2 | 0 |  | 25.2 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 255.7667 | 255.7667 |  | 105.9667 | 18.1667 | 106.4334 | 230.5667 | 25.2 | 0 | 0 | 25.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 2.8 | 258.5667 | 258.5667 | 101.0947 | 101.0947
Actualización de Licencias SAP y Microsoft | 600 | 318.5772 | 281.4228 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 70 | 60 | 130 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 70 | 60 | 130 | 130 | 130 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Gestion Digital Documentaria | 375 | 0 | 375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Integración de sistema de comunicaciones de centrales de generación y subestaciones de potencia | 1500 | 0 | 1500 | 5 | TRIM I ENE: 0; TRIM I FEB: 0; TRIM I MAR: 0; TRIM II ABR: 0; TRIM II MAY: 0; TRIM IV DIC: 5 | 5 | 1495 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 5 | 5 | 5 | 5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Monitoreo de la calidad del producto y suministro | 3500 | 77.1475 | 3422.8525 | 2827.2755 | 177.2268 | 95.0414 | 546.5215 | 300.2875 | 205.6408 | 110.955 | 200.6194 | 170 | 0 | 0 | 730.547 | 0 | 2536.8395 | 0 |  | 177.2268 | 95.0414 | 546.5215 | 818.7898 | 300.2875 | 205.6408 | 110.955 | 616.8833 | 200.6194 | 145.3873 | 210.0486 | 556.0554 | 105 | 730.547 | 0 | 835.547 | 2827.2755 | 2827.2755 |  | 177.2268 | 95.0414 | 546.5215 | 818.7898 | 300.2875 | 205.6408 | 110.955 | 616.8833 | 200.6194 | 145.3873 | 210.0486 | 556.0554 | 473.5203 | 0 | 0 | 473.5203 | 2465.2487 | 2465.2487 | 87.1952 | 87.1952
Ampliación y mejoramiento del Alumbrado Público 2011 | 2000 | 77.1475 | 1922.8525 | 1907.5181 | 177.2268 | 95.0414 | 546.5215 | 300.2875 | 205.6408 | 110.955 | 200.6194 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1806.2925 | 0 |  | 177.2268 | 95.0414 | 546.5215 | 818.7898 | 300.2875 | 205.6408 | 110.955 | 616.8833 | 200.6194 | 145.3873 | 20.8382 | 366.845 | 105 | 0 | 0 | 105 | 1907.5181 | 1907.5181 |  | 177.2268 | 95.0414 | 546.5215 | 818.7898 | 300.2875 | 205.6408 | 110.955 | 616.8833 | 200.6194 | 145.3873 | 20.8382 | 366.845 | 133.5147 | 0 | 0 | 133.5147 | 1936.0327 | 1936.0327 | 101.4949 | 101.4949
Adquisición de sistemas de protección y control a distancia en las Unidades Negocio Electronorte | 1500 | 0 | 1500 | 919.7574 | TRIM I ENE: 0; TRIM I FEB: 0; TRIM I MAR: 0; TRIM II ABR: 0; TRIM II MAY: 0; TRIM IV NOV: 730.547 | 730.547 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 189.2104 | 189.2104 |  | 730.547 |  | 730.547 | 919.7574 | 919.7574 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189.2104 | 189.2104 | 340.0056 | 0 | 0 | 340.0056 | 529.216 | 529.216 | 57.5387 | 57.5387
Seguridad y medio ambiente | 2741 | 199.5728 | 2541.4272 | 1686.6969 | 6.409 | 6.2348 | 73.7686 | 55.422 | 35.5665 | 0 | 9.8404 | 290.889 | 665.9 | 258 | 258 | 258 | 1918.0303 | 0 |  | 6.409 | 6.2348 | 73.7686 | 86.4124 | 55.422 | 35.5665 | 0 | 90.9885 | 9.8404 | 181.375 | 346.285 | 537.5004 | 378 | 250 | 343.7957 | 971.7957 | 1686.6969 | 1686.6969 |  | 6.409 | 6.2348 | 73.7686 | 86.4124 | 55.422 | 35.5665 | 0 | 90.9885 | 9.8404 | 181.375 | 443.5913 | 634.8067 | 395.8086 | 17.6394 | 120.9754 | 534.4234 | 1346.631 | 1346.631 | 79.8384 | 79.8384
Subsanación de deficiencias en BT y MT 2011 | 2500 | 174.4428 | 2325.5572 | 1475.2538 | 6.409 | 6.2348 | 73.7686 | 55.422 | 35.5665 | 0 | 9.8404 | 227.1 | 490.9 | 258 | 258 | 258 | 1679.2413 | 0 |  | 6.409 | 6.2348 | 73.7686 | 86.4124 | 55.422 | 35.5665 | 0 | 90.9885 | 9.8404 | 181.375 | 304.8419 | 496.0572 | 208 | 250 | 343.7957 | 801.7957 | 1475.2538 | 1475.2538 |  | 6.409 | 6.2348 | 73.7686 | 86.4124 | 55.422 | 35.5665 | 0 | 90.9885 | 9.8404 | 181.375 | 402.1482 | 593.3636 | 224.943 | 15.8756 | 118.4863 | 359.3048 | 1130.0693 | 1130.0693 | 76.6017 | 76.6017
Mejoramiento de almacenes para residuos sólidos | 241 | 25.13 | 215.87 | 211.4431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 63.789 | 175 |  | 0 | 0 | 238.789 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 41.4431 | 41.4431 | 170 | 0 | 0 | 170 | 211.4431 | 211.4431 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.4431 | 41.4431 | 170.8656 | 1.7638 | 2.4891 | 175.1186 | 216.5617 | 216.5617 | 102.4208 | 102.4208
Maquinaria, equipos y otros | 3925 | 238.0677 | 3686.9323 | 183.4841 | 42.9562 | 21.3138 | 0 | 6.5468 | 7 | 5.5712 | 4 | 0 | 340 | 45 | 528 | 80 | 1080.3881 | 0 |  | 42.9562 | 21.3138 | 0 | 64.27 | 6.5468 | 7 | 5.5712 | 19.118 | 4 | 0 | 3.096 | 7.096 | 15 | 0 | 78 | 93 | 183.4841 | 183.4841 |  | 42.9562 | 21.3138 | 0 | 64.27 | 6.5468 | 7 | 5.5712 | 19.118 | 4 | 0 | 3.096 | 7.096 | 0 | 0 | 0.59467 | 0.59467 | 91.0787 | 91.0787 | 49.6385 | 49.6385
Adquisición de Activos Fijos 2011 | 500 | 207.3989 | 292.6011 | 76.388 | 42.9562 | 21.3138 | 0 | 6.5468 | 0 | 5.5712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.3881 | 0 |  | 42.9562 | 21.3138 | 0 | 64.27 | 6.5468 | 0 | 5.5712 | 12.118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.388 | 76.388 |  | 42.9562 | 21.3138 | 0 | 64.27 | 6.5468 | 0 | 5.5712 | 12.118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.388 | 76.388 | 100 | 100
Implementación de la Remodelación del local institucional de Electronorte S.A. | 2500 | 30.6688 | 2469.3312 | 18.096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 305 |  | 500 |  | 805 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.096 | 3.096 | 15 |  |  | 15 | 18.096 | 18.096 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.096 | 3.096 | 0 | 0 | 0.59467 | 0.59467 | 3.6907 | 3.6907 | 20.395 | 20.395
Instalación cerco Perimetrico Planta Termica Chachapoyas-Almacenes y Ambientes | 250 | 0 | 250 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 4 | 0 | 35 | 45 | 28 | 0 | 119 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 4 | 0 | 0 | 4 |  |  | 28 | 28 | 39 | 39 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 28.2051 | 28.2051
Implementación del Sistema Integrado de Gestión | 675 | 0 | 675 | 50 | TRIM I ENE: 0; TRIM I FEB: 0; TRIM I MAR: 0; TRIM II ABR: 0; TRIM II MAY: 0; TRIM IV DIC: 80 | 80 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 50 | 50 | 50 | 50 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Electrificación Rural | 1510.53 | 0 | 1510.53 | 286.5266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3182 | 70.2084 | 40 | 336 | 0 | 0 | 0 | 453.5266 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3182 | 7.3182 | 70.2084 | 60 | 60 | 190.2084 | 89 | 0 | 0 | 89 | 286.5266 | 286.5266 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3182 | 7.3182 | 70.2084 | 154.3719 | 114.2497 | 338.83 | 21.7403 | 68.4279 | 47.2353 | 137.4035 | 483.5517 | 483.5517 | 168.7633 | 168.7633
Electrificación Rural – Sistemas Fotovoltaicos (Contrapartida Electronorte S. A.) en Zonas Rurales del Distrito de Incahuasi en la Región Lambayeque | 1510.53 | 0 | 1510.53 | 286.5266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3182 | 70.2084 | 40 | 336 | 0 | 0 | 0 | 453.5266 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3182 | 7.3182 | 70.2084 | 60 | 60 | 190.2084 | 89 |  | 0 | 89 | 286.5266 | 286.5266 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3182 | 7.3182 | 70.2084 | 154.3719 | 114.2497 | 338.83 | 21.7403 | 68.4279 | 47.2353 | 137.4035 | 483.5517 | 483.5517 | 168.7633 | 168.7633
PROYECTOS CARRY OVER 2010 | 23018.559 | 17517.0286 | 5501.5304 | 3639.4315 | 65.1102 | 509.8069 | 965.9559 | 143.7083 | 194.889 | 611.7828 | 407.4644 | 121 | 559.2748 | 15 | 14.0562 | 1 | 3609.0485 | 0 | 0 | 65.1102 | 509.8069 | 965.9559 | 1540.873 | 143.7083 | 194.889 | 611.7828 | 950.3801 | 407.4644 | 122.9924 | 297.1428 | 827.5997 | 305.5226 | 14.0562 | 1 | 320.5788 | 3639.4315 | 3639.4315 | 0 | 65.1102 | 509.8069 | 965.9559 | 1540.873 | 143.7083 | 194.889 | 611.7828 | 950.3801 | 407.4644 | 216.765 | 379.8659 | 1004.0953 | 269.057 | 261.3114 | 386.8672 | 917.2356 | 4412.5841 | 4412.5841 | 121.2438 | 121.2438
Rehabilitación de centrales eléctricas | 250 | 189.0588 | 60.9412 | 29.0562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 14.0562 | 0 | 29.0562 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 14.0562 | 0 | 29.0562 | 29.0562 | 29.0562 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Rehabilitación de obras civiles de C.H. Chiriconga | 180 | 150.9438 | 29.0562 | 29.0562 | TRIM I ENE: 0; TRIM I FEB: 0; TRIM I MAR: 0; TRIM II ABR: 0; TRIM II MAY: 0; TRIM IV OCT: 15; TRIM IV NOV: 14.0562 | 29.0562 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 15 | 14.0562 |  | 29.0562 | 29.0562 | 29.0562 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Estudio de identificación y mapeo de riesgos en infraestructura de las centrales eléctricas | 70 | 38.115 | 31.885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ampliación de sistemas de transmisión | 16400 | 13470.8355 | 2929.1645 | 2597.5799 | 25.8557 | 496.7844 | 855.823 | 75.8516 | 127.924 | 545.8536 | 189.3524 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 2443.4446 | 0 |  | 25.8557 | 496.7844 | 855.823 | 1378.4631 | 75.8516 | 127.924 | 545.8536 | 749.6292 | 189.3524 | 52.9924 | 227.1428 | 469.4876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2597.5799 | 2597.5799 |  | 25.8557 | 496.7844 | 855.823 | 1378.4631 | 75.8516 | 127.924 | 545.8536 | 749.6292 | 189.3524 | 52.9924 | 227.1428 | 469.4876 | 114.7408 | 102.0014 | 182.8561 | 399.5983 | 2997.1781 | 2997.1781 | 115.3835 | 115.3835
Línea de Transmisión 60 KV SE Chiclayo Oeste - SE Lambayeque (Resolución OSINERGMIN N° 184-2009-OS/CD) | 3800 | 3253.2026 | 546.7974 | 471.9097 | 0 | 41.275 | 49.54 | 17.1974 | 16.912 | 312.7716 | 33.975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 471.6711 | 0 |  | 0 | 41.275 | 49.54 | 90.815 | 17.1974 | 16.912 | 312.7716 | 346.8811 | 33.975 | 0.23865 | 0 | 34.2136 |  |  |  | 0 | 471.9097 | 471.9097 |  | 0 | 41.275 | 49.54 | 90.815 | 17.1974 | 16.912 | 312.7716 | 346.8811 | 33.975 | 0.23865 | 0 | 34.2136 | 0 | 0.25 | 39.939 | 40.189 | 512.0987 | 512.0987 | 108.5162 | 108.5162
Nueva Subestación Lambayeque Sur | 6600 | 5887.9418 | 712.0582 | 506.1198 | 0 | 15.0098 | 34.0433 | 11.9371 | 95.213 | 220.9898 | 22.2571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 399.4502 | 0 |  | 0 | 15.0098 | 34.0433 | 49.0531 | 11.9371 | 95.213 | 220.9898 | 328.14 | 22.2571 | 1.3259 | 105.3437 | 128.9267 |  |  |  | 0 | 506.1198 | 506.1198 |  | 0 | 15.0098 | 34.0433 | 49.0531 | 11.9371 | 95.213 | 220.9898 | 328.14 | 22.2571 | 1.3259 | 105.3437 | 128.9267 | 61.8561 | 78.1715 | 142.458 | 282.4856 | 788.6053 | 788.6053 | 155.814 | 155.814
Línea de Transmisión 60 KV SE Illimo - SE La Viña | 6000 | 4329.6911 | 1670.3089 | 1619.5504 | 25.8557 | 440.4996 | 772.2397 | 46.717 | 15.7989 | 12.0922 | 133.1202 |  | 126 | 0 | 0 | 0 | 1572.3234 | 0 |  | 25.8557 | 440.4996 | 772.2397 | 1238.595 | 46.717 | 15.7989 | 12.0922 | 74.6081 | 133.1202 | 51.4279 | 121.799 | 306.3472 |  |  |  | 0 | 1619.5504 | 1619.5504 |  | 25.8557 | 440.4996 | 772.2397 | 1238.595 | 46.717 | 15.7989 | 12.0922 | 74.6081 | 133.1202 | 51.4279 | 121.799 | 306.3472 | 52.8847 | 23.5799 | 0.45907 | 76.9237 | 1696.4741 | 1696.4741 | 104.7497 | 104.7497
Sistemas de información y comunicaciones | 368.559 | 85.1314 | 283.4276 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Gobernabilidad TI, Imagen Corporativa y Sistema de Presupuesto SAP | 368.559 | 85.1314 | 283.4276 | 1 | TRIM I ENE: 0; TRIM I FEB: 0; TRIM I MAR: 0; TRIM II ABR: 0; TRIM II MAY: 0; TRIM IV DIC: 1 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Maquinaria, equipos y otros | 6000 | 3772.0028 | 2227.9972 | 1011.7955 | 39.2545 | 13.0225 | 110.1329 | 67.8568 | 66.965 | 65.9291 | 218.1121 | 121 | 433.2748 | 0 | 0 | 0 | 1135.5477 | 0 |  | 39.2545 | 13.0225 | 110.1329 | 162.4099 | 67.8568 | 66.965 | 65.9291 | 200.7509 | 218.1121 | 70 | 70 | 358.1121 | 290.5226 | 0 | 0 | 290.5226 | 1011.7955 | 1011.7955 |  | 39.2545 | 13.0225 | 110.1329 | 162.4099 | 67.8568 | 66.965 | 65.9291 | 200.7509 | 218.1121 | 163.7726 | 152.7231 | 534.6078 | 154.3162 | 159.31 | 204.0111 | 517.6374 | 1415.4059 | 1415.4059 | 139.8905 | 139.8905
Remodelación de Infraestructura en la Sede Central de Electronorte S.A. - I Etapa | 6000 | 3772.0028 | 2227.9972 | 1011.7955 | 39.2545 | 13.0225 | 110.1329 | 67.8568 | 66.965 | 65.9291 | 218.1121 | 121 | 433.2748 | 0 | 0 | 0 | 1135.5477 | 0 |  | 39.2545 | 13.0225 | 110.1329 | 162.4099 | 67.8568 | 66.965 | 65.9291 | 200.7509 | 218.1121 | 70 | 70 | 358.1121 | 290.5226 | 0 | 0 | 290.5226 | 1011.7955 | 1011.7955 |  | 39.2545 | 13.0225 | 110.1329 | 162.4099 | 67.8568 | 66.965 | 65.9291 | 200.7509 | 218.1121 | 163.7726 | 152.7231 | 534.6078 | 154.3162 | 159.31 | 204.0111 | 517.6374 | 1415.4059 | 1415.4059 | 139.8905 | 139.8905
PROYECTOS CARRY OVER 2008 | 4605 | 3628.5059 | 976.4941 | 586.5532 | 581.4032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 586.5532 | 0 | 0 | 581.4032 | 0 | 0 | 581.4032 | 0 | 0 | 5.15 | 5.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 586.5532 | 586.5532 | 0 | 581.4032 | 0 | 0 | 581.4032 | 0 | 0 | 5.15 | 5.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 586.5532 | 586.5532 | 100 | 100
Rehabilitación de sistemas de transmisión | 4605 | 3628.5059 | 976.4941 | 586.5532 | 581.4032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 586.5532 | 0 |  | 581.4032 | 0 | 0 | 581.4032 | 0 | 0 | 5.15 | 5.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 586.5532 | 586.5532 |  | 581.4032 | 0 | 0 | 581.4032 | 0 | 0 | 5.15 | 5.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 586.5532 | 586.5532 | 100 | 100
Remodelación de la LST 60KV SECHO - SECHNOR | 4605 | 3628.5059 | 976.4941 | 586.5532 | 581.4032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 586.5532 | 0 |  | 581.4032 | 0 | 0 | 581.4032 | 0 | 0 | 5.15 | 5.15 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 586.5532 | 586.5532 |  | 581.4032 | 0 | 0 | 581.4032 | 0 | 0 | 5.15 | 5.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 586.5532 | 586.5532 | 100 | 100
GASTOS DE CAPITAL NO LIGADOS A PROYECTOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
INVERSION FINANCIERA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
OTROS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL GASTOS DE CAPITAL | 130980.3054 | 32611.7336 | 98368.5718 | 42840.037 | 1814.7505 | 1658.7847 | 4391.7391 | 2184.445 | 2393.0134 | 2380.1495 | 3453.0408 | 3643.765 | 5443.4921 | 5293.2629 | 6264.942 | 5917.652 | 44839.037 | 21285.051 | 0 | 1814.7505 | 1658.7847 | 4391.7391 | 7865.2743 | 2184.445 | 2393.0134 | 2380.1495 | 6957.6079 | 3453.0408 | 3643.765 | 5443.4921 | 12540.298 | 5293.2629 | 4736.7241 | 5445.8698 | 15475.8569 | 42839.037 | 42839.037 | 0 | 1814.7505 | 1658.7847 | 4391.7391 | 7865.2743 | 2184.445 | 2393.0134 | 2380.1495 | 6957.6079 | 3453.0408 | 3971.8478 | 5677.7713 | 13102.6599 | 5435.6787 | 5048.2331 | 4992.712 | 15476.6238 | 43402.1659 | 43402.1659 | 101.3122 | 101.3122

## Listado de Proyectos
Detalle de Poyectos de Inversión en Ejecución - Gastos de Capital.
Denominación del proyecto | Presupuesto total del proyecto | MONTO Ejecutado | Saldo total del Proyecto | Inversión 2012 | Proyectado 2012 | [11 empty] | Resumen |  |  | Presupuesto 2012 Aprobado | [18 empty] | Ejecución Presupuestal 2012
[5 empty] | TRIM I |  |  | TRIM II |  |  | TRIM III |  |  | TRIM IV | [5 empty] | TRIM I |  |  | Del I Trim. | TRIM II |  |  | Del II Trim. | TRIM III |  |  | Del III Trim. | TRIM IV |  |  | Del IV Trim. | Acumulado al IV Trim. | Total |  | TRIM I |  |  | Del I Trim. | TRIM II |  |  | Del II Trim. | TRIM III |  |  | Del III Trim. | TRIM IV |  |  | Del IV Trim. | Acumulado al IV Trim. | Total | % Ejecución del Periodo | % Avance Anual
[5 empty] | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SET | OCT | NOV | DIC | 2012 | 2013 |  | ENE | FEB | MAR |  | ABR | MAY | JUN |  | JUL | AGO | SET |  | OCT | NOV | DIC |  |  |  |  | ENE | FEB | MAR |  | ABR | MAY | JUN |  | JUL | AGO | SET |  | OCT | NOV | DIC
PROYECTOS DE INVERSIÓN | 130980.3054 | 32611.7336 | 98368.5718 | 42840.037 | 1814.7505 | 1658.7847 | 4391.7391 | 2184.445 | 2393.0134 | 2380.1495 | 3453.0408 | 3643.765 | 5443.4921 | 5293.2629 | 6264.942 | 5917.652 | 44839.037 | 21285.051 | 0 | 1814.7505 | 1658.7847 | 4391.7391 | 7865.2743 | 2184.445 | 2393.0134 | 2380.1495 | 6957.6079 | 3453.0408 | 3643.765 | 5443.4921 | 12540.298 | 5293.2629 | 4736.7241 | 5445.8698 | 15475.8569 | 42839.037 | 42839.037 | 0 | 1814.7505 | 1658.7847 | 4391.7391 | 7865.2743 | 2184.445 | 2393.0134 | 2380.1495 | 6957.6079 | 3453.0408 | 3971.8478 | 5677.7713 | 13102.6599 | 5435.6787 | 5048.2331 | 4992.712 | 15476.6238 | 43402.1659 | 43402.1659 | 101.3122 | 101.3122
PROYECTOS NUEVOS 2012 | 40007.2164 | 0 | 40007.2164 | 13608.9987 | 0 | 0 | 0 | 261.2481 | 279.7715 | 422.7343 | 597.8491 | 447.4 | 2253.2397 | 2528.2629 | 3452.3407 | 4280.5235 | 14523.3699 | 18950.051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 261.2481 | 279.7715 | 422.7343 | 963.7539 | 597.8491 | 396.4132 | 3358.754 | 4353.0163 | 2231.7403 | 2375.6399 | 3683.8482 | 8291.2284 | 13607.9987 | 13607.9987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 261.2481 | 279.7715 | 422.7343 | 963.7539 | 597.8491 | 396.4132 | 3358.754 | 4353.0163 | 2489.5558 | 3399.9221 | 3416.1531 | 9305.6311 | 14622.4013 | 14622.4013 | 107.4466 | 107.4466
Remodelación de redes MT y BT | 16900 | 0 | 16900 | 6231.8531 | 0 | 0 | 0 | 36.0793 | 37.1946 | 24.5939 | 71.5504 | 76.4 | 1690 | 720.7506 | 1695.3954 | 1730.8443 | 6082.8085 | 10817.1915 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.0793 | 37.1946 | 24.5939 | 97.8678 | 71.5504 | 107.896 | 2223.4717 | 2402.9181 | 1639.7506 | 948.6946 | 1142.622 | 3731.0672 | 6231.8531 | 6231.8531 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.0793 | 37.1946 | 24.5939 | 97.8678 | 71.5504 | 107.896 | 2223.4717 | 2402.9181 | 1629.1294 | 2131.708 | 1964.8669 | 5725.7044 | 8226.4903 | 8226.4903 | 132.0071 | 132.0071
Remodelación de Redes BT en 06 SED y MT en el Alimentador JAE-201 en las UU.NN. de Electronorte S.A. | 4500 | 0 | 4500 | 1348.3931 | 0 | 0 | 0 | 15.288 | 24.6045 | 11.5355 | 33.5356 | 25 | 400 | 200 | 655.3954 | 780.212 | 2145.5711 | 2354.4289 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.288 | 24.6045 | 11.5355 | 51.428 | 33.5356 | 79.8195 | 408.0025 | 521.3576 | 158 | 275.3954 | 342.212 | 775.6074 | 1348.3931 | 1348.3931 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.288 | 24.6045 | 11.5355 | 51.428 | 33.5356 | 79.8195 | 408.0025 | 521.3576 | 204.9133 | 645.7622 | 828.6462 | 1679.3217 | 2252.1074 | 2252.1074 | 167.0216 | 167.0216
Remodelación de alimentadores C-214 y C-216 | 4300 |  | 4300 | 1384.9202 | 0 | 0 | 0 | 20.7913 | 12.59 | 13.0584 | 38.0148 | 25 | 560 | 160 | 660 | 562.41 | 2051.8645 | 2248.1355 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.7913 | 12.59 | 13.0584 | 46.4397 | 38.0148 | 1.6765 | 466.3792 | 506.0705 | 250 | 270 | 312.41 | 832.41 | 1384.9202 | 1384.9202 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.7913 | 12.59 | 13.0584 | 46.4397 | 38.0148 | 1.6765 | 466.3792 | 506.0705 | 163.3491 | 327.602 | 136.2223 | 627.1734 | 1179.6836 | 1179.6836 | 85.1806 | 85.1806
Estudio para Soterrado de Red Primaria en 10 kV e Instalación de Ductos para tendido de Red Secundaria Subterránea en el Centro de Chiclayo | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.4 | 30 | 31.4 | 0 | 0 | 87.8 | 12.2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.4 | 18.9008 | 45.3008 | 31.4 | 23.2991 | 0 | 54.6991 | 100 | 100 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.4 | 18.9008 | 45.3008 | 0 | 0 | 44 | 44 | 89.3008 | 89.3008 | 89.3008 | 89.3008
Remodelación de Redes en las UU.NN. De Electronorte S.A. 2012 | 8000 | 0 | 8000 | 3398.5397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 700 | 329.3506 | 380 | 388.2223 | 1797.5729 | 6202.4271 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1330.1891 | 1330.1891 | 1200.3506 | 380 | 488 | 2068.3506 | 3398.5397 | 3398.5397 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1330.1891 | 1330.1891 | 1260.8671 | 1158.3439 | 955.9984 | 3375.2093 | 4705.3984 | 4705.3984 | 138.4535 | 138.4535
Ampliación de redes MT y BT | 10150 | 0 | 10150 | 1982.6438 | 0 | 0 | 0 | 136.0976 | 164.8755 | 345.7996 | 340.9097 | 226 | 150 | 290 | 210.4475 | 270 | 2134.1299 | 4015.8701 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 136.0976 | 164.8755 | 345.7996 | 646.7726 | 340.9097 | 58.4253 | 116.0886 | 515.4236 | 140 | 210.4475 | 470 | 820.4475 | 1982.6438 | 1982.6438 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 136.0976 | 164.8755 | 345.7996 | 646.7726 | 340.9097 | 58.4253 | 116.0886 | 515.4236 | 63.3476 | 531.7921 | 759.2545 | 1354.3942 | 2516.5905 | 2516.5905 | 126.931 | 126.931
Nuevos Alimentadores de SECHO y LAMSUR | 8280 | 0 | 8280 | 605.7935 | 0 | 0 | 0 |  | 9.5525 | 24.962 | 41.442 | 15 | 10 | 150 | 140.4475 | 200 | 591.404 | 3688.596 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 9.5525 | 24.962 | 34.5144 | 41.442 | 13.9091 | 25.4804 | 80.8315 |  | 140.4475 | 350 | 490.4475 | 605.7935 | 605.7935 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5525 | 24.962 | 34.5144 | 41.442 | 13.9091 | 25.4804 | 80.8315 | 10.0247 | 433.5735 | 512.2875 | 955.8857 | 1071.2316 | 1071.2316 | 176.8312 | 176.8312
Ampliación de Redes de Distribución por demanda en las UU.NN. Chiclayo y Sucursales 2012 | 1000 | 0 | 1000 | 999.5782 | 0 | 0 | 0 | 136.0976 | 137.483 | 320.8207 | 299.4677 | 106 |  |  |  |  | 999.869 | 0.13099 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 136.0976 | 137.483 | 320.8207 | 594.4013 | 299.4677 | 38.9195 | 66.7898 | 405.177 |  |  |  | 0 | 999.5782 | 999.5782 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 136.0976 | 137.483 | 320.8207 | 594.4013 | 299.4677 | 38.9195 | 67.7898 | 406.177 | 32.8235 | 3.3 | 3.3 | 39.4235 | 1040.0017 | 1040.0017 | 104.0441 | 104.0441
Devolución de Contribuciones Reembolsables 2012 | 500 |  | 500 | 317.2721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.8401 | 0.01686 | 0 | 105 | 100 | 120 | 50 | 50 | 442.8569 | 57.1431 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.8401 | 0.01686 | 17.8569 | 0 | 5.5967 | 23.8184 | 29.4152 | 120 | 50 | 100 | 270 | 317.2721 | 317.2721 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.8401 | 0.01686 | 17.8569 | 0 | 5.5967 | 22.8184 | 28.4152 | 20.4993 | 94.9186 | 243.667 | 359.085 | 405.3571 | 405.3571 | 127.7632 | 127.7632
Estudio del VAD 2013-2017 | 370 |  | 370 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 40 | 20 | 20 | 20 | 100 | 270 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 60 | 60 | 60 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Rehabilitación de centrales eléctricas | 1186 | 0 | 1186 | 59.8306 | 0 | 0 | 0 | 9.4774 | 7.407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.5226 | 0 | 20 | 127.407 | 1058.593 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4774 | 7.407 | 0 | 16.8844 | 0 | 22.6072 | 0.33898 | 22.9462 | 0 | 0 | 20 | 20 | 59.8306 | 59.8306 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4774 | 7.407 | 0 | 16.8844 | 0 | 22.6072 | 0.33898 | 22.9462 | 57.926 | 1 | 0 | 58.926 | 98.7565 | 98.7565 | 165.0604 | 165.0604
Regulación y Control para CH Guineamayo y CH Buenos Aires | 649 |  | 649 | 31.3036 | TRIM I ENE: 0; TRIM I FEB: 0; TRIM I MAR: 0; TRIM II ABR: 0; TRIM II MAY: 0; TRIM IV DIC: 20 | 20 | 629 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 11.3036 | 0 | 11.3036 |  |  | 20 | 20 | 31.3036 | 31.3036 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.3036 | 0 | 11.3036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.3036 | 11.3036 | 36.1096 | 36.1096
Repotenciación de la Válvula Principal de Grupos Hidráulicos: CH Guineamayo, Buenos Aires, Pucara y Chiriconga | 100 |  | 100 | 9.8164 | 0 | 0 | 0 | 9.4774 | 0 |  |  |  |  | 30.5226 | 0 | 0 | 40 | 60 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4774 | 0 |  | 9.4774 |  | 0 | 0.33898 | 0.33898 |  | 0 | 0 | 0 | 9.8164 | 9.8164 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4774 | 0 | 0 | 9.4774 | 0 | 0 | 0.33898 | 0.33898 | 20.322 | 1 | 0 | 21.322 | 31.1384 | 31.1384 | 317.2086 | 317.2086
Remodelación, Mejoramiento y Nuevas Instalaciones de Sistemas de Medición en Centrales de Generación – Electronorte S.A. | 437 |  | 437 | 18.7106 | TRIM I ENE: 0; TRIM I FEB: 0; TRIM I MAR: 0; TRIM II ABR: 0; TRIM II MAY: 7.407; TRIM III AGO: 0; TRIM IV OCT: 60 | 67.407 | 369.593 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.407 |  | 7.407 |  | 11.3036 | 0 | 11.3036 |  |  |  | 0 | 18.7106 | 18.7106 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.407 | 0 | 7.407 | 0 | 11.3036 | 0 | 11.3036 | 37.604 | 0 | 0 | 37.604 | 56.3146 | 56.3146 | 300.9771 | 300.9771
Ampliación de centrales eléctricas | 1000 | 0 | 1000 | 420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210 | 210 | 420 | 580 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210 | 210 | 420 | 420 | 420 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Estudio para repotenciación de tres centrales hidroeléctricas : Chiriconga, Guineamayo y Buenos Aires | 500 |  | 500 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 140 | 70 | 210 | 290 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 140 | 70 | 210 | 210 | 210 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Estudio para identificación de cuencas hidrológicas: implementacion de nuevas centrales hidroelectricas de ensa | 500 |  | 500 | 210 | TRIM IV NOV: 70; TRIM IV DIC: 140 | 210 | 290 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 70 | 140 | 210 | 210 | 210 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Rehabilitación de sistemas de transmisión | 181 | 0 | 181 | 72.9014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 70 | 140 | 41 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9014 | 2.9014 | 0 | 0 | 70 | 70 | 72.9014 | 72.9014 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9014 | 2.9014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9014 | 2.9014 | 3.9799 | 3.9799
Instalación de la Ventilación Forzada de los Transformadores de Potencia de Pomalca, Tuman y Cayalti | 181 | 0 | 181 | 72.9014 | TRIM I ENE: 0; TRIM I FEB: 0; TRIM I MAR: 0; TRIM II ABR: 0; TRIM II MAY: 0; TRIM IV NOV: 70; TRIM IV DIC: 70 | 140 | 41 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 2.9014 | 2.9014 |  |  | 70 | 70 | 72.9014 | 72.9014 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9014 | 2.9014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9014 | 2.9014 | 3.9799 | 3.9799
Ampliación de sistemas de transmisión | 1350 | 0 | 1350 | 256.1817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.3163 | 6.02 | 0 | 0 | 240 | 210 | 210 | 694.3363 | 655.6637 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.3163 | 28.3163 | 6.02 | 11.8453 | 0 | 17.8653 | 0 | 0 | 210 | 210 | 256.1817 | 256.1817 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.3163 | 28.3163 | 6.02 | 11.8453 | 0 | 17.8653 | 5.1415 | 6.8978 | 12.1219 | 24.1613 | 70.3429 | 70.3429 | 27.4582 | 27.4582
Estudio Línea de Transmisión 60 KV SET Motupe - SET Pampa Pañala y Alimentadores | 450 | 0 | 450 | 116.1817 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 28.3163 | 6.02 |  |  | 80 | 70 | 70 | 254.3363 | 195.6637 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 28.3163 | 28.3163 | 6.02 | 11.8453 | 0 | 17.8653 |  |  | 70 | 70 | 116.1817 | 116.1817 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.3163 | 28.3163 | 6.02 | 11.8453 | 0 | 17.8653 | 5.1415 | 6.8978 | 12.1219 | 24.1613 | 70.3429 | 70.3429 | 60.5456 | 60.5456
Estudio Línea de Transmisión 60 KV SET La Viña - SET Motupe | 450 |  | 450 | 70 | TRIM IV OCT: 80; TRIM IV NOV: 70; TRIM IV DIC: 70 | 220 | 230 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 70 | 70 | 70 | 70 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Estudio SET Chiclayo Sur | 450 |  | 450 | 70 | TRIM IV OCT: 80; TRIM IV NOV: 70; TRIM IV DIC: 70 | 220 | 230 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 70 | 70 | 70 | 70 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sistemas de información y comunicaciones | 3974.74 | 0 | 3974.74 | 1089.5323 | 0 | 0 | 0 | 79.5939 | 55.306 | 18.5678 | 167.8969 | 60 | 98 | 321.5035 | 243 | 399.74 | 1443.6081 | 306.6381 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.5939 | 55.306 | 18.5678 | 153.4677 | 167.8969 | 96.2727 | 107.6515 | 371.8211 | 23.5035 | 88 | 452.74 | 564.2435 | 1089.5323 | 1089.5323 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.5939 | 55.306 | 18.5678 | 153.4677 | 167.8969 | 96.2727 | 107.6515 | 371.8211 | 158.8052 | 306.778 | 390.6532 | 856.2364 | 1381.5252 | 1381.5252 | 126.7998 | 126.7998
Optimización de Datos Wan en Electronorte S.A. | 190.74 | 0 | 190.74 | 190.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 88 | 63 | 39.74 | 190.74 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 63 | 127.74 | 190.74 | 190.74 | 190.74 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Implementación Hardware, Licencias - SAP Utilities / SAP - Elerning / Mantenimiento Licencias SAP y Microsoft / Scada / Sistema de Informacion Geográfica / Gestion Digital Documental / Sistema de Gestión de La Calidad /Sistema de Gestión Estrategica | 2647 | 0 | 2647 | 469.9415 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 144.5062 | 0 | 48 |  |  | 250 | 442.5063 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 144.5062 | 0 | 75.4352 | 219.9415 |  |  | 250 | 250 | 469.9415 | 469.9415 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144.5062 | 0 | 75.4352 | 219.9415 | 15.0466 | 306.778 | 338.7532 | 660.5778 | 880.5193 | 880.5193 | 187.3679 | 187.3679
Actualización de la Base de Datos del Gis Máximus II de Electronorte S.A. | 300 | 0 | 300 | 253.5803 | 0 | 0 | 0 | 21.1905 | 55.306 | 5.6032 | 23.3907 | 50 | 20 | 23.5035 |  |  | 198.9939 | 101.0061 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.1905 | 55.306 | 5.6032 | 82.0997 | 23.3907 | 96.2727 | 28.3137 | 147.9771 | 23.5035 |  |  | 23.5035 | 253.5803 | 253.5803 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.1905 | 55.306 | 5.6032 | 82.0997 | 23.3907 | 96.2727 | 28.3137 | 147.9771 | 0 | 0 | 46.3 | 46.3 | 276.3768 | 276.3768 | 108.9898 | 108.9898
Cableado estructural para el Nuevo Local Institucional Electronorte S.A. | 610 | 0 | 610 | 63.6525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.75 | 0 |  |  | 180 | 150 | 80 | 419.75 | 190.25 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.75 | 9.75 | 0 | 0 | 3.9026 | 3.9026 |  |  | 50 | 50 | 63.6525 | 63.6525 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.75 | 9.75 | 0 | 0 | 3.9026 | 3.9026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.6525 | 13.6525 | 21.4486 | 21.4486
Adquisición del software especializado de análisis de sistemas eléctricos de potencia “Power Factory” de DigSilent (Primera Etapa) | 77 | 0 | 77 | 61.618 | 0 | 0 | 0 | 58.4034 | 0 | 3.2146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.618 | 15.382 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.4034 | 0 | 3.2146 | 61.618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.618 | 61.618 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.4034 | 0 | 3.2146 | 61.618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.618 | 61.618 | 100 | 100
Desarrollo del Sistema Informático Comercial NGC | 150 | 0 | 150 | 50 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 10 | 30 | 30 | 30 | 30 | 130 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 25 | 25 | 50 | 50 | 50 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143.7586 | 0 | 5.6 | 149.3586 | 149.3586 | 149.3586 | 298.7173 | 298.7173
Monitoreo de la calidad del producto y suministro | 3801.4764 | 0 | 3801.4764 | 2555.5556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.9885 | 5.4567 | 11.4721 | 35 | 196 | 600 | 559.0115 | 1214.453 | 2636.3817 | 1165.0947 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.9885 | 5.4567 | 20.4451 | 11.4721 | 19.1371 | 708.4898 | 739.0989 | 246 | 674.0115 | 876 | 1796.0115 | 2555.5556 | 2555.5556 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.9885 | 5.4567 | 20.4451 | 11.4721 | 19.1371 | 708.4898 | 739.0989 | 401.7319 | 104.4833 | 189.8009 | 696.0161 | 1455.5601 | 1455.5601 | 56.9567 | 56.9567
Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Alumbrado Público 2012 | 800 | 0 | 800 | 796.1923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 15 | 80 | 240 | 160 | 255 | 750 | 50 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 355.1923 | 355.1923 | 146 | 160 | 135 | 441 | 796.1923 | 796.1923 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 355.1923 | 355.1923 | 58.6171 | 41.5097 | 6.5437 | 106.6705 | 461.8628 | 461.8628 | 58.0089 | 58.0089
Mejoramiento de la Calidad de Producto en las UUs NNs. de Electronorte 2012 | 1051.8764 | 0 | 1051.8764 | 582.5157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.9885 | 5.4567 | 11.4721 | 20 | 50 | 150 | 105.0115 | 100 | 456.9287 | 594.9477 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.9885 | 5.4567 | 20.4451 | 11.4721 | 0.20039 | 175.3866 | 187.059 | 50 | 105.0115 | 220 | 375.0115 | 582.5157 | 582.5157 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.9885 | 5.4567 | 20.4451 | 11.4721 | 0.20039 | 175.3866 | 187.059 | 66.798 | 62.9736 | 178.1112 | 307.8827 | 515.3869 | 515.3869 | 88.4761 | 88.4761
Implementación de equipos de protección en los sistemas de distribución | 1000 | 0 | 1000 | 480.6859 | TRIM I ENE: 0; TRIM I FEB: 0; TRIM I MAR: 0; TRIM II ABR: 0; TRIM II MAY: 0; TRIM IV NOV: 0; TRIM IV DIC: 719.453 | 719.453 | 280.547 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 4.6567 | 95.0292 | 99.6859 |  | 0 | 381 | 381 | 480.6859 | 480.6859 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6567 | 95.0292 | 99.6859 | 75.5568 | 0 | 0 | 75.5568 | 175.2427 | 175.2427 | 36.4568 | 36.4568
Disminución de pérdidas Comerciales en Clientes Mayores | 90.6 | 0 | 90.6 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 30 | 30 | 31 | 91 | -0.4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 15 | 31 | 46 | 46 | 46 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Implementación de tableros para medidores totalizadores de SED’s | 109 | 0 | 109 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 109 | 109 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 109 | 109 | 109 | 109 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Instalación de sistemas de medición en cabecera de AMT en las UUs NNs Electronorte S.A. | 400 | 0 | 400 | 209.8608 | TRIM I ENE: 0; TRIM I FEB: 0; TRIM I MAR: 0; TRIM II ABR: 0; TRIM II MAY: 0; TRIM IV OCT: 180; TRIM IV DIC: 0 | 180 | 220 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 14.28 | 15.5808 | 29.8608 | 50 | 130 | 0 | 180 | 209.8608 | 209.8608 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.28 | 15.5808 | 29.8608 | 200.76 | 0 | 5.146 | 205.906 | 235.7668 | 235.7668 | 112.3444 | 112.3444
Implementación de celdas proteción compactas en la UU NN - Cajamarca Centro | 350 | 0 | 350 | 331.3009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 66 | 0 | 264 | 0 | 330 | 20 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 67.3009 | 67.3009 | 0 | 264 | 0 | 264 | 331.3009 | 331.3009 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.3009 | 67.3009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.3009 | 67.3009 | 20.3141 | 20.3141
Seguridad y medio ambiente | 885 | 0 | 885 | 687.8017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.2397 | 160.4862 | 160.4862 | 155.4862 | 575.6983 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.9962 | 163.3469 | 226.343 | 112.4862 | 150.4862 | 198.4862 | 461.4586 | 687.8017 | 687.8017 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.9962 | 163.3469 | 226.343 | 151.8603 | 237.6676 | 30.3633 | 419.8912 | 646.2343 | 646.2343 | 93.9565 | 93.9565
Subsanación de Deficiencias en Media y Baja Tensión - 2012 | 800 | 0 | 800 | 644.4055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 99.2397 | 130.4862 | 130.4862 | 130.4862 | 490.6983 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 39.6 | 163.3469 | 202.9469 | 112.4862 | 130.4862 | 198.4862 | 441.4586 | 644.4055 | 644.4055 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.6 | 163.3469 | 202.9469 | 151.8603 | 237.6676 | 1.4921 | 391.02 | 593.9669 | 593.9669 | 92.1729 | 92.1729
Actualización del Programa de Adecuación y Manejo Ambiental – Centrales de Generación | 85 |  | 85 | 43.3962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 30 | 30 | 25 | 85 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 23.3962 | 0 | 23.3962 |  | 20 |  | 20 | 43.3962 | 43.3962 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.3962 | 0 | 23.3962 | 0 | 0 | 28.8712 | 28.8712 | 52.2674 | 52.2674 | 120.4423 | 120.4423
Maquinaria, equipos y otros | 579 | 0 | 579 | 252.6986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 20 | 105 | 94 | 0 | 269 | 310 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.2334 | 36.4652 | 53.6986 | 70 | 94 | 34 | 198 | 251.6986 | 251.6986 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.2334 | 36.4652 | 53.6986 | 21.6138 | 79.5953 | 69.0924 | 170.3015 | 224.0001 | 224.0001 | 88.6432 | 88.6432
Adquisición de Activos Fijos 2012 | 500 | 0 | 500 | 173.6986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 50 | 20 | 70 | 50 |  | 190 | 310 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 17.2334 | 36.4652 | 53.6986 | 70 | 50 |  | 120 | 173.6986 | 173.6986 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.2334 | 36.4652 | 53.6986 | 21.6138 | 79.5953 | 0 | 101.2091 | 154.9077 | 154.9077 | 89.1819 | 89.1819
Mejoramiento de almacenes y zonas de seguridad- UUNN Chachapoyas | 79 | 0 | 79 | 78 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 35 | 44 | 0 | 79 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 44 | 34 | 78 | 78 | 78 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.0924 | 69.0924 | 69.0924 | 69.0924 | 88.58 | 88.58
Adquisición de Camionetas | 800 | 0 | 800 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 35 | 44 | 0 | 79 | 721 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Electrificación Rural | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PROYECTOS CARRY OVER 2011 | 63349.53 | 11466.1992 | 51883.3308 | 25005.0536 | 1168.2372 | 1148.9778 | 3425.7832 | 1779.4885 | 1918.3529 | 1340.4824 | 2447.7272 | 3075.365 | 2630.9777 | 2750 | 2798.545 | 1636.1284 | 26120.0654 | 2335 | 0 | 1168.2372 | 1148.9778 | 3425.7832 | 5742.9981 | 1779.4885 | 1918.3529 | 1340.4824 | 5038.3239 | 2447.7272 | 3124.3594 | 1787.5953 | 7359.6819 | 2756 | 2347.028 | 1761.0217 | 6864.0497 | 25005.0536 | 25005.0536 | 0 | 1168.2372 | 1148.9778 | 3425.7832 | 5742.9981 | 1779.4885 | 1918.3529 | 1340.4824 | 5038.3239 | 2447.7272 | 3358.6696 | 1939.1513 | 7745.5482 | 2677.0659 | 1386.9996 | 1189.6917 | 5253.7571 | 23780.6273 | 23780.6273 | 95.1033 | 95.1033
Remodelación de redes MT y BT | 8380 | 2574.1999 | 5805.8001 | 4339.6816 | 399.8935 | 411.0847 | 514.4664 | 504.502 | 430.9615 | 19.8183 | 534.4747 | 608 | 509.415 | 579 | 244 | 0 | 4755.6161 | 0 |  | 399.8935 | 411.0847 | 514.4664 | 1325.4446 | 504.502 | 430.9615 | 19.8183 | 955.2818 | 534.4747 | 747.4014 | 280.0791 | 1561.9553 | 253 | 244 | 0 | 497 | 4339.6816 | 4339.6816 |  | 399.8935 | 411.0847 | 514.4664 | 1325.4446 | 504.502 | 430.9615 | 19.8183 | 955.2818 | 534.4747 | 887.3397 | 280.0791 | 1701.8936 | 395.1753 | 278.7994 | 275.757 | 949.7317 | 4932.3516 | 4932.3516 | 113.657 | 113.657
Remodelación de Alimentadores CAC-201 y CAC-202 - SE Chachapoyas | 1680 | 550.1294 | 1129.8706 | 747.3698 | 201.1494 | 35.082 | 115.8747 | 5.256 | 0.37651 | 5.0502 | 215.8466 | 98 | 260 | 182 | 0 | 0 | 1118.6355 | 0 |  | 201.1494 | 35.082 | 115.8747 | 352.1061 | 5.256 | 0.37651 | 5.0502 | 10.6827 | 215.8466 | 115.1867 | 36.5476 | 367.581 | 17 | 0 | 0 | 17 | 747.3698 | 747.3698 |  | 201.1494 | 35.082 | 115.8747 | 352.1061 | 5.256 | 0.37651 | 5.0502 | 10.6827 | 215.8466 | 115.1867 | 36.5476 | 367.581 | 175.401 | 136.4265 | 82.4836 | 394.3111 | 1124.6809 | 1124.6809 | 150.4852 | 150.4852
Remodelación de alimentadores Chiriconga - Chota y Chiriconga - Santa Cruz | 3500 | 122.9308 | 3377.0692 | 2526.962 | 0 | 158.4798 | 11.3683 | 498.876 | 430.585 | 14.7681 | 97.1385 | 390 | 249.415 | 244 | 244 | 0 | 2338.6308 | 0 |  | 0 | 158.4798 | 11.3683 | 169.8481 | 498.876 | 430.585 | 14.7681 | 944.2291 | 97.1385 | 632.2147 | 243.5315 | 972.8847 | 196 | 244 | 0 | 440 | 2526.962 | 2526.962 |  | 0 | 158.4798 | 11.3683 | 169.8481 | 498.876 | 430.585 | 14.7681 | 944.2291 | 97.1385 | 772.153 | 243.5315 | 1112.823 | 219.7743 | 142.3729 | 193.2734 | 555.4205 | 2782.3208 | 2782.3208 | 110.1054 | 110.1054
Remodelación de Redes MT y BT 2011 | 3200 | 1901.1397 | 1298.8603 | 1065.3499 | 198.7441 | 217.5228 | 387.2234 | 0.37 | 0 | 0 | 221.4895 | 120 | 0 | 153 | 0 | 0 | 1298.3499 | 0 |  | 198.7441 | 217.5228 | 387.2234 | 803.4903 | 0.37 | 0 | 0 | 0.37 | 221.4895 | 0 | 0 | 221.4895 | 40 | 0 | 0 | 40 | 1065.3499 | 1065.3499 |  | 198.7441 | 217.5228 | 387.2234 | 803.4903 | 0.37 | 0 | 0 | 0.37 | 221.4895 | 0 | 0 | 221.4895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1025.3499 | 1025.3499 | 96.2454 | 96.2454
Ampliación de redes MT y BT | 17300 | 7325.6734 | 9974.3266 | 8982.5792 | 401.9011 | 588.1565 | 2171.2293 | 550.7748 | 1123.9128 | 1191.1187 | 1374.9497 | 591 | 149.6626 | 100 | 87.517 | 108.9024 | 8439.1248 | 0 |  | 401.9011 | 588.1565 | 2171.2293 | 3161.2868 | 550.7748 | 1123.9128 | 1191.1187 | 2865.8062 | 1374.9497 | 607.2231 | 625.3134 | 2607.4862 | 348 | 0 | 0 | 348 | 8982.5792 | 8982.5792 |  | 401.9011 | 588.1565 | 2171.2293 | 3161.2868 | 550.7748 | 1123.9128 | 1191.1187 | 2865.8062 | 1374.9497 | 607.2231 | 625.3134 | 2607.4862 | 466.4238 | 697.4176 | 180.7018 | 1344.5431 | 9979.1223 | 9979.1223 | 111.0942 | 111.0942
Electrificación de localidades dentro de la zona de concesión de Electronorte S.A. | 9800 | 3526.3314 | 6273.6686 | 5999.7696 | 92.0738 | 317.697 | 1556.2629 | 364.4517 | 975.8636 | 1123.5896 | 1069.2597 | 491 |  | 0 | 0 | 0 | 5990.1983 | 0 |  | 92.0738 | 317.697 | 1556.2629 | 1966.0337 | 364.4517 | 975.8636 | 1123.5896 | 2463.9048 | 1069.2597 | 318.801 | 133.7703 | 1521.831 | 48 | 0 | 0 | 48 | 5999.7696 | 5999.7696 |  | 92.0738 | 317.697 | 1556.2629 | 1966.0337 | 364.4517 | 975.8636 | 1123.5896 | 2463.9048 | 1069.2597 | 318.801 | 133.7703 | 1521.831 | 68.6165 | 42.8849 | 97.2842 | 208.7856 | 6160.5551 | 6160.5551 | 102.6799 | 102.6799
Ampliación de Redes de Distribución 2011 | 3500 | 1972.0217 | 1527.9783 | 1365.8767 | 292.4524 | 236.0995 | 485.6624 | 156.3345 | 127.3374 | 47.7238 | 296.6052 | 0 |  |  |  |  | 1642.2152 |  |  | 292.4524 | 236.0995 | 485.6624 | 1014.2143 | 156.3345 | 127.3374 | 47.7238 | 331.3957 | 10 | 8.4399 | 1.8269 | 20.2668 |  |  |  | 0 | 1365.8767 | 1365.8767 |  | 292.4524 | 236.0995 | 485.6624 | 1014.2143 | 156.3345 | 127.3374 | 47.7238 | 331.3957 | 296.6052 | 8.4399 | 1.8269 | 306.872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1652.482 | 1652.482 | 120.9832 | 120.9832
Usos productivos de la electricidad | 1500 | 131.2322 | 1368.7677 | 1357.2853 | 3.9 | 10.1303 | 23.4118 | 3.325 | 0 | 0 | 0 | 100 | 149.6626 | 100 | 87.517 | 108.9024 | 586.8493 | 0 |  | 3.9 | 10.1303 | 23.4118 | 37.4421 | 3.325 | 0 | 0 | 3.325 | 286.6052 | 243.7778 | 486.1351 | 1016.5181 | 300 |  |  | 300 | 1357.2853 | 1357.2853 |  | 3.9 | 10.1303 | 23.4118 | 37.4421 | 3.325 | 0 | 0 | 3.325 | 0 | 243.7778 | 486.1351 | 729.9129 | 396.1713 | 102.8971 | 83.4176 | 582.486 | 1353.1661 | 1353.1661 | 99.6965 | 99.6965
Devolución de Contribuciones Reembolsables 2011 | 2500 | 1696.088 | 803.912 | 259.6476 | 13.4749 | 24.2296 | 105.8922 | 26.6635 | 20.7119 | 19.8053 | 9.0848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.8621 | 0 |  | 13.4749 | 24.2296 | 105.8922 | 143.5966 | 26.6635 | 20.7119 | 19.8053 | 67.1808 | 9.0848 | 36.2044 | 3.5811 | 48.8703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 259.6476 | 259.6476 |  | 13.4749 | 24.2296 | 105.8922 | 143.5966 | 26.6635 | 20.7119 | 19.8053 | 67.1808 | 9.0848 | 36.2044 | 3.5811 | 48.8703 | 1.636 | 551.6355 | 0 | 553.2715 | 812.9192 | 812.9192 | 313.0855 | 313.0855
Rehabilitación de centrales eléctricas | 4250 | 159.6227 | 4090.3773 | 1479.4354 | 19.9545 | 5.6989 | 4.6424 | 6.478 | 8 | 0 | 124.534 | 50 | 580 | 600 | 500 | 130 | 2029.3079 | 840 |  | 19.9545 | 5.6989 | 4.6424 | 30.2959 | 6.478 | 8 | 0 | 14.478 | 124.534 | 23.604 | 206.5236 | 354.6615 | 400 | 350 | 330 | 1080 | 1479.4354 | 1479.4354 |  | 19.9545 | 5.6989 | 4.6424 | 30.2959 | 6.478 | 8 | 0 | 14.478 | 124.534 | 23.604 | 206.5236 | 354.6615 | 202.1153 | 232.8158 | 241.8408 | 676.7718 | 1076.2072 | 1076.2072 | 72.7445 | 72.7445
Mejoramiento del sistema de Protección y Control de los tableros de las centrales hidroeléctricas y térmicas | 850 | 0 | 850 | 10 | TRIM I ENE: 0; TRIM I FEB: 0; TRIM I MAR: 0; TRIM II ABR: 0; TRIM II MAY: 0; TRIM IV DIC: 10 | 10 | 840 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 10 | 10 | 10 | 10 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 | 30 | 30 | 300 | 300
Reconstrucción de Bocatoma, desarenador y parte del canal Aductor CH Pucará | 1200 | 0 | 1200 | 772.9676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0341 | 0 | 200 | 250 | 200 | 120 | 771.0341 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0341 | 10.031 | 191.9026 | 202.9676 | 150 | 200 | 220 | 570 | 772.9676 | 772.9676 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0341 | 10.031 | 191.9026 | 202.9676 | 138.6268 | 79.6801 | 113.0493 | 331.3563 | 534.3239 | 534.3239 | 69.1263 | 69.1263
Estabilización de Talud al costado de la tubería de presión de la Central Hidroeléctrica de Chiriconga | 2200 | 159.6227 | 2040.3773 | 696.4678 | 19.9545 | 5.6989 | 4.6424 | 6.478 | 8 | 0 | 123.4999 | 50 | 380 | 350 | 300 |  | 1248.2738 | 0 |  | 19.9545 | 5.6989 | 4.6424 | 30.2959 | 6.478 | 8 | 0 | 14.478 | 123.4999 | 13.573 | 14.621 | 151.6939 | 250 | 150 | 100 | 500 | 696.4678 | 696.4678 |  | 19.9545 | 5.6989 | 4.6424 | 30.2959 | 6.478 | 8 | 0 | 14.478 | 123.4999 | 13.573 | 14.621 | 151.6939 | 63.4885 | 123.1356 | 128.7914 | 315.4155 | 511.8833 | 511.8833 | 73.4971 | 73.4971
Ampliación de centrales eléctricas | 5020 | 11.9678 | 5008.0322 | 883.6362 | 13.839 | 3.2811 | 8.7216 | 330.2774 | 97.4148 | 0 | 129.1006 | 0 | 50 | 0 | 291.6 | 0 | 924.2345 | 0 |  | 13.839 | 3.2811 | 8.7216 | 25.8417 | 330.2774 | 97.4148 | 0 | 427.6922 | 129.1006 | 8.1008 | 1.3008 | 138.5023 | 0 | 291.6 | 0 | 291.6 | 883.6362 | 883.6362 |  | 13.839 | 3.2811 | 8.7216 | 25.8417 | 330.2774 | 97.4148 | 0 | 427.6922 | 129.1006 | 8.1008 | 1.3008 | 138.5023 | 20 | 0 | 317.1083 | 337.1083 | 929.1445 | 929.1445 | 105.1501 | 105.1501
Afianzamiento sistema eléctrico Pomahuaca - Pucará | 1100 | 2.1678 | 1097.8322 | 132.5526 | 13.839 | 2.956 | 3.9776 | 3.978 | 0 | 0 | 100.53 |  | 50 |  | 0 | 0 | 175.2806 |  |  | 13.839 | 2.956 | 3.9776 | 20.7726 | 3.978 | 0 | 0 | 3.978 | 100.53 | 7.272 | 0 | 107.802 |  | 0 | 0 | 0 | 132.5526 | 132.5526 |  | 13.839 | 2.956 | 3.9776 | 20.7726 | 3.978 | 0 | 0 | 3.978 | 100.53 | 7.272 | 0 | 107.802 | 0 | 0 | 92.2143 | 92.2143 | 224.767 | 224.767 | 169.5681 | 169.5681
Ampliación de la C.H. Guineamayo - Tercera Unidad | 1200 | 0 | 1200 | 7.8977 | 0 | 0 | 4.744 | 0 | 3.1537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 7.8977 |  |  | 0 | 0 | 4.744 | 4.744 | 0 | 3.1537 | 0 | 3.1537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 7.8977 | 7.8977 |  | 0 | 0 | 4.744 | 4.744 | 0 | 3.1537 | 0 | 3.1537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 27.8977 | 27.8977 | 353.2392 | 353.2392
Adquisición de grupo electrógeno móvil de emergencia de 1000 KW | 1500 | 0 | 1500 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 |  | 130 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 |  | 130 | 130 | 130 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Interconexión CH Buenos Aires - SET Cayaltí | 1220 | 9.8 | 1210.2 | 613.1859 | 0 | 0.32509 | 0 | 326.2994 | 94.2611 | 0 | 28.5706 | 0 |  |  | 161.6 |  | 611.0562 | 0 |  | 0 | 0.32509 | 0 | 0.32509 | 326.2994 | 94.2611 | 0 | 420.5605 | 28.5706 | 0.8288 | 1.3008 | 30.7002 |  | 161.6 |  | 161.6 | 613.1859 | 613.1859 |  | 0 | 0.32509 | 0 | 0.32509 | 326.2994 | 94.2611 | 0 | 420.5605 | 28.5706 | 0.8288 | 1.3008 | 30.7002 | 0 | 0 | 224.8939 | 224.8939 | 676.4798 | 676.4798 | 110.3221 | 110.3221
Ampliación de sistemas de transmisión | 9100 | 0 | 9100 | 3656.0616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8565 | 5.7011 | 0 | 1325.476 | 0 | 1168 | 88.881 | 664.226 | 3262.1406 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8565 | 5.7011 | 15.5576 | 0 | 1350.4461 | 46.9509 | 1397.3971 | 1168 | 410.881 | 664.226 | 2243.107 | 3656.0616 | 3656.0616 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8565 | 5.7011 | 15.5576 | 0 | 1350.4461 | 46.9509 | 1397.3971 | 702.2824 | 91.1942 | 2.6785 | 796.1551 | 2209.1097 | 2209.1097 | 60.4232 | 60.4232
Instalación de Transformador de Potencia 30 MVA en SECHO y equipos complementarios | 1600 |  | 1600 | 950.3166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 157.476 |  |  | 88.881 | 664.226 | 910.583 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 157.476 | 39.7336 | 197.2096 |  | 88.881 | 664.226 | 753.107 | 950.3166 | 950.3166 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157.476 | 39.7336 | 197.2096 | 2.4824 | 91.1942 | 2.6785 | 96.3551 | 293.5646 | 293.5646 | 30.8912 | 30.8912
Equipos Complementarios en la SE Illimo y SE La Viña | 3000 |  | 3000 | 1491.7078 | TRIM I ENE: 0; TRIM I FEB: 0; TRIM I MAR: 0; TRIM II ABR: 0; TRIM II MAY: 0; TRIM III SET: 0; TRIM IV OCT: 1168 | 1168 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 1.7078 | 1.7078 | 1168 | 322 |  | 1490 | 1491.7078 | 1491.7078 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7078 | 1.7078 | 699.8 | 0 | 0 | 699.8 | 701.5078 | 701.5078 | 47.0272 | 47.0272
Nueva Subestación Pampas de Olmos | 4500 |  | 4500 | 1214.0373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8565 | 5.7011 | 0 | 1168 |  | 0 | 0 | 0 | 1183.5576 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8565 | 5.7011 | 15.5576 | 0 | 1192.9701 | 5.5096 | 1198.4797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1214.0373 | 1214.0373 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8565 | 5.7011 | 15.5576 | 0 | 1192.9701 | 5.5096 | 1198.4797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1214.0373 | 1214.0373 | 100 | 100
Sistemas de información y comunicaciones | 7623 | 879.9475 | 6743.0525 | 679.6765 | 106.057 | 18.1667 | 106.4334 | 25.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 395 | 720.857 | 1495 |  | 106.057 | 18.1667 | 106.4334 | 230.657 | 25.2 | 0 | 0 | 25.2 | 0 | 0.82163 | 7.9978 | 8.8195 | 0 | 70 | 345 | 415 | 679.6765 | 679.6765 |  | 106.057 | 18.1667 | 106.4334 | 230.657 | 25.2 | 0 | 0 | 25.2 | 0 | 0.82163 | 7.9978 | 8.8195 | 0 | 0.7053 | 2.8 | 3.5053 | 268.1818 | 268.1818 | 39.4573 | 39.4573
Mejora al sistema SCADA | 148 | 0 | 148 | 30 | TRIM I ENE: 0; TRIM I FEB: 0; TRIM I MAR: 0; TRIM II ABR: 0; TRIM II MAY: 0; TRIM III AGO: 0; TRIM IV DIC: 80 | 80 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 30 | 30 | 30 | 30 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Nuevas Tendencias SAP - Bussines Inteligence - Modulo Comercial | 3500 | 436.2798 | 3063.7202 | 258.9098 | 0.09034 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 250 | 250.0903 | 0 |  | 0.09034 | 0 | 0 | 0.09034 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0.82163 | 7.9978 | 8.8195 | 0 | 0 | 250 | 250 | 258.9098 | 258.9098 |  | 0.09034 | 0 | 0 | 0.09034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82163 | 7.9978 | 8.8195 | 0 | 0.7053 | 0 | 0.7053 | 9.6151 | 9.6151 | 3.7137 | 3.7137
Innovación tecnológica Plataforma GIS | 1500 | 125.0904 | 1374.9096 | 255.7667 | TRIM I ENE: 105.9667; TRIM I FEB: 18.1667; TRIM I MAR: 106.4334; TRIM II ABR: 25.2; TRIM II MAY: 0; TRIM IV NOV: 0; TRIM IV DIC: 0 | 255.7667 | 0 |  | 105.9667 | 18.1667 | 106.4334 | 230.5667 | 25.2 | 0 |  | 25.2 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 255.7667 | 255.7667 |  | 105.9667 | 18.1667 | 106.4334 | 230.5667 | 25.2 | 0 | 0 | 25.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 2.8 | 258.5667 | 258.5667 | 101.0947 | 101.0947
Actualización de Licencias SAP y Microsoft | 600 | 318.5772 | 281.4228 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 70 | 60 | 130 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 70 | 60 | 130 | 130 | 130 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Gestion Digital Documentaria | 375 | 0 | 375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Integración de sistema de comunicaciones de centrales de generación y subestaciones de potencia | 1500 | 0 | 1500 | 5 | TRIM I ENE: 0; TRIM I FEB: 0; TRIM I MAR: 0; TRIM II ABR: 0; TRIM II MAY: 0; TRIM IV DIC: 5 | 5 | 1495 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 5 | 5 | 5 | 5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Monitoreo de la calidad del producto y suministro | 3500 | 77.1475 | 3422.8525 | 2827.2755 | 177.2268 | 95.0414 | 546.5215 | 300.2875 | 205.6408 | 110.955 | 200.6194 | 170 | 0 | 0 | 730.547 | 0 | 2536.8395 | 0 |  | 177.2268 | 95.0414 | 546.5215 | 818.7898 | 300.2875 | 205.6408 | 110.955 | 616.8833 | 200.6194 | 145.3873 | 210.0486 | 556.0554 | 105 | 730.547 | 0 | 835.547 | 2827.2755 | 2827.2755 |  | 177.2268 | 95.0414 | 546.5215 | 818.7898 | 300.2875 | 205.6408 | 110.955 | 616.8833 | 200.6194 | 145.3873 | 210.0486 | 556.0554 | 473.5203 | 0 | 0 | 473.5203 | 2465.2487 | 2465.2487 | 87.1952 | 87.1952
Ampliación y mejoramiento del Alumbrado Público 2011 | 2000 | 77.1475 | 1922.8525 | 1907.5181 | 177.2268 | 95.0414 | 546.5215 | 300.2875 | 205.6408 | 110.955 | 200.6194 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1806.2925 | 0 |  | 177.2268 | 95.0414 | 546.5215 | 818.7898 | 300.2875 | 205.6408 | 110.955 | 616.8833 | 200.6194 | 145.3873 | 20.8382 | 366.845 | 105 | 0 | 0 | 105 | 1907.5181 | 1907.5181 |  | 177.2268 | 95.0414 | 546.5215 | 818.7898 | 300.2875 | 205.6408 | 110.955 | 616.8833 | 200.6194 | 145.3873 | 20.8382 | 366.845 | 133.5147 | 0 | 0 | 133.5147 | 1936.0327 | 1936.0327 | 101.4949 | 101.4949
Adquisición de sistemas de protección y control a distancia en las Unidades Negocio Electronorte | 1500 | 0 | 1500 | 919.7574 | TRIM I ENE: 0; TRIM I FEB: 0; TRIM I MAR: 0; TRIM II ABR: 0; TRIM II MAY: 0; TRIM IV NOV: 730.547 | 730.547 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 189.2104 | 189.2104 |  | 730.547 |  | 730.547 | 919.7574 | 919.7574 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189.2104 | 189.2104 | 340.0056 | 0 | 0 | 340.0056 | 529.216 | 529.216 | 57.5387 | 57.5387
Seguridad y medio ambiente | 2741 | 199.5728 | 2541.4272 | 1686.6969 | 6.409 | 6.2348 | 73.7686 | 55.422 | 35.5665 | 0 | 9.8404 | 290.889 | 665.9 | 258 | 258 | 258 | 1918.0303 | 0 |  | 6.409 | 6.2348 | 73.7686 | 86.4124 | 55.422 | 35.5665 | 0 | 90.9885 | 9.8404 | 181.375 | 346.285 | 537.5004 | 378 | 250 | 343.7957 | 971.7957 | 1686.6969 | 1686.6969 |  | 6.409 | 6.2348 | 73.7686 | 86.4124 | 55.422 | 35.5665 | 0 | 90.9885 | 9.8404 | 181.375 | 443.5913 | 634.8067 | 395.8086 | 17.6394 | 120.9754 | 534.4234 | 1346.631 | 1346.631 | 79.8384 | 79.8384
Subsanación de deficiencias en BT y MT 2011 | 2500 | 174.4428 | 2325.5572 | 1475.2538 | 6.409 | 6.2348 | 73.7686 | 55.422 | 35.5665 | 0 | 9.8404 | 227.1 | 490.9 | 258 | 258 | 258 | 1679.2413 | 0 |  | 6.409 | 6.2348 | 73.7686 | 86.4124 | 55.422 | 35.5665 | 0 | 90.9885 | 9.8404 | 181.375 | 304.8419 | 496.0572 | 208 | 250 | 343.7957 | 801.7957 | 1475.2538 | 1475.2538 |  | 6.409 | 6.2348 | 73.7686 | 86.4124 | 55.422 | 35.5665 | 0 | 90.9885 | 9.8404 | 181.375 | 402.1482 | 593.3636 | 224.943 | 15.8756 | 118.4863 | 359.3048 | 1130.0693 | 1130.0693 | 76.6017 | 76.6017
Mejoramiento de almacenes para residuos sólidos | 241 | 25.13 | 215.87 | 211.4431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 63.789 | 175 |  | 0 | 0 | 238.789 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 41.4431 | 41.4431 | 170 | 0 | 0 | 170 | 211.4431 | 211.4431 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.4431 | 41.4431 | 170.8656 | 1.7638 | 2.4891 | 175.1186 | 216.5617 | 216.5617 | 102.4208 | 102.4208
Maquinaria, equipos y otros | 3925 | 238.0677 | 3686.9323 | 183.4841 | 42.9562 | 21.3138 | 0 | 6.5468 | 7 | 5.5712 | 4 | 0 | 340 | 45 | 528 | 80 | 1080.3881 | 0 |  | 42.9562 | 21.3138 | 0 | 64.27 | 6.5468 | 7 | 5.5712 | 19.118 | 4 | 0 | 3.096 | 7.096 | 15 | 0 | 78 | 93 | 183.4841 | 183.4841 |  | 42.9562 | 21.3138 | 0 | 64.27 | 6.5468 | 7 | 5.5712 | 19.118 | 4 | 0 | 3.096 | 7.096 | 0 | 0 | 0.59467 | 0.59467 | 91.0787 | 91.0787 | 49.6385 | 49.6385
Adquisición de Activos Fijos 2011 | 500 | 207.3989 | 292.6011 | 76.388 | 42.9562 | 21.3138 | 0 | 6.5468 | 0 | 5.5712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.3881 | 0 |  | 42.9562 | 21.3138 | 0 | 64.27 | 6.5468 | 0 | 5.5712 | 12.118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.388 | 76.388 |  | 42.9562 | 21.3138 | 0 | 64.27 | 6.5468 | 0 | 5.5712 | 12.118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.388 | 76.388 | 100 | 100
Implementación de la Remodelación del local institucional de Electronorte S.A. | 2500 | 30.6688 | 2469.3312 | 18.096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 305 |  | 500 |  | 805 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.096 | 3.096 | 15 |  |  | 15 | 18.096 | 18.096 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.096 | 3.096 | 0 | 0 | 0.59467 | 0.59467 | 3.6907 | 3.6907 | 20.395 | 20.395
Instalación cerco Perimetrico Planta Termica Chachapoyas-Almacenes y Ambientes | 250 | 0 | 250 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 4 | 0 | 35 | 45 | 28 | 0 | 119 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 4 | 0 | 0 | 4 |  |  | 28 | 28 | 39 | 39 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 28.2051 | 28.2051
Implementación del Sistema Integrado de Gestión | 675 | 0 | 675 | 50 | TRIM I ENE: 0; TRIM I FEB: 0; TRIM I MAR: 0; TRIM II ABR: 0; TRIM II MAY: 0; TRIM IV DIC: 80 | 80 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 50 | 50 | 50 | 50 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Electrificación Rural | 1510.53 | 0 | 1510.53 | 286.5266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3182 | 70.2084 | 40 | 336 | 0 | 0 | 0 | 453.5266 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3182 | 7.3182 | 70.2084 | 60 | 60 | 190.2084 | 89 | 0 | 0 | 89 | 286.5266 | 286.5266 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3182 | 7.3182 | 70.2084 | 154.3719 | 114.2497 | 338.83 | 21.7403 | 68.4279 | 47.2353 | 137.4035 | 483.5517 | 483.5517 | 168.7633 | 168.7633
Electrificación Rural – Sistemas Fotovoltaicos (Contrapartida Electronorte S. A.) en Zonas Rurales del Distrito de Incahuasi en la Región Lambayeque | 1510.53 | 0 | 1510.53 | 286.5266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3182 | 70.2084 | 40 | 336 | 0 | 0 | 0 | 453.5266 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3182 | 7.3182 | 70.2084 | 60 | 60 | 190.2084 | 89 |  | 0 | 89 | 286.5266 | 286.5266 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3182 | 7.3182 | 70.2084 | 154.3719 | 114.2497 | 338.83 | 21.7403 | 68.4279 | 47.2353 | 137.4035 | 483.5517 | 483.5517 | 168.7633 | 168.7633
PROYECTOS CARRY OVER 2010 | 23018.559 | 17517.0286 | 5501.5304 | 3639.4315 | 65.1102 | 509.8069 | 965.9559 | 143.7083 | 194.889 | 611.7828 | 407.4644 | 121 | 559.2748 | 15 | 14.0562 | 1 | 3609.0485 | 0 | 0 | 65.1102 | 509.8069 | 965.9559 | 1540.873 | 143.7083 | 194.889 | 611.7828 | 950.3801 | 407.4644 | 122.9924 | 297.1428 | 827.5997 | 305.5226 | 14.0562 | 1 | 320.5788 | 3639.4315 | 3639.4315 | 0 | 65.1102 | 509.8069 | 965.9559 | 1540.873 | 143.7083 | 194.889 | 611.7828 | 950.3801 | 407.4644 | 216.765 | 379.8659 | 1004.0953 | 269.057 | 261.3114 | 386.8672 | 917.2356 | 4412.5841 | 4412.5841 | 121.2438 | 121.2438
Rehabilitación de centrales eléctricas | 250 | 189.0588 | 60.9412 | 29.0562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 14.0562 | 0 | 29.0562 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 14.0562 | 0 | 29.0562 | 29.0562 | 29.0562 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Rehabilitación de obras civiles de C.H. Chiriconga | 180 | 150.9438 | 29.0562 | 29.0562 | TRIM I ENE: 0; TRIM I FEB: 0; TRIM I MAR: 0; TRIM II ABR: 0; TRIM II MAY: 0; TRIM IV OCT: 15; TRIM IV NOV: 14.0562 | 29.0562 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 15 | 14.0562 |  | 29.0562 | 29.0562 | 29.0562 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Estudio de identificación y mapeo de riesgos en infraestructura de las centrales eléctricas | 70 | 38.115 | 31.885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ampliación de sistemas de transmisión | 16400 | 13470.8355 | 2929.1645 | 2597.5799 | 25.8557 | 496.7844 | 855.823 | 75.8516 | 127.924 | 545.8536 | 189.3524 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 2443.4446 | 0 |  | 25.8557 | 496.7844 | 855.823 | 1378.4631 | 75.8516 | 127.924 | 545.8536 | 749.6292 | 189.3524 | 52.9924 | 227.1428 | 469.4876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2597.5799 | 2597.5799 |  | 25.8557 | 496.7844 | 855.823 | 1378.4631 | 75.8516 | 127.924 | 545.8536 | 749.6292 | 189.3524 | 52.9924 | 227.1428 | 469.4876 | 114.7408 | 102.0014 | 182.8561 | 399.5983 | 2997.1781 | 2997.1781 | 115.3835 | 115.3835
Línea de Transmisión 60 KV SE Chiclayo Oeste - SE Lambayeque (Resolución OSINERGMIN N° 184-2009-OS/CD) | 3800 | 3253.2026 | 546.7974 | 471.9097 | 0 | 41.275 | 49.54 | 17.1974 | 16.912 | 312.7716 | 33.975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 471.6711 | 0 |  | 0 | 41.275 | 49.54 | 90.815 | 17.1974 | 16.912 | 312.7716 | 346.8811 | 33.975 | 0.23865 | 0 | 34.2136 |  |  |  | 0 | 471.9097 | 471.9097 |  | 0 | 41.275 | 49.54 | 90.815 | 17.1974 | 16.912 | 312.7716 | 346.8811 | 33.975 | 0.23865 | 0 | 34.2136 | 0 | 0.25 | 39.939 | 40.189 | 512.0987 | 512.0987 | 108.5162 | 108.5162
Nueva Subestación Lambayeque Sur | 6600 | 5887.9418 | 712.0582 | 506.1198 | 0 | 15.0098 | 34.0433 | 11.9371 | 95.213 | 220.9898 | 22.2571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 399.4502 | 0 |  | 0 | 15.0098 | 34.0433 | 49.0531 | 11.9371 | 95.213 | 220.9898 | 328.14 | 22.2571 | 1.3259 | 105.3437 | 128.9267 |  |  |  | 0 | 506.1198 | 506.1198 |  | 0 | 15.0098 | 34.0433 | 49.0531 | 11.9371 | 95.213 | 220.9898 | 328.14 | 22.2571 | 1.3259 | 105.3437 | 128.9267 | 61.8561 | 78.1715 | 142.458 | 282.4856 | 788.6053 | 788.6053 | 155.814 | 155.814
Línea de Transmisión 60 KV SE Illimo - SE La Viña | 6000 | 4329.6911 | 1670.3089 | 1619.5504 | 25.8557 | 440.4996 | 772.2397 | 46.717 | 15.7989 | 12.0922 | 133.1202 |  | 126 | 0 | 0 | 0 | 1572.3234 | 0 |  | 25.8557 | 440.4996 | 772.2397 | 1238.595 | 46.717 | 15.7989 | 12.0922 | 74.6081 | 133.1202 | 51.4279 | 121.799 | 306.3472 |  |  |  | 0 | 1619.5504 | 1619.5504 |  | 25.8557 | 440.4996 | 772.2397 | 1238.595 | 46.717 | 15.7989 | 12.0922 | 74.6081 | 133.1202 | 51.4279 | 121.799 | 306.3472 | 52.8847 | 23.5799 | 0.45907 | 76.9237 | 1696.4741 | 1696.4741 | 104.7497 | 104.7497
Sistemas de información y comunicaciones | 368.559 | 85.1314 | 283.4276 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Gobernabilidad TI, Imagen Corporativa y Sistema de Presupuesto SAP | 368.559 | 85.1314 | 283.4276 | 1 | TRIM I ENE: 0; TRIM I FEB: 0; TRIM I MAR: 0; TRIM II ABR: 0; TRIM II MAY: 0; TRIM IV DIC: 1 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Maquinaria, equipos y otros | 6000 | 3772.0028 | 2227.9972 | 1011.7955 | 39.2545 | 13.0225 | 110.1329 | 67.8568 | 66.965 | 65.9291 | 218.1121 | 121 | 433.2748 | 0 | 0 | 0 | 1135.5477 | 0 |  | 39.2545 | 13.0225 | 110.1329 | 162.4099 | 67.8568 | 66.965 | 65.9291 | 200.7509 | 218.1121 | 70 | 70 | 358.1121 | 290.5226 | 0 | 0 | 290.5226 | 1011.7955 | 1011.7955 |  | 39.2545 | 13.0225 | 110.1329 | 162.4099 | 67.8568 | 66.965 | 65.9291 | 200.7509 | 218.1121 | 163.7726 | 152.7231 | 534.6078 | 154.3162 | 159.31 | 204.0111 | 517.6374 | 1415.4059 | 1415.4059 | 139.8905 | 139.8905
Remodelación de Infraestructura en la Sede Central de Electronorte S.A. - I Etapa | 6000 | 3772.0028 | 2227.9972 | 1011.7955 | 39.2545 | 13.0225 | 110.1329 | 67.8568 | 66.965 | 65.9291 | 218.1121 | 121 | 433.2748 | 0 | 0 | 0 | 1135.5477 | 0 |  | 39.2545 | 13.0225 | 110.1329 | 162.4099 | 67.8568 | 66.965 | 65.9291 | 200.7509 | 218.1121 | 70 | 70 | 358.1121 | 290.5226 | 0 | 0 | 290.5226 | 1011.7955 | 1011.7955 |  | 39.2545 | 13.0225 | 110.1329 | 162.4099 | 67.8568 | 66.965 | 65.9291 | 200.7509 | 218.1121 | 163.7726 | 152.7231 | 534.6078 | 154.3162 | 159.31 | 204.0111 | 517.6374 | 1415.4059 | 1415.4059 | 139.8905 | 139.8905
PROYECTOS CARRY OVER 2008 | 4605 | 3628.5059 | 976.4941 | 586.5532 | 581.4032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 586.5532 | 0 | 0 | 581.4032 | 0 | 0 | 581.4032 | 0 | 0 | 5.15 | 5.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 586.5532 | 586.5532 | 0 | 581.4032 | 0 | 0 | 581.4032 | 0 | 0 | 5.15 | 5.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 586.5532 | 586.5532 | 100 | 100
Rehabilitación de sistemas de transmisión | 4605 | 3628.5059 | 976.4941 | 586.5532 | 581.4032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 586.5532 | 0 |  | 581.4032 | 0 | 0 | 581.4032 | 0 | 0 | 5.15 | 5.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 586.5532 | 586.5532 |  | 581.4032 | 0 | 0 | 581.4032 | 0 | 0 | 5.15 | 5.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 586.5532 | 586.5532 | 100 | 100
Remodelación de la LST 60KV SECHO - SECHNOR | 4605 | 3628.5059 | 976.4941 | 586.5532 | 581.4032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 586.5532 | 0 |  | 581.4032 | 0 | 0 | 581.4032 | 0 | 0 | 5.15 | 5.15 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 586.5532 | 586.5532 |  | 581.4032 | 0 | 0 | 581.4032 | 0 | 0 | 5.15 | 5.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 586.5532 | 586.5532 | 100 | 100
GASTOS DE CAPITAL NO LIGADOS A PROYECTOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
INVERSION FINANCIERA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
OTROS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL GASTOS DE CAPITAL | 130980.3054 | 32611.7336 | 98368.5718 | 42840.037 | 1814.7505 | 1658.7847 | 4391.7391 | 2184.445 | 2393.0134 | 2380.1495 | 3453.0408 | 3643.765 | 5443.4921 | 5293.2629 | 6264.942 | 5917.652 | 44839.037 | 21285.051 | 0 | 1814.7505 | 1658.7847 | 4391.7391 | 7865.2743 | 2184.445 | 2393.0134 | 2380.1495 | 6957.6079 | 3453.0408 | 3643.765 | 5443.4921 | 12540.298 | 5293.2629 | 4736.7241 | 5445.8698 | 15475.8569 | 42839.037 | 42839.037 | 0 | 1814.7505 | 1658.7847 | 4391.7391 | 7865.2743 | 2184.445 | 2393.0134 | 2380.1495 | 6957.6079 | 3453.0408 | 3971.8478 | 5677.7713 | 13102.6599 | 5435.6787 | 5048.2331 | 4992.712 | 15476.6238 | 43402.1659 | 43402.1659 | 101.3122 | 101.3122